препис извлечение

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА  29  АПРИЛ  2020 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 7/

==================================================================

ТОЧКА ПЪРВА

  - Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за 2019 година

Докладва:   д-р Иван Иванов

# Р Е Ш Е Н И Е    № 100

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – Севлиево:

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Севлиево за 2019 година, съгласно Приложението.

| брой на общинските съветници | Присъст-вали | “За” | “Против” | “Възд.се” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 27 | 27 | няма | няма |

Гласуването е поименно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Здравка Лалева/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА

Мл.експерт „ОбС :

/Р.Димова/

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2014 - 2020 Г. през 2019 г.

(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91 от ППЗРР)

Общинският план за развитие (ОПР) на община Севлиево за периода 2014-2020 г. е разработен в периода април 2013 г. - февруари 2014 г. и е приет на 29.04. 2014 г. с Решение №077 на Oбщинския съвет на община Севлиево в съответствие с изискванията на чл.24, т.1 на Закона за регионалното развитие (ЗРР).

При разработването на ОПР са следвани изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и по-специално на чл.13  и чл.34, както и на Методическите  указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени през септември 2011 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Визията, определена в Общинския план за развитие, е „Севлиево – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм”.

Стратегическите цели за развитие през периода 2014 - 2020 г. са три.

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината. Реализацията на тази цел е свързана със следните три приоритета:

- Устойчиво градско развитие;

- Устойчиво развитие на вторичните опорни центрове;

- Развитие на транспортна и екологична инфраструктура.

Стратегическа цел 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика. Реализацията на тази цел е свързана с приоритетите:

- Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура;

- Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма.

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро управление на местно ниво. Реализацията на тази цел е свързана с приоритетите:

- Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище;

- Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие.

През 2019 година дейностите в община Севлиево са изпълнявани съгласно определените Стратегически и специфични цели по приоритетите.

Съгласно разпоредбите на Правилника за приложение на закона за регионалното развитие, отговорен за организацията на наблюдението на изпълнение на Общинския план за развитие е кметът на общината. В процеса на наблюдение важна роля има и общинската администрация, която поема отговорността за събирането, съхранението и обработката на статистическа и друга информация, необходима за информационното осигуряване на процеса на наблюдение.

Събирането, обработката и архивирането на информация се осъществяваше, както следва:

- за състоянието и процесите в сферата на здравеопазването, социалните услуги, спорта, туризма и младежката политика - от отдели „ЗСД“ „ОСМП”;

- за образованието и културата - от отдели „ОСМП” и „КТМС“;

- за развитието на икономиката, икономическите процеси, системите на техническата инфраструктура и екологията от отдели „СР“ и „ТЕ” в дирекция „ТСУ”;

- за параметри или резултати от изпълнението на отделните проекти от експерти „УПРР”;

- за наблюдение на административния капацитет от отдел „Финансово-счетоводен”;

- за предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса в община Севлиево - от дирекция „ПМДТ” и дирекция „АИО”.

Ангажирането на служителите от цитираните дирекциите направи възможно информационното осигуряване на процеса на наблюдение и отговорност за достоверността на статистическата информация в настоящия доклад.

Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
на община Севлиево 2014 - 2020 г. се извършва на база:

- Наблюдение на общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

- Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Отчитане на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие.

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Настоящия доклад е представен в два раздела:

І. Напредък по изпълнение на индикаторите, анализ и наблюдение на изпълнените дейности и индикатори и изводи

ІІ. Анализ и наблюдение на изпълнените дейности и индикатори

ІII. Заключения

І. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ, АНАЛИЗ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ И ИЗВОДИ

Приоритет  „Устойчиво градско развитие”

Специфична цел 1: Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните сгради и жилищния сектор.

Мерки:

- Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация

- Намаляване на потреблението на енергия от обновените административни сгради -     0 kWh.

- Административни сгради с подобрени енергийни и технически характеристики  -

- Бр.

- Участие в обновяване на многофамилни жилищни сгради с общински имоти

- Намаляване на потреблението на енергия от обновените жилищни сгради

- Жилищни сгради с подобрени енергийни  характеристики

- Домакинства с подобрено енергийно потребление

Специфична цел 2: Повишаване привлекателността на общинския център.

Мерки:

- Благоустрояване на физическата среда;

- Дял на население пряко облагодетелствано от благоустроена физическа среда - 55 %

- Нови/рехабилитирани елементи на физическата среда - 25 бр.

- Благоустроени паркови пространства и зони – 7,4 дка.

- Ремонтирана улична мрежа – 26 450 м2.

- Реконструирани елементи на улично и парково осветление - 105 бр.

- Осигуряване на сигурността на жителите и гостите на общинския център;

- Публични пространства с внедрени системи за видеонаблюдение – 6000 кв.м.

Внедрени системи за видеонаблюдение - 40 бр.

Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги.

Мерки:

- Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна среда;

- Дял на децата/учениците в подобрените обекти на образователната инфраструктура в гр. Севлиево – 20%.

- Намаляване на потреблението на  енергия от обновените обекти на образователната инфраструктура в гр. Севлиево – 0 MWh/година.

- Обекти от образователната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни и технически характеристики – 1 бр.

- Обекти от образователната инфраструктура на град Севлиево с подобрена МТБ – 1

бр.

- Подобряване качеството на живот  и насърчаване на социалното включване;

- Лица, ползващи се от реконструираните социални жилища –  0 бр.

- Лица, ползващи се от нововъведените социални услуги – 0 бр.

- Реконструирани социални жилища – 0 бр.

- Изградени обекти за насърчаване на социалното включване - 0 бр.

- Брой лица/деца и възрастни с различни видове увреждания, самотно живеещи хора и др./, на които са предоставени социални услуги – 663 бр.

- Подобряване на културната инфраструктура;

- Намаляване на потреблението на  енергия от обновените обекти на културната инфраструктура в гр. Севлиево – 0 kWh.

- Обекти от културната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни и технически характеристики – 0 бр.

- Обекти от културната инфраструктура на град Севлиево с подобрена МТБ – 0 бр.

- Модернизиране на спортната и здравна инфраструктура.

- Намаляване на потреблението на  енергия от модернизираната здравна инфраструктура – 0 kWh.

- Намаляване на потреблението на  енергия от модернизираната спортна инфраструктура – 0 kWh.

- Население, ползващо подобрените здравни услуги – 23 350 бр.

- Обекти от здравната инфраструктура с подобрени енергийни и технически характеристики – 1 бр.

- Обекти от здравната инфраструктура с модернизирана МТБ – 1 бр.

- Обекти от спортната инфраструктура с модернизирана МТБ – 1 бр.

Специфична цел 4: Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Мерки:

- Разработване на устройствени планове и инвестиционни проекти за град Севлиево.

- Дял на публичните сгради в гр. Севлиево с РЗП над 500 кв. м с извършени енергийни обследвания – 10 %.

- Разработени инвестиционни проекти – 3 бр.

- Площ, осигурена с устройствени планове – 0 дка.

Приоритет „Устойчиво развитие на вторични опорни центрове”

Специфична цел 1: Подобряване на качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Мерки:

- Изграждане на широколентова инфраструктура;

- Дял от населението в селата с осигурен достъп до Интернет - 1 бр.

Специфична цел 2: Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, социални,  образователни, културни.

Мерки:

- Подобряване на инфраструктурата на детските градини и училищата;

Дял на децата/учениците в подобрените обекти на образователната инфраструктура в селата – 10%.

- Намаляване на потреблението на  енергия от обновените обекти на образователната инфраструктура в селата – 0 kWh.

- Обекти от образователната инфраструктура в селата с подобрени енергийни и технически характеристики - 1 бр.

- Обекти от образователната инфраструктура в селата с подобрена МТБ – 1 бр.

- Подобряване на социалната инфраструктура;

- Лица в селата, ползващи се от обновените социални услуги –169 бр.

- Подобрени обекти за социалните услуги в селата - 7 бр.

- Подобряване на културната инфраструктура;

- Намаляване на потреблението на  енергия от обновените обекти на културната инфраструктура в селата - 0 kWh.

- Обекти от културната инфраструктура в селата с подобрени енергийни и технически характеристики – 1 бр.

- Обекти от културната инфраструктура в селата с подобрена МТБ - 0 бр.

Специфична цел 3: Осигуряване на качествена жизнена среда.

Мерки:

- Подобряване на облика на селата;

- Дял на население, пряко облагодетелствано от подобрената жизнена среда в селата – 30%.

- Реабилитирани публични пространства в селата – 150 кв. м.

- Реабилитирана улична инфраструктура в селата – 12789  м2.

Специфична цел 4: Подобряване на проектната готовност.

Мерки:

- Осигуряване на инвестиционното проектиране;

- Дял на публични сгради в селата с РЗП над 500 м2 с извършени енергийни обследвания - 5 %.

- Разработени инвестиционни проекти - 2 бр.

Приоритет  „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1: Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център

Мерки:

- Рехабилитация на общинската пътна мрежа и съоръжения;

- Население, ползващо ремонтирана пътна мрежа – 13 500 жители

- Дял на населението с подобрена свързаност с общинския център - 27 %.

- Дължина на ремонтирани общински пътища – 8427 м2.

- Ремонтирани пътни съоръжения – 0 бр.

Специфична цел 2: Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното разнообразие.

Мерки:

- Рехабилитация на инфраструктура за водоснабдяване;

- Дял на населението с подобрено водоснабдяване – 1,67 %.

- Брой ново изградени източници за питейна вода – 1 бр.

- Рехабилитирана/разширена водопроводна мрежа – 967 метра.

- Изграждане и рехабилитация на канализационна инфраструктура;

- Реабилитирана/разширена канализационна мрежа –36,00 метра.

- Населени места с реабилитирана канализационна инфраструктура – 1 бр.

с. П. Славейков (36м реконструкция  ø500/SN8 + 2 РШ)

- Изграждане на инфраструктура в сектор Отпадъци;

- Население, възползващо се от ново изградена инфраструктура за управление на разделно събрани отпадъци – 25 458 жители  (данни ГРАО 15.12.2019г.)

- Брой и площ на закрити и рекултивирани нерегламентирани сметища - 12бр. / 5 дка.

- Брой ново изградени инсталации за управление на отпадъци - 1 бр.

- Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от наводнения и свлачища;

- Население, облагодетелствано от мерки за превенция от наводнения и свлачища – 1 бр.

- Укрепени площи срещу свлачищни процеси – 0

- Изготвяне и актуализиране на планове за защита и управление на ЗЗ и ЗТ.

- Площ на защитени територии с разработен план за управление – 1723.78 ха.

Приоритет „Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура”

Специфична цел 1: Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес.

Мерки:

- Развитие на инфраструктурата на индустриалните зони.

- Фирми, възползващи се от изградената инфраструктура - 0 бр.

- Площ индустриални зони с ново изградена инфраструктура – 0 дка

Специфична цел 2: Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес

Мерки:

- Повишаване на качеството на предоставяните услуги на бизнеса.

- Ново въведени общински услуги за бизнеса - 0 бр.

- Подобрени общински услуги за бизнеса - 8 бр.

Приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма“

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на местния туризъм

Мерки:

- Инвестиции в инфраструктура за туризъм и отдих;

- Туристически обекти с подобрен достъп - 0 бр.

- Посещения на подобрените туристически обекти – 0 бр.

Приоритет „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище“

Специфична цел 1: Постигане на социално сближаване и включване

Мерки:

- Постигане на социално сближаване чрез осигуряване на заетост;

- Население, включено в проектите за временна заетост - 0 бр.

- Създадени работни места в социалното предприятие – 7 бр.

- Разработване и въвеждане на мерки за осигуряване на условия за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи.

- Информационни кампании за промоция на здраве и профилактика - 1 бр.

Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и устойчиво местно развитие“

Специфична цел 1: Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги

Мерки:

- Подобряване управлението на процесите и дейностите в общинската администрация.

- Степен на въвеждане на електронното управление– 30 %.

- Административни услуги, предоставяни по електронен път - 0 бр.

- Обучения, свързани с въвеждането на електронното управление – 2 бр.

- Обучени служители  във връзка с въвеждането на електронното управление - 4 бр.

Специфична цел 2: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие.

Мерки:

- Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие;

- Успеваемост на кандидатстванията за финансиране (одобрени проектни предложение/подадени проектни предложение) –  35 %

- Обучения за усъвършенстване на капацитета – 6 бр.

- Обучени служители на общинската администрация – 32 бр.

- Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие.

- Извършени оценки - 0 бр.

ІІ. АНАЛИЗ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ

От така представяната информация на индикаторите по приоритети, цели и мерки и направения сравнителен анализ на планираните дейности и инвестиции, може да се направи следното обобщение, което характеризира и цялостно изпълнение на Общински план за развитие на община Севлиево за 2019г.

Приоритет  „Устойчиво градско развитие”

Специфична цел 1: Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните сгради и жилищния сектор.

През 2019 г. община Севлиево, продължава изпълнението на мерки за енергийна ефективност, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В процес на изпълнение е проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“ на стойност 1 138 213.31 лева.

Община Севлиево ще кандидатства с проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти: BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони - 3", в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Специфична цел 2: Повишаване привлекателността на общинския център.

Ремонтирани са двадесет и две детски площадки на стойност 378 220 лева, като са подменени настилките и съоръженията. От тях седемнадесет се намират в четири детски градини в град Севлиево, една площадка в парк ,,Черничките“, една площадка на ул. ,,Стойчо Часовникаров“, две площадки в селата Душево и  Шумата. Изградена е една детска площадка по ПУДООС на ул. ,,Гочо Москов“ в град Севлиево. През 2019 година е изградено трасе за техническа инфраструктура – велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)“ . Инвестиционния проект е разделен на три основни етапа, като през 2019 г. се реализира  Етап I – участък 1.1, който е от км 0+343 до км 1+340, дължината му е 997 м.

В средата на 2019 г. в град Севлиево бе изградена Алея на дарителите на стойност 24 000лева.Тя се намира  между галерия ,,Видима“ и център за езиково обучение ,,Видима“.

През 2019 г. са ремонтирани 26 450 м2 пътища на територията на общината, от които в селата са рехабилитирани 12 789 м2, 3854 м2 изкърпване на дупки и участъци на улична мрежа в гр. Севлиево, 9707м2 изкърпване на дупки на общинска пътища, 5646 м2 ремонт на тротоари в гр. Севлиево - улици „Никола Петков“, ул.„Ненко Илиев“, „Стефан Пешев“, „Шипка“, „Света троица“, ул.„П.Р.Славейков“, ул.„Стара планина“, ул.„Еделвайс“ и „Втори юли“, ул.„Велчо Ночев“ и ж.к.,,Димитър Благоев“. В ж.к. „Митко Палаузов“ е изграден нов тротоар. Ремонтирана е настилката по улица ,,Кирил и Методий“ в участъка от ул. ,, П. Р. Славейков“ до ул. ,, Стара планина“.

Със средства по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 год. и държавния бюджет приключва проект на ОПУ-АПИ:

„Рехабилитация на републикански път II-44 /Севлиево – Габрово/ – от км. 0 +000 до км. 14 +600“,като в участък от  км. 1 +075 до км. 4 +987 съвпада с улици в гр. Севлиево (ул. „Стефан Пешев”, ул. „Никола Д. Петков” и ул. „Марин Попов”).

През 2019 г. са монтирани 11 допълнителни пилона с 10 броя лампи в парк Казармите, също така са реконструирани  105 броя елементи на улично и парково осветление в града.

През 2019 г. е разширена съществуващата системата за видеонаблюдение и контрол в град Севлиево и  селата – Стоките, Кръвеник, Добромирка, Крамолин, и Агатово.

Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги.

По отношение на мерките, насочени към подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване, се констатира, че през 2019 г. в Комплекса за социални услуги включващ Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище са извършени текущи ремонти при възникнали неизправности.

През 2019 г. в Общностния център, изграден по проекта за социално включване продължават да се предоставят различни видове услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители и близки с безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР, като общата стойност на проекта е 1078974,48  лв. и ще се продължи до края на 2020 г.

През 2019 г. общият брой на потребителите обхванати от услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ са 150 и се финансират от Държавния бюджет съгласно Закон за личната помощ и ПМС №344 от 22.12.2018 г.

По отношение на мерките, насочени към модернизиране на здравната инфраструктура през 2019 г. е ремонтирано е детско отделение 96 935лева  и е довършен ремонта на вътрешно отделно на МБАЛ ,,Стойчо Христов“ на стойност 99 245 лв. с ДДС. Изградена е спортна площадка  в междублоково пространство в ж.к.  „Димитър Благоев, град Севлиево на стойност 99 590 лв. с ДДС.

През 2019 г. се ремонтира Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) Детски комплекс „Йовко Йовков“. Дейностите включват цялостно саниране на сградата, поставяне на нов ламинат и подмяна на осветлението в стаите с нови енергоспестяващи лампи. Ремонтът е на стойност 84 270 лева.

Специфична цел 4: Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

От целевата стойност на индикатора за целия период на действие на ОПР - 15 бр.  се наблюдава неизпълнение, като за 2019 година са изготвени 3 инвестиционни проекта.

Приоритет „Устойчиво развитие на вторични опорни центрове”

Специфична цел 1: Подобряване на качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Мярката по специфична цел 1 на приоритет „Устойчиво развитие на вторичните опорни центрове“ предвижда изграждане на точки за достъп до интернет в читалищата на по-големите села на територията на общината.

Община Севлиево е сред първите у нас, спечелили конкурс по европейската инициатива WiFi4EU и получи ваучери на стойност 15 000 евро. Средствата са предназначени за  инсталиране на Wi-Fi оборудване на точките за достъп до безжичен и безплатен интернет.

Техническите дейности вече са приключили и можем да се похвалим с тази придобивка за развитието на цифровото общество и  особено за младите хора в нашата община. Изградени са единадесет броя точки за достъп:  девет устройства са инсталирани на открита площ и две във вътрешни пространства.

Зоните с безплатен достъп до безжичен интернет в град Севлиево са: Парк „Казармите“, в който са инсталирани пет устройства, което дава покритие на почти целия парк.  Едновременно до 250 устройства могат да бъдат свързани и да ползват интернет със скорост до 30 Mbit; Парк „Боровата“/до Спортната зала/ - инсталирано е едно устройство, което осигурява покритие на парка и  до 50 потребители могат да ползват интернет със същата скорост;     Площад „Свобода“ /пред сградата на Община Севлиево/ има инсталирани две устройства, които осигуряват покритие на района и свързването на едновременно до 100 потребители  с гарантиране на скоростта. В Спортна зала „Дан Колов“ са инсталирани две устройства, които осигуряват покритие в залата и възможност за свързване на до 100 потребители.

Община Севлиево включи в проекта и с. Душево, в което също е осигурен такъв достъп. На площада пред кметството е инсталирано едно устройство, осигуряващо голям параметър на покритие на до 50 едновременно свързани устройства.

Осигуряването на безплатен интернет в петте зони със сигурност ще привлече интереса на много хора, особено на младите и гостите на града.

Специфична цел 2: Осигуряване достъп на населението до основни услуги - здравни, социални, образователни, културни.

По отношение на мярката, касаеща „Подобряване на социалната инфраструктура“ в Дом за стари хора - с. Добромирка през 2019 година бе осъществен проект „Кухненско оборудване на Дом за стари хора в село Добромирка, община Севлиево”, съгласно споразумение между Община Севлиево и Асоциацията на жените в Европа (a.i.s.b.l.). С предоставените от Асоциация на жените в Европа 7 000 евро остарялото и амортизирано кухненско оборудване е заменено с комбиниран електрически конвектомат на 5 нива, професионални газови котлони, вертикален хладилен шкаф и хладилна маса, съдомиялна машина, работни маси с умивален басейн и зеленчукорезачка. В хода на изпълнение на проекта е извършен цялостен ремонт в кухненския блок, закупени са допълнително уреди и приспособления  на стойност 50 000 лв. финансирани от бюджета на Дома. В резултат на осъществените проектни дейности са подобрени условията за живот в специализираната институция.

В Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост -  с. Батошево през 2019 година се работи усърдно по дейности за подобряване на материалната база. Подменена е дограмата в столовата, извършен е ремонт на помещението, закупени са нови покривки, нови пердета. Предвид тежките увреждания на потребителите се налага постоянна подмяна на легла, матраци, нощни шкафчета, столове и др. Закупена е нова пералня и нова сушилня. Въведена е система за видеонаблюдение - на обща стойност 5 327 лв.

В Център за настаняване от семеен тип - 1 и 2 за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Батошево - през 2019 г. продължават текущите ремонти и в двата центъра. Ремонтирано е стълбището в Център 2, монтирана изолация в помещенията на Център 1. Изградени са системи за видеонаблюдение и в двата центъра. Закупен е асансьор и за Център 1, който след изготвяне на инвестиционен проект и издаване на разрешително за строеж ще бъде монтиран, предстои и включване на сградите и прилежащата територия в устройствения план. Закупена е нова мека мебел, подменени са гардероби, нощни шкафчета, подменени са възглавниците на всички потребители. – Общата стойност на ремонтните дейности е 6  243 лв. /ЦНСТ 1/ и 3799 лв. /ЦНСТ 2/.

В Центровете за настаняване от семеен тип  - 1 и 2 в с. Столът през 2019 г. е извършено боядисване във всички стаи и в коридорите на двата центъра. Стойността на извършеното не надвишава 1200 лв.

В ЦНСТДМУ са извършени следните ремонти – вкарване на улуците под земята, ремонт на пропаднали тротоарни плочи около сградата, поставяне на теракот в антрето и кухнята, поставяне на дървени плоскости по стените в кухнята, както и вътрешно пребоядисване на сградата на ЦНСТДМУ съвместно с доброволци от Англия, Германия, Бразилия и САЩ.

- Подмяна на шкафовете в кухнята и кухненския плот.

- Почистване и профилактика на газовия котел, подмяна на газовата горелка, добавяне на магнитен филтър към системата.

- Ремонт на климатичната система на микробуса – подмяна на газовите тръби, които бяха корозирали и пълнене с фреон. Всичко е на обща стойност 12 365,69 лв.

Специфична цел 3: Осигуряване на качествена жизнена среда.

Специфична цел 3 „Осигуряване на качествена жизнена среда“, предвижда една мярка с конкретни дейности по рехабилитация на пространства в селата, което включва  реабилитирани публични пространства в селата – 150 кв.м. и 12789 кв. м. рехабилитирана улична инфраструктура в селата.

Изкърпени са единични дупки на улична мрежа в селата Дамяново, Душево, Сенник, Шумата, Славейково и Ряховците. В селата Младен и Крушево се изграждат нови тротоари при изпълнение на  проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км”. са подменени 212 кв.метра плочки  на тротоар.

Специфична цел 4: Подобряване на проектната готовност.

По отношение на планираните дейности по Специфична цел 4 „Подобряване на проектната готовност“  се наблюдава частично изпълнение на извършени енергийни обследвания  и разработване на инвестиционни проекти.

Приоритет  „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1: Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център

Приоритет „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” обхваща наблюдение на реализираните инициативи, проекти и инвестиции на територията на цялата община. По отношение на Специфична цел 1 е планирана една мярка като в периода на наблюдение на изпълнението, а именно 2019 г. не са реализирани индикаторите по изпълнение на ремонти на пътни съоръжения. През 2019 година Община Севлиево изпълнява Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км”.

Специфична цел 2: Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното разнообразие.

Община Севлиево разработи проект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода“. Обхватът му включва два подобекта, които са едни от най-проблемните трасета на водоснабдителната инфраструктура:

- Довеждащият водопровод от изравнител 4 000 м3 след ВЕЦ  „Видима”,  гр. Априлци до ПСПВ „Стоките” - етернит ø 400 и дължина 20 366 метра.

- Източният водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с.Добромирка  етернит ø 546 и дължина 34 980 метра.

Целта на проектa е да се възстанови водоплътността на посочените водопроводи, при запазване без съществени отклонения на основните им технологични характеристики, като се удължи полезният  живот с 50 години чрез замяна  на етернитовите тръби с полиетилен. През 2017 г. бяха подменени 676,31 м от най-проблемния участък на довеждащият водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ “Видима”,  гр.Априлци до ПСПВ „Стоките” – от въздушник №40 до ОШ №6. През 2018 г. бяха подменени още 9 382,75 м от същия водопровод с целеви средства, отпуснати от МРРБ. През 2018 г. е подменен от „Бяла“ ЕООД 13 м магистрален водопровод ф200 и 3м ф 426 ПЕВП. Чака се целево финансиране с публични средства на МРРБ.

През 2018 г. е обявена и поръчка за избор на изпълнител на 2 353,31 m' от трасето на „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с.Буря - с.Добромирка – от т.38 до т.57 и от т.74 до т.1120 (ОШ № 1). Поетапното осъществяване на проекта ще доведе до подобряване на водоснабдителната инфраструктура и намаляване на експлоатационните разходи за нейната поддръжка, както и подобряване жизнения стандарт на населението, ползващо инфраструктурата.

През 2019г. е реконструирана 101м ВВМ на град Севлиево по ул.„Зелениковец“ и е извършена рехабилитация на СВО в ЖСК „М.Палаузов“ бл.8 - 42 м.

На територията на общината функционира пречиствателна станция за питейна вода в с. Стоките, с капацитет 56 160 куб. м вода в денонощие. Постигнато е 100% пречистване на питейната вода.

Вследствие на промяна на обособената територия, обслужвана от единния ВиК оператор, от 1.01.2019 г. оператор на В и К мрежите на територията на община Севлиево е ВиК Габрово ООД, който е оператор на обособената територия на Област Габрово. Община Севлиево, като член на АВК поставя пред нея своите искания за приоритетни инвестиции на територията си с цел подобряване на водоснабдяването и облекчаване на последиците от сезонното засушаване и липсата на вода за питейно водоснабдяване през периодите на маловодие на откритите водоизточници за питейно водоснабдяване.

За 2019 г. исканията, поставени пред АВК за осъществяване на инвестиции в областта на водоснабдяването и канализацията са:

- Реконструкция на участък от довеждащ водопровод в участъка след Водохващане „Багарещица 2“ – общ. Севлиево(ПДС).

- Допълнително водоснабдяване с.Буря от ПС "Гостилица"(ПДС).

- Реконструкция тласкател от ПС „Дълбоки“ с.Крушево

- Реконструкция на общия водомерен възел на обект: Допълнително водоснабдяване на гр.Севлиево от ШК и БПС

- Подмяна на ПА за БПС 1, БПС 2, БПС 3 и БПС 4 със съвременни модели, позволяващи честотно регулиране на двигателите им

- Реконструкция на ВВМ ул.„Росица“ – гр. Севлиево

- Реконструкция на канализационна мрежа ул. „Георги Бенковски“ (м/у кръстовищата й с ул.„Иван Преснаков“ и ул.„Стойчо Часовникаров“) – гр.Севлиево

- Реконструкция на СКО на ул.„Стефан Караджа“ №19.

Към 31.12.2019 г. са извършени всички проектни СМР на строежа за Увеличаване капацитета на съществуващите 4 бр. ШК и БПС в гр.Севлиево, в т.ч.: и двата съставни подобекта (Подобект №1: Довеждащ водопровод и Подобект № 2: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води) са завършени напълно и предстои въвеждането им в експлоатация през 2020 г.;

Предстои издаване на разрешение за ползване от БДДР, след което следва назначаване на ДПК и издаване на Разрешение за ползване на строежа;

Предвижда се и провеждане на обществена поръчка за изпълнение на СМР по проекта за подмяна на ВВМ по централните улици на град Севлиево с обща дължина:  7 439 м. Финансирането се очаква да е от целеви средства на МРРБ.

През 2019 г. на територията на община Севлиево функционира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от хартия, пластмаса и метал, поддържана от "ЕКО ТИТАН ГРУП" АД. Системата има разположени 195 съда за разделно събиране в гр.Севлиево, като 25 458 жители са обхванати от системата на разделното сметосъбиране, което представлява 52% от общото население на общината.

През 2019 г. година на територията на общината са почистени 12 нерегламентирани сметища с приблизителна обща площ 5,0 дка.

Изпълнен е проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци“. В резултат на проекта на територията на общината е изградена една площадка за третиране на биоотпадъци с  капацитет 3000 тона годишно и една демонстрационна площадка за компостиране на място в с. Богатово.

Планове за защита и управление на ЗЗ и ЗТ, са предвидени мерки в общия устройствен план на Община Севлиево. Защитените територии и защитените зони са част от централен Балкан в рамките на Община Севлиево, в землището на с. Кръвеник и с. Стоките, защитени местности в община Севлиево, в землището на с. Батошево и с. Кастел; с. Млечево, с. Кормянско, с. Шумата , с. Крушево с. Дебелцово.

Приоритет „Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура”

Специфична цел 1: Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес.

Специфична цел 2: Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес

През 2019 година са подобрени следните услуги за бизнеса: издаване на скици за недвижими имоти; съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж; удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;               издаване на удостоверение за търпимост на строеж; издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; одобряване на подробен устройствен план; издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

Приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма“

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на местния туризъм

По отношение на приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма“ се отчита нарастване на туристическия поток през 2019 г. Исторически музей, Табахана/работилница за обработване на кожи/ и Дандолови къщи са били посетени от 3315 туристи.

През 2019 година е изградено трасе за техническа инфраструктура – велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)“. Инвестиционният проект е разделен на три основни етапа, като през 2019 г.  се реализира  Етап I – участък 1.1, който е от км 0+343 до км 1+340, дължината му е 997 м.

Също така е извършена рехабилитация на туристически маршрути местност ,,Лъгът“ – хижа Мазалат и маршрут с.Яворец – Витата стена - плато Вита стена – пещери Вита стена.

Приоритет „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище“

Специфична цел 1: Постигане на социално сближаване и включване

По приоритет „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище“ е идентифицирана една специфична цел.

През 2019 година продължи изпълнението на  проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като през 2019 година работните места са намелени на седем, по изискване в Договора за безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

В училищата на територията на общината през годината се провеждат периодично беседи и лекции за повишаване знанията за здравословен начин на живот. Доброволците към Български младежки червен кръст – гр. Севлиево по училища на територията на общината представят презентации и организират викторини за здравословния начин на живот, вредата от тютюнопушенето и наркотиците.

През 2019 г. здравният медиатор работи съвместно с медицинските сестри в училищата за повишаване на здравната култура на учениците относно хигиената, половото възпитание, здравословното хранене и здравословния начин на живот. През м. февруари е изнесена беседа за половото възпитание на 75 ученици от 5 до 7 клас в училища по селата. Прожектиран е филм ,,Какво (не) знаем за пубертета“. Учениците са изгледали с интерес филма за промените, които настъпват в тялото през пубертета, физиологията и хигиената през този етап от живота им.

През месец юни съвместно с представител на фондация ,,А21‘‘ бе организирана  презентация за превенция и информираност за борба с трафика на хора и съвременното робство. Мероприятието бе организирано съвместно с МКБППМН. С  интерес е изгледана интерактивната презентация от всички ученици на общината от 6-ти до 10-ти класове. Прожектиран бе документалния филм ,,ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ХОРА“. Мероприятието обхвана 120 младежа.

През лятото  бяха проведени летни занимания с цел превенция в център по превенция в кв. Балабанца.

През месец септември стартира кампанията ,,Моите бели зъбки“. На всички участници  бяха раздадени четка и паста за зъби. Кампанията бе проведена  през  м.октомври и м.ноември  и обхвана учениците от селските училища. Прожектиран бе филм за хигиената на устната кухина, зъбите, кариеса и как да се предпазят зъбите. С голям интерес децата оцветиха  схемата за устройство на зъб. Също така през м. ноември, съвместно с инспектор от РЗИ-Габрово бе изнесена беседа с прожекция на филм за здравословното хранене при учениците от 4-ти и 5-ти клас в основните училища в града. В началото на декември в ОУ „Хр. Ботев“ бе изнесена беседа за ХИВ/СПИН.

Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и устойчиво местно развитие“

Специфична цел 1: Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги

По специфична цел 1 на Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и устойчиво местно развитие“ продължават да се предлагат административни услуги, предоставяни по електронен път.

Специфична цел 2: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие.

През 2019 година Община Севлиево е присъединена към системата за сигурно електронно връчване.

Системата за електронно връчване позволява изпращане и получаване  на електронни документи между публични органи и физически или юридически лица, които са регистрирани и имат персонални профили. Чрез нея се предоставя услугата електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Системата предоставя възможност за известяване чрез електронна поща или SMS и дългосрочно съхранение на документи и информация за изпратени/получени документи и съобщения. Тя удостоверява дата и час на подаване или на връчване.

Съобщенията, получени чрез системата за сигурно Е – връчване се обработват от оправомощени служители на Община Севлиево и се завеждат  в системата за документооборот.

Община Севлиево публикува 32 набори от данни в Портала за отворените данни.

Порталът за отворени данни  (https://opendata.government.bg/) представлява единна централна публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат.  Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Всеки има достъп до тази информация и може да я използва според целите, които си е поставил. Община Севлиево вече е публикувала 32 регистъра с различни данни: oбщинска транспортна схема, списък на второстепенните разпоредители с бюджет, регистър на язовирите в община Севлиево, регистър на търговските дружества с общинско участие, регистър на техническите паспорти на строежите, регистър на социалните услуги, регистър на рекламно-информационните елементи 2018 г., регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове, регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г., регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.,   регистър на културните институции в община Севлиево, регистър на концесиите, регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП, регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници, регистър на заявленията за достъп до обществена информация,  регистър на домашни кучета, разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение, публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018 г., отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017 г., информация за предадени за оползотворяване отпадъци, главен регистър на общинската собственост, общински регистър на категоризираните туристически обекти, регистър на земи – общинска собственост, отдадени под наем, регистър на местните поделения на вероизповеданията, регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон.

Община Севлиево е част от Единния модел за предоставяне на електронни административни услуги, като към момента е интегрирана със системата за еАвтентикация. Тази система осигурява взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи; сигурност при електронните трансакции; улесняване предоставянето на административни услуги и достъп до трансгранични онлайн услуги.

Електронен идентификатор по Закона за електронната идентификация е: Квалифициран електронен подпис; ПИК на НАП/НОИ; УКД на НЗОК; Потребителско име и парола.

Тази специфична цел изисква изпълнение на дейности по усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие и отчита успеваемостта на кандидатстванията за финансиране и резултатите проведени обучения в общинска администрация. По отношение на обучения за усъвършенстване на капацитета през 2019 г. са обучени 6 служители. През 2019 г. са обучени 32 служители на общинската администрация.

ІII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

От направения по - горе анализ следва извода, че Общинска администрация - Севлиево е изпълнила в определена степен предвидените дейности и инвестиции, които са довели до изпълнението на целевите стойности на поставените индикатори за 2019 г. Част от дейностите, предвидени в Общинския план за развитие, са предвидени за реализация в периода след 2019 г., въпреки това общинската администрация е реализирала значително изпълнение на дейности и инвестиции, които са довели и до съществено финансово изпълнение.