## Аварийни
РЕГИСТЪР НА РАЗКОПАВАНИЯТА НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПРИ ПОВРЕДИ НА ПОДЗЕМНИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ НЕЗАБАВНО
№ | Правно основание за извършване на разкопаване | Местоположение на разкопаването | Вид на засегнатите от разкопаването настилки и терени | Изпълнител | Дата на подаденото уведомление по чл. 72, ал. 2 от ЗУТ | Дата на изпълнение на аварийните работи | Краен срок за възстановяване на засегнатите настилки и терени | Забележка
1 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ЖК "Митко Палаузов", бл. 10 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 03.05.2019 г. | 03.05.2019 г. | 18.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
2 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Главен път "Севлиево - Троян" в с. Сенник | Асфалтова настилка на пътното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 10.05.2019 г. | 10.05.2019 г. | 25.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
3 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, кръстовището на ул. "Воденичарска" и ул. "Гочо Москов" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.05.2019 г. | 13.05.2019 г. | 28.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
4 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" № 53 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.05.2019 г. | 20.05.2019 г. | 04.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
5 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с. Столът, пред Дома за стари хора | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.05.2019 г. | 20.05.2019 г. | 04.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
6 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево,Ул.”М.Попов”/паркинг”Идеал стандарт- Видима”/ | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.05.2019 г. | 21.05.2019 г. | 05.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
7 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 92 | Тротоарна на настилка | "ЕРП Север" АД | 21.05.2019 г. | (22-23).05.2019 г. | 10.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
8 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево,Ул.”Св.Свя. Кирил и Методий” № 43 | Бетонова тротоарна на настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.06.2019 г. | 06.06.2019 г. | 21.06.2019 г.
9 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, РШ на Ул.”Георги Златев” и ул. "Ал. Стамболийски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 10.06.2019 г. | 10.06.2019 г. |  | След падналите валежи (57 л/кв.м) обратния насип в изкопната яма е компрометиран
10 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, РШ на Ул.”Георги Златев” и ул. "Ал. Стамболийски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 11.06.2019 г. | 11.06.2019 г. | 25.06.2019 г.
11 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с.Крамолин, център | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.06.2019 г. | 14.06.2019 г. | 29.06.2019 г.
12 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, ул."Ахмед Татаров"№16 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.06.2019 г. | 14.06.2019 г. | 29.06.2019 г.
13 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, над кръстовище на пътя към Западна промишлена зона с ул."Стара планина" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.06.2019 г. | 17.06.2019 г. | 02.07.2019 г.
14 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ абонати по ул. "П. Боюклиев" | пред ТП "Воденичарска", намиращ се на ул. "Воденичарска" | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г.
15 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ Първо ОУ" | в двора на Първо основно училище | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г.
16 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ ТП Гимназия" | ул. "Стефан Пешев" № 101 | тротоарна настилка | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 15.07.2019 г.
17 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Васил Левски" № 5 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 04.07.2019 г. | 04.07.2019 г. | 19.07.2019 г. | предстои асфалтиране
18 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Опълченска" над джамията | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.07.2019 г. | 08.07.2019 г. | 23.07.2019 г.
19 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" №105 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.07.2019 г. | 08.07.2019 г. | 23.07.2019 г.
20 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения | до бл. Ела в ЖК "Д. Благоев" | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 08.07.2019 г. | от 09.07.2019 г. до 12.07.2019 г. | 15.07.2019 г.
21 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Денчо Деев" № 16 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.07.2019 г. | 09.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 24.07.2019 г.
22 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, в ЖК "Митко Палаузов", бл. 9 | зелена площ | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.07.2019 г. | 09.07.2019 г. (от 13,00 до 16,00 часа) | 24.07.2019 г.
23 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" №101 | улична настилка асфалт | "ЕРП Север" АД | 09.07.2019 г. | от 10.07.2019 г. до 12.07.2019 г. | 19.07.2019 г.
24 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Г. Николов" № 3 | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.07.2019 г. | 12.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 27.07.2019 г.
25 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Минчо Андреев" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 05.08.2019 г.
26 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Минчо Андреев" | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г. (от 12,00 до 15,00 часа) | 05.08.2019 г.
27 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до магазин "БИЛЛА" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г.(от 8,30 да 12,00 часа) | 05.08.2019 г.
28 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до магазин "БИЛЛА" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 19.07.2019 г. | 19.07.2019 г.(от 10,00 да 15,00 часа) | 05.08.2019 г.
29 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до завод "Динамо" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 22.07.2019 г. | 22.07.2019 г.(от 9,00 да 14,00 часа) | 06.08.2019 г.
30 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Гочо Москов" №9 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от8,30 до 11,30 часа) | 31.08.2019 г.
31 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Света Троица" №18 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от13,00 до 16,00 часа) | 31.08.2019 г.
32 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина" с/у "Д. Хинков" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от16,00 до 19,00 часа) | 31.08.2019 г.
33 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Гочо Москов" №2 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 16.08.2019 г.(от8,30 до 11,30 часа) | 01.09.2019 г.
34 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | ж.к. "Митко Палаузов" бл.8, вх."Б" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 16.08.2019 г.(от13,00 до 16,00 часа) | 01.09.2019 г.
35 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с.Сенник | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 28.08.2019 г. | 28.08.2019 г.(от10,00 до 14,00 часа) | 12.09.2019 г.
36 | Отстраняване на повреда в подземните съобщителни - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ абонати по ул. "Ал. Батеберг" № 1) | ул. "Ал. Батеберг" № 1 | тротоарна настилка | "БТК" ЕАД, чрез ДПССВ - Велико Търново | 19.09.2019 г. | от 19.09.2019 г. до 27.09.2019 г. | 12.10.2019 г.
37 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, пл. "Никола Дабев" № 31 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 04.10.2019 г. | 04.10.2019 г.(от 10,00 да 12,00 часа) | 19.10.2019 г.
38 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, бл. "Люляк", ЖК "Д. Благоев" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.10.2019 г. | 17.10.2019 г. (от 9,00 да 12,00 часа) | 02.11.2019 г.
39 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Г. Бенковски" (в участъка м/у кръстовищата й с улиците: "Иван Преснаков" и "Стойчо Часовникаров") | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.10.2019 г. | 21.10.2019 г. - 25.10.2019 г..(от 9,00 да 17,00 часа) | 12.11.2019 г.
40 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина" (в 100 метровия участък след кръстовището й с улица: "Никола Петков" до Детска градина "Пролет") | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.11.2019 г. | 13.11.2019 г. (от 9,00 да 17,00 часа) | 13.11.2019 г.
41 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Славянска" №11 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 02.12.2019 г. | 02.12.2019 г. (от 10,00 да 17,00 часа) | 16.12.2019 г.
42 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел СН, захранващ ТП 3 и ТП4,ж.к. "Атанас Москов" | гр. Севлиево, ж.к. "АтанасМосков" - между ТП3 и ТП4 | бетонова настилка | "ЕРП Север" АД | 09.09.2020г. | от 9.01.2020г. До 29.01.2020г. | 29.01.2020г.
43 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Сава Тошев" №9 | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.01.2020 г. | от 15.01.2020 г. до 30.01.2020г. | 30.01.2020г.
44 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Йото Иванов" №16 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.01.2020 г. | от 20.01.2020 г. до 05.02.2020 г. | 05.02.2020 г.
45 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" от ул."Хаджи Стоян" към центъра | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.02.2020 г. | от 11-12.02.2020 г. до 27.02.2020 г. | 27.02.2020 г.
46 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Батенберг" | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 24.02.2020 г. | от 24.02.2020 г. до 28.02.2020 г. | 14.03.2020 г.
47 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "ген.Столетов" №3 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.03.2020 г. | 06.03.2020 г. от 9.00 до 12ч | 21.03.2020 г.
48 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Батенберг" | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 11.03.2020 г. | от 11.03.2020 г. до 20.03.2020 г. | 03.04.2020 г.
49 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Генерал Никола Генев"№26 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.03.2020 г. | 13.03.2020 г. от 9.00 до 12.00 ч. | 28.03.2020 г.
50 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Здравец"№5 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.04.2020 г. | 06.04.2020 г. от 16 до 19 ч. | 21.04.2020 г.
51 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с.Сенник | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 07.04.2020 г. | 07.04.2020 г. от 9 до 15 ч. | 22.04.2020 г.
52 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Бор" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.04.2020 г. | 08.04.2020 г. от 9 до 12 ч. | 23.04.2020 г.
53 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Иван Н.Иванов"" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.04.2020 г. | 09.04.2020 г. от 9 до 13 ч. | 24.04.2020 г.
54 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Асенова"18 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.05.2020 г. | 12.05.2020 г. от 9 до 14 ч. | 27.05.2020 г.
55 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина"129 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 22.05.2020 г. | 22.05.2020 г. от 9 до 14 ч. | 05.06.2020 г.
56 | Отстраняване на повреда в подземните мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина"34 | Тротоарна на настилка | БТК ЕАД -кабелен район Севлиево | 01.06.2020 г. | 01.06.2020 г. от 9 до 17 ч. | 15.06.2020 г.
57 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Света Троица"8 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 01.06.2020 г. | 01.06.2020 г. от 9 до 12 ч. | 15.06.2020 г.
58 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Александър Стамболийски" №9 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 02.06.2020 г. | 02.06.2020 г. от 9 до 14 ч. | 16.06.2020 г.
59 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" №6 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 03.06.2020 г. | 03.06.2020 г. от 9 до 12 ч. | 17.06.2020 г.
60 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Бенковски" №5 | асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.06.2020 г. | 18.06.2020 г. от 9 до 12 ч. | 02.07.2020 г.
61 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Баучер" № 15 | асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 30.06.2020 г. | 30.06.2020 г. от 9 до 14 ч. | 14.07.2020 г.
62 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Асенова" и ул. "Мара Гидик" | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 01.07.2020 г. | 01.07.2020 г. от 9 до 14 ч. | 15.07.2020 г.
63 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стамболийски" № 8 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 02.07.2020 г. | 02.07.2020 г. от 9 до 14 ч. | 16.07.2020 г.
64 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Хаджи Димитър" № 4 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 03.07.2020 г. | 03.07.2020 г. от 9 до 14 ч. | 17.07.2020 г.
65 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Мара Гидик" №19 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 07.07.2020 г. | 07.07.2020 г. от 9 до 16 ч. | 21.07.2020 г.
66 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "М. Михайлов" №2 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.07.2020 г. | 17.07.2020 г. от 9 до 14 ч. | 05.08.2020 г.
67 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ж.к. "М.Палаузов" срещу бл. 11 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 22.07.2020 г. | 22.07.2020 г. от 13до 16 ч. | 10.08.2020 г.
68 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Цар Симеон Велики" № 15 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 24.07.2020 г. | 24.07.2020 г. от 10 до 14 ч. | 12.08.2020 г.
69 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Витоша" № 12 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 24.07.2020 г. | 24.07.2020 г. от 13 до 16 ч. | 12.08.2020 г.
70 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Христо Ботев" № 27 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 28.07.2020 г. | 28.07.2020 г. от 09 до 12 ч. | 17.08.2020 г.
71 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" пресечката с ул."Устабашиев" | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 28.07.2020 г. | 28.07.2020 г. от 09 до 14 ч. | 17.08.2020 г.
72 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Асен Златаров" №20 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 29.07.2020 г. | 29.07.2020 г. от 09 до 12 ч. | 18.08.2020 г.
73 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Иван Вазов" №25 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.08.2020 г. | 06.08.2020 г. от 09 до 12 ч. | 26.08.2020 г.
74 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Росица" №26 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.09.2020 г. | 08.09.2020 г. от 16 до 18 ч. | 29.09.2020г.
75 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина" №62 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.09.2020 г. | 21.09.2020 г. от 09 до 12 ч. | 13.10.2020г.
76 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Устабашиев" №56 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 02.10.2020 г. | 02.10.2020г. От 9 до 15 ч. | 22.10.2020 г.
77 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, кръстовище ул. "Воденичарска" и "Устабашиев" | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.10.2020 г. | 20.10.2020г. От 9 до 15 ч. | 10.11.2020 г.
78 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Васил Левски"№38 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 26.10.2020 г. | 26.10.2020г. От 9 до 15 ч. | 16.11.2020 г.
79 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Васил Левски"№46 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 11.11.2020 г. | 11.11.2020г. От 9 до 15 ч. | 02.12.2020 г.
80 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул."Устабашиев" №33 | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.11.2020 г. | 16.11.2020г. От 9 до 15 ч. | 07.12.2020 г.
81 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ж.к. "Д.Благоев" | асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.01.2021 г. | 13.01.2021 г. От 9 до 12 ч. | 03.02.2021 г.
82 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ж.к. "Д.Благоев" | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.03.2021 г. | 08.03.2021 г. От 9 до 16 ч. | 22.03.2021 г.
83 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Канлъдере"№19 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.03.2021 г. | 08.03.2021 г. От 9 до 17 ч. | 23.03.2021 г.
84 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров "/до автогарата/ | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.03.2021 г. | 15.03.2021 г. От 10 до 14 ч. | 02.04.2021 г.
85 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска"№11 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.04.2021 г. | 08.04.2021 г. От 10 до 16 ч. | 28.04.2021 г.
86 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Ив. Ф. Антонов"№15 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.04.2021 г. | 21.04.2021 г. От 9 до 15 ч. | 14.05.2021 г.
87 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | ж.к. "Атанас Москов" м/у трафопост 3 и трафопост 4 | бетон | "ЕРП Север" АД | 22.04.2021 г. | 22.04.2021 г. -21.05.2021г. | 21.05.2021г.
88 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Васил Сърбенов" м/у ул. "Дж. Баучер" и ул. "Неофит Рилски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 26.04.2021 г. | 26.04.2021 г. От 9 до 15 ч. | 20.05.2021 г.
88 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Гочо Москов" № 32 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.06.2021 г. | 21.06.2021 г. От 9 до 13 ч. | 11.07.2021 г.
88 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Бор" № 7 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 30.06.2021 г. | 30.06.2021 г. От 9 до 14 ч. | 20.07.2021 г.
89 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Минчо Михайлов" № 21 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.07.2021 г. | 12.07.2021 г. От 9 до 14 ч. | 30.07.2021 г.
90 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Добруджа" №1 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.07.2021 г. | 12.07.2021 г. От 13 до 15 ч. | 30.07.2021 г.
91 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Устабашиев" кръстовище с ул. "В.Левски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.07.2021 г. | 21.07.2021 г. От 9 до 14 ч. | 10.08.2021 г.
92 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" между №1 и №3 | Тротоар - бетон | "ЕРП Север" АД | 22.07.2021 г. | 24.07-24.08..2021 г. | 25.08.2021 г.
93 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Хан Аспарух" №23 | Асфалтови настилки | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 23.07.2021 г. | 23.07.2021 г. От 8,30 до 13 ч. | 12.08.2021 г.
94 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" №3 и №6 | Асфалтови настилки | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.08.2021 г. | 20.08.2021 г. От 8,30 до 15 ч. | 10.09.2021 г.
95 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ж.к. "Митко Палаузов" до бл.24 | Асфалтови настилки | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.09.2021 г. | 16.09.2021 г. От 9,00 до 14 ч. | 08.10.2021 г.
96 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" 91 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 25.10.2021 г. | 25.10.2021 г. От 9,00 до 16 ч. | 12.11.2021 г.
97 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" №131 | Асфалтови настилки | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 04.11.2021 г. | 04.11.2021 г. От 8,30 до 16 ч. | 25.11.2021 г.
98 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" (до офис на Еконт) | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 01.12.2021 г. | 01.12.2021 г. От 9,00 до 17 ч. | 21.12.2021 г.
99 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Бъкстон" №16 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.02.2022 г. | 08.02.2022 г. От 8,30 до 16 ч. | 28.02.2022 г.
100 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" №53 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 11.02.2022 г. | 11.02.2022 г. От 13,30 до 16 ч. | 04.03.2022 г.
101 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Ален мак" №9 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 01.03.2022 г. | 01.03.2022 г. От 9,00 до 13 ч. | 22.03.2022 г.
102 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" №15 | Тротоарна на настилка | "ЕРП Север" АД | 10.03.2022 г. | 10.03.2022 г.-15.04.2022 г. | 15.04.2022 г.
103 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Т.Златев" №4 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 23.03.2022 г. | 23.03.2022 г.-От 9,00 до 16,00ч. | 12.04.2022 г.
104 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" №1 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 28.03.2022 г. | 23.03.2022 г.-От 11,30 до 16,00ч. | 18.04.2022 г.
105 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 71 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.05.2022 г. | 09.05.2022 г.-От 8,00 до 16,00ч. | 24.05.2022 г.
106 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 131 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 10.05.2022 г. | 10.05.2022 г.-От 9,00 до 16,00ч. | 25.05.2022 г.
107 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Генерал Н. Генев" прес. с ул. "Опълченска" | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 30.05.2022г. | 30.05.2022 г.-От 9,00 до 14,00ч. | 10.06.2022 г.
108 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Опълченска"и ул. "Ген. Никола Генев" | Тротоарна настилка | "ЕРП Север" АД | 20.09.2022г. | 20.09.2022г.-20.10.2022г. | 20.10.2022г.
109 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Генерал Н. Генев"№11 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 29.09.2022г. | 29.09.2022 г.-От 9,00 до 12,00ч. | 19.10.2022 г.
110 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Хубан Кънев"№57 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 29.09.2022г. | 29.09.2022 г.-От 13,00 до 17,00ч. | 19.10.2022 г.
111 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Любен Каравелов"№ 9 | Улична асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.10.2022 г. | 13.10.2022 г.-От 13,00 до 17,00ч. | 28.10.2022 г.
112 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина"№77 | Тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.10.2022г. | 17.10.2022 г.-От 8,00 до 17,00ч. | 07.11.2022 г.
113 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Витоша"№5 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.12.2022г. | 13.12.2022 г.-От 10,00 до 13,00ч. | 05.1.2023г.

## Проектни
РЕГИСТЪР НА РАЗКОПАВАНИЯТА НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ИЗВЪРШВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№ | Правно основание за извършване на разкопаване | Местоположение на разкопаването | Вид на засегнатите от разкопаването настилки и терени | Възложител | Изпълнител | Дата на подаденото уведомление по чл. 72, ал. 1 от ЗУТ | Дата на изпълнение на проектните работи | Краен срок за възстановяване на засегнатите настилки и терени | Забележка
1 | Присъединяване на нов абонат към уличната канализационна мрежа (РС № 92/17.07.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 2 | Асфалтова настилка на уличното платно | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.05.2019 г. | 14.15.2019 г. (от 8,30 до 14,30 часа) | 19.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
2 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Видима" № 2 | Тротоарна настилка и асфалтова настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 14.05.2019 г. | 14.05.2019 г. - два работни дни | 31.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
3 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 146В | Трошенокаменна настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 14.05.2019 г. | 14.05.2019 г. - два работни дни | 31.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
4 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" № 14 | Тротоарна настилка и асфалтова настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 15.05.2019 г. | 15.05.2019 г. - два работни дни | 01.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
5 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 13 | Трошенокаменна настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 16.05.2019 г. | 16.05.2019 г. - два работни дни | 02.06.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
6 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Георги Николов" № 13 | Асфалтова и бетонова настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 16.05.2019 г. | 16.05.2019 г. - два работни дни | 02.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не е възстановена бетоновата тротоарна настилка
7 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ловнидолско шосе" № 10 | зелена (тревна) площ | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 17.05.2019 г. | 17.05.2019 г. - два работни дни | 25.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
8 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 83/03.07.2018 г.) | с. Горна Росица | Тротоарна настилка, асфалтова настилка на улицата и тревни площи | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 21.05.2019 г. | 21.05.2019 г. - 53 /петдесет и три/ работни дни | 19.08.2019 г. | Възстановяването на засегнатите настилки трябва да бъде завършено в 14-дневен срок след завършване на СМР
9 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Балванска битка" № 3 | Асфалтова и бетонова настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 27.05.2019 г. | 27.05.2019 г. - два работни дни | 11.06.2019 г.
10 | Присъединяване на площадковата битова канализация на Хелиос Ад към уличната канализационна мрежа (Клон 26 и КПС Изток) | гр. Севлиево, ул. "Източна зона" - до бензиностаниция "Хелиос" | Асфалтова настилка на уличното платно | Хелиос АД - гр. Севлиево | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 25.06.2019 г. | 25.06.2019 г. (от 11.00 до 17,00 часа) | 10.07.2019 г.
11 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 37 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 26.08.2019 г. | 26.08.2019 г. - два работни дни | 10.09.2019 г.
12 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Пеньо Пенев" № 11 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 26.08.2019 г. | 26.08.2019 г. - два работни дни | 10.09.2020 г.
13 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" № 22 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 27.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
14 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 27.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
15 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. Георги Златев" №9 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 28.08.2019 г. | 28.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
16 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 28.08.2019 г. | 30.08.2019 г. - два работни дни | 14.09.2019 г.
17 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" № 22 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 29.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 13.09.2019 г.
18 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 29.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 13.09.2019 г.
19 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Крушевска" № 1 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 02.09.2019 г. | 04.09.2019 г. - два работни дни | 19.09.2019 г.
20 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Петьо Буюклиев" № 10 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 02.09.2019 г. | 04.09.2019 г. - два работни дни | 19.09.2019 г.
21 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Хубан Кънев" № 10 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 03.09.2019 г. | 05.09.2019 г. - два работни дни | 20.09.2019 г.
22 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Св. Княз Борис I" № 23 /от ул. "Г. Николов"/ | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 03.09.2019 г. | 05.09.2019 г. - два работни дни | 20.09.2019 г.
23 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 272/23.12.2009 г.) | с. Градница | Асфалтова и тротоарна настилки, зелени площи | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 05.09.2019 г. | 09.09.2019 г. - тридесет работни дни | 24.10.2019 г.
24 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Отец Паисий" № 32 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 09.09.2019 г. | 11.09.2019 г. - два работни дни | 25.09.2019 г.
25 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Осеникова пляна" № 9 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 09.09.2019 г. | 11.09.2019 г. - два работни дни | 25.09.2019 г.
26 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 21 и 23 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 10.09.2019 г. | 12.09.2019 г. - два работни дни | 28.09.2019 г.
27 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Тинтява" № 10 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 10.09.2019 г. | 12.09.2019 г. - два работни дни | 28.09.2019 г.
28 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Втори юли" № 18 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 17.09.2019 г. | 19.09.2019 г. - два работни дни | 09.10.2019 г.
29 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Васил Сърбенов" № 9 | Асфалтова, тротоарна и бетонова настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 19.09.2019 г. | 21.09.2019 г. - два работни дни | 11.10.2019 г.
30 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, пл. Свобода" № 7 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 20.09.2019 г. | 24.09.2019 г. - два работни дни | 14.10.2019 г.
31 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, пл. "Никола Дабев" № 31 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 20.09.2019 г. | 24.09.2019 г. - два работни дни | 14.10.2019 г.
32 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 106/13.11.2019 г.) | гр. Севлиево, ул. "Зелениковец" (ПИ № 65927.501.4535 | Тревна площ | "Севлиевогаз 2000" АД | "Севлиевогаз 2000" АД | 17.03.2020 г. | 17.03.2020 г. - десет работни дни | 10.04.2020 г.
33 | Присъединяване на нов абонат към уличната водопроводна мрежа (РС № 60/19.07.2019 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 2 | Асфалтова настилка на уличното платно | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.03.2020 г. | 17.03.2020 г. - от 9,00 до 12,00 часа | 02.04.2020 г.
34 | Присъединяване на нов абонат към уличната водопроводна мрежа (РС № 72/30.08.2019 г.) | гр. Севлиево, ул. "Александър Стамболийски" № 11 | Асфалтова и тротоарна настилки | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 05.05.2020 г. | 05.05.2020 г. - от 9,00 до 15,00 часа | 20.05.2020 г.
35 | Присъединяване на нов абонат към уличната канализационна мрежа | гр. Севлиево, ул. "Опълченска" № 25 | Асфалтова и тротоарна настилки | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.07.2020 г. | 09.07.2020 г. - от 9,00 до 16,00 часа | 24.07.2020 г.
36 | Присъединяване на нов абонат към уличната канализационна мрежа (РС № 80/13.09..2019 г.) | гр. Севлиево, ул. "Опълченска" № 21 | Асфалтова и тротоарна настилки | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.07.2020 г. | 15.07.2020 г. - от 9,00 до 15,00 часа | 30.07.2020 г.
37 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 83/03.07.2018 г.) | с.Горна Росица - III етап | Асфалтова и тротоарна настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Черноморска газова компания" ЕООД | 27.07.2020 г. | 27.07.2020 г. - от 6 месеца | 11.02.2021 г.
38 | Присъединяване на нов абонат към уличната водопроводна и канализационна мрежа (РС № 100/2019 г.) | гр. Севлиево, ул. "П.Р.Славейков" № 22 | Асфалтова и тротоарна настилки | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 27.08.2020 г. | 27.07.2020 г. 9,00-17.00 часа | 17.09.2020 г.
39 | Присъединяване на нови абонати към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 53/29.06.2020 г.) | гр. Севлиево,Вилна зона "Хоталич", м. "Крушевски баир" | асфалтова, трошенокаменна и тревна настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 30.09.2020 г. | 30.09.2020 г. 7 месеца | 30.04.2021 г.
40 | Присъединяване на нов абонат към уличната водопроводна и канализационна мрежа (РС № 3/2020 г.) | гр. Севлиево,ул. "Иван Преснаков" №1 | Асфалтова и тротоарна настилки | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.10.2020 г. | 06.10.2020 г. 9-15 ч. 14 раб.дни | 27.10.2020 г.
41 | Подмяна на СКО | гр. Севлиево,ул. "Втори юли" с-у сладкарница "Зайо байо" | Асфалтова и тротоарна настилки | Собственик, Р.Р. | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.10.2020 г. | 14.10.2020 г. 9-15 ч. 14 раб.дни | 04.11.2020 г.
42 | Присъединяване на нови абонати към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. Сава Тошев № 32 | Асфалтова и тротоарна настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра прострой" ООД | 08.12.2020 г. | 08.12.2020 г. - 3 дни | 23.12.2020 г.
43 | Подмяна на уличен водопровод | гр. Севлиево, ул."Здравец" № 5 | Асфалтова настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.05.2021г. | 18.05.2021 г. - 2 дни | 11.06.2021 г.
44 | Присъединяване на нови абонати към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 92/11.08.2021 г.) | гр. Севлиево,Вилна зона "Хоталич", м. "Крушевски баир" | Асфалтова, трошенокаменна и тревна настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Черноморска газова компания" ЕООД | 18.10.2021г. | 18.10.2021г. 6 месеца | 18.06.2022г.