- УТВЪРЖДАВАМ:

- КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:............................

/д-р Ив. Иванов/

- Дата:…………………

- ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на Отдел “Вътрешен одит” в Община Севлиево

за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

януари, 2013г.

гр. Севлиево

- І. ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по вътрешен одит за 2011г.-2013г., утвърден от Кмета на община Севлиево. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Одитните ангажименти за 2013г. са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в ЗВО.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на ЗВО или други допълнителни ангажименти, инициирани от ръководителя на организацията.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от кмета на община Севлиево и се съгласува с Общински съвет - Севлиево.

- ІІ. ДЕЙНОСТИ НА ЗВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

През 2013г., ЗВО планира да извърши следните ангажименти и дейности във връзка с постигането на заложените в стратегическия план цели, както следва:

| № по ред | Стратегическа цел | Дейности за постигането на целта | Ангажименти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подобряване дейността на организацията чрез: идентифициране и оценяване на рисковете и предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; предоставяне на независима и обективна оценка за протичащите процеси в отделните структури на одитната вселена; даване на препоръки за подобряване ефективността на същите. | Идентифициране и оценка на рисковете в общината при стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит и при извършване на конкретни ангажименти за даване на увереност. | 1. Годишно планиране и докладване на дейността по вътрешен одит. 2. Планиране, изпълнение и докладване на одитни ангажименти за увереност, относно адекватността и ефективността на вътрешния контрол в община Севлиево и структурите към нея в съответствие с утвърдения годишен план. 3. Даване на приемливи препоръки от вътрешния одит, проследяване на същите относно приемане и изпълнение на същите, както и резултата от тях. |
| 2. | Да предоставя увереност на кмета на община Севлиево относно законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз | Извършване на одити относно законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз. | Ангажимент за даване на увереност /ОАУ/ относно законосъобразността и допустимостта на извършените разходи по програми и проекти, финансирани от ЕС. |
| 3. | Повишаване професионалните знания и умения на служителите от ЗВО, прилагане на утвърдената методология от дирекция „Вътрешен контрол” при МФ, запознаване с прилаганата от одитираните дейности нормативна уредба. | Участие на одиторите от ЗВО в квалификационни мероприятия, организирани от община Севлиево и от външни институции по прилагане на методологията в областта на вътрешния одит. | Годишен план за обучение. |

- ІІІ.ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година

От одитните ангажименти в годишния план за 2012г. са изпълнени всички, заложени в него.

3.2. Видове одитни ангажименти

С анекс към Стратегическия план за дейността на звеното за „Вътрешен одит” за периода 2011-2013г., във връзка с извършената външна оценка на дейността на същото, в обхвата на одитната вселена на звено „Вътрешен одит” в община Севлиево се включиха кметствата, за което през 2013г. се заложиха одитни ангажименти за даване на увереност.

| Рисков индекс | Вид на ангажимента | Структура | Цел на ангажимента | Обхват на ангажимента | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАУ 1301 | Община Севлиево | Установяване изпълнението на дадените препоръки при извършените през 2012г. одити. | Ще се извърши проверка на предприетите действия от страна на ръководството относно изпълнението на дадените препоръки по извършените през 2012г. одити. | Януари- февруари 2013г. |
| 1.50 нисък риск | ОАУ 1302 | Дирекция „Админист ративно-правно обслужване” | Предоставяне на разумна увереност, че съществуващите контролни механизми по отношение на дейностите и процесите протичащи при акумулирането на неданъчни приходи гарантират спазването на нормативните актове и утвърдените вътрешни правила. | Оценка и докладване на събраните приходи от звено ЕСГРАОН при община Севлиево и съответствието на бюджетната дисциплина със законовата нормативна уредба и вътрешните правила за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012г. | Февруари- март 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1303 | “Обреди” - дейност към функция „Култура” | Да установи ефективността на функционирането на изградените вътрешни контроли по отношение на събирането и отчитането на средства от такси и услуги за “Обреди” и законосъобразността на извършените разходи за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.. | 1. Проверка на постъпилите в общинския бюджет приходи от такси и услуги чрез “Обреди”, съгласно ЗМДТ и вътрешна наредба на Община Севлиево за одитирания период. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи по бюджета. | Март – 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1304 | Кметство с. Градница | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Градница за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Април – 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1305 | Кметство с. Ряховците | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Ряховците за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Май – 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1306 | Кметство село П.Славейков | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. П. Славейков за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Юни – 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1307 | Кметство с. Крамолин | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Крамолин за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Юни – 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1308 | Кметство с. Богатово | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Богатово за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Юли 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1309 | Кметство с.Сенник | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Сенник за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Юли 2013г. |
| 1.55 нисък риск | ОАУ 1310 | Кметство с. Кръвеник | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Кръвеник за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Август 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1311 | Кметство с. Г. Росица | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Г. Росица за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Август 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1312 | Кметство с. Добромирка | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Добромирка за периода 2011 г. - 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Септември 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1313 | Кметство с. Батошево | Предоставяне на увереност по отношение на прилаганите вътрешните контроли при административното обслужване на населението и при разходване и отчитане на финансовите средства по бюджета на кметство с. Батошево за периода 2011 г. до 2012 г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от такси и услуги, ползвани от населението на кметството. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Октомври 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1214 | Дом на културата – дейност функция „Култура” | Стопанисване и управление на Дом на културата – дейност към функция “Култура” за периода от 01. 01. 2011г. до 31. 12. 2012г. | 1. Проверка за законосъобразното определяне и събиране на приходите от дейност. 2. Проверка на законосъобразността при извършените разходи. | Октомври Ноември- 2013г. |
| 1.60 среден риск | ОАУ 1215 | БКС - дейност функция „ТСУ” | Даване на увереност по отношение на упражняваните контроли в БКС при разходване и отчитане на финансовите средства за периода от 01. 01. 2011г. до 31. 12. 2012г. | 1. Проверка на законосъобразността при разходване на получените средства. 2. Проверка относно адекватността на финансовото управление и контрол и доколко функционирането му по отношение на поемане на задължения и изразходване на публичните средствата е довело до прозрачност на процесите и до икономично, ефективно и ефикасно постигане целите на дейността, обект на настоящия одит. | Ноември 2013г. |

ІV. СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНИРАНИТЕ ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ГОДИНАТА И ОДИТНА СТРАТЕГИЯ

Одитните ангажименти, планирани в стратегическия и годишения план за ЗВО са, както следва:

| № п о ред | Одитни единици | Рисков индекс | Приоритет | Планирани през годината | Работни дни | Одитни ангажименти № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дирекция „Административно-правно обслужване” | 1.50 | нисък | 1 | 30 | ОАУ 1302 |
| 2. | Дирекция „Финанси” | 1.50 | нисък |  |  |  |
| 3. | Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 4. | Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие” | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 5. | Дирекция „Териториално и селищно устройство” | 1.85 | среден | 1 | 30 | ОАУ 1303 ОАУ 1315 |
| 6. | Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” | 2.00 | среден |  |  |  |
| 7. | Функция „Образование” | 1.30 | нисък |  |  |  |
| 8. | Функция „Култура” | 1.60 | среден | 2 | 60 | ОАУ 1314 |
| 9. | Кметство с. Агатово | 1.60 | среден |  |  |  |
| 10. | Кметство с. Батошево | 1.60 | среден | 1 | 15 | ОАУ 1313 |
| 11. | Кметство с. Богатово | 1.60 | среден | 1 | 15 | ОАУ 1308 |
| 12. | Кметство с. Горна Росица | 1.60 | среден | 1 | 15 | ОАУ 1311 |
| 13. | Кметство с. Градница | 1.60 | среден | 1 | 20 | ОАУ 1304 |
| 14. | Кметство с. Дамяново | 1.60 | среден |  |  |  |
| 15. | Кметство с. Добромирка | 1.60 | среден | 1 | 15 | ОАУ 1312 |
| 16. | Кметство с. Душево | 1.60 | среден |  |  |  |
| 17. | Кметство с. Кормянско | 1.60 | среден |  |  |  |
| 18. | Кметство с. Крамолин | 1.60 | среден | 1 | 20 | ОАУ 1307 |
| 19. | Кметство с. Крушево | 1.60 | среден |  |  |  |
| 20. | Кметство с. Петко Славейков | 1.60 | среден | 1 | 20 | ОАУ 1306 |
| 21. | Кметство с. Ряховци | 1.60 | среден | 1 | 20 | ОАУ 1305 |
| 22. | Кметство с. Сенник | 1.60 | среден | 1 | 15 | ОАУ 1309 |
| 23. | Кметство с. Шумата | 1.60 | среден |  |  |  |
| 24. | Кметско наместничество с. Бериево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 25. | Кметско наместничество с. Буря | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 26. | Кметско наместничество с. Градище | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 27. | Кметско наместничество с. Идилево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 28. | Кметско наместничество с. Кръвеник | 1.55 | нисък | 1 | 15 | ОАУ 1310 |
| 29. | Кметско наместничество с. Ловни дол | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 30. | Кметско наместничество с. Малък Вършец | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 31. | Кметско наместничество с. Младен | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 32. | Кметско наместничество с. Млечево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 33. | Кметско наместничество с. Селище | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 34. | Кметско наместничество с. Стоките | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 35. | Кметско наместничество с. Столът | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 36. | Кметско наместничество с. Търхово | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 37. | Кметско наместничество с. Хирево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 38. | Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи гр. Севлиево | 1.80 | среден |  |  |  |
| 39. | Дом за стари хора с. Добромирка | 2.00 | среден |  |  |  |
| 40. | Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с. Стоките | 2.00 | среден |  |  |  |
| 41. | Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Столът | 1.85 | среден |  |  |  |
| 42. | Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Батошево | 1.85 | среден |  |  |  |
| 43. | Домашен социален патронаж гр. Севлиево | 1.60 | среден |  |  |  |
| 44. | Исторически музей гр. Севлиево | 1.85 | среден |  |  |  |
| 45. | Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” гр. Севлиево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 46. | СОУ „В. Левски” гр. Севлиево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 47. | І ОУ „Хр. Ботев” гр. Севлиево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 48. | ІІ ОУ „Ст. Пешев” гр. Севлиево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 49. | НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Севлиево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 50. | ОУ „Ем. Станев” с. Ряховци | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 51. | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. П. Славейков | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 52. | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Градница | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 53. | ОУ с. Добромирка | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 54. | ОУ с. Душево | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 55. | ОУ с. Крамолин | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 56. | ОУ с. Шумата | 1.55 | нисък |  |  |  |
| 57. | ЦДГ „Радост” гр. Севлиево | 1.30 | нисък |  |  |  |
| 58. | ОДЗ „Пролет” гр. Севлиево | 1.30 | нисък |  |  |  |
| 59. | ОДЗ„Слънце” гр. Севлиево | 1.30 | нисък |  |  |  |
| 60. | ОДЗ „Щастливо детство” гр. Севлиево | 1.30 | нисък |  |  |  |
| 61. | „Бяла” ЕООД гр. Севлиево | 1.60 | среден |  |  |  |
| 62. | „Медицински център-1- Севлиево” ЕООД гр. Севлиево | 1.70 | среден |  |  |  |
| 63. | Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов” гр. Севлиево | 1.70 | среден |  |  |  |
| 64. | „Общински пазари - Севлиево” ЕООД гр. Севлиево | 1.60 | среден |  |  |  |
| 65. | „Росица” ЕООД гр. Севлиево | 1.40 | нисък |  |  |  |
| 66. | Проверка изпълнението на дадените препоръки |  |  | 1 | 16 | ОАУ 1301 |

Одитните ангажименти, планирани в стратегическия и годишния план за ЗВО са както следва:

| Видове одитни ангажименти | Брой ангажименти за годината | Одитни ангажименти съгласно стратегическия план | Процент на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангажименти за даване на увереност |  |  |  |
| Средно рискови | 12 | 5 | 240.0 % |
| Ниско рискови | 2 | 3 | 66.7 % |
| Проследяване на препоръките | 1 | 1 | 100.0 % |

V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

- Ефективен фонд работно време

Ефективният фонд работно време /ЕФРВ/ е изчислен за всеки одитор от ЗВО в съответствие с одитната стратегия и е, както следва:

| Одитори | Общо работни дни | Отпуски | Болнични и др. | ЕФРВ | Изпълнение на одитни ангажименти | Обучение и квалификация | Общо административни дейности | Стратегическо и годишно планиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВО – Стефка Матева | 252 | 20 | 40 | 192 | 137 | 10 | 20 | 25 |
| Вътр. одитор Полина Косева | 249 | 20 | 10 | 219 | 169 | 20 | 10 | 20 |
| ОБЩО: | 501 | 40 | 50 | 411 | 306 | 40 | 30 | 45 |

Ръководител  звено „Вътрешен одит”:......................

/ Ст. Матева /