Възложител: Община Севлиево

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА БОАЗКА

НА ПЪТ GAB 1165 "СЕННИК  – АПРИЛЦИ"

Част: Конструктивна

Фаза: Технически  проект

Проектант: .......................                / инж. В. Василев /

гр. Велико Търново, юни 2013 год.

ОБЕКТ:  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА БОАЗКА

НА ПЪТ GAB 1165 "СЕННИК  – АПРИЛЦИ"

ФАЗА: Технически  проект

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Застрахователен договор

- Обяснителна записка

- Количествено-стойностна сметка

- Чертежи

Съставил: .......................

/ инж. В. Василев /

ОБЕКТ:      ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА БОАЗКА

НА ПЪТ GAB 1165 "СЕННИК  – АПРИЛЦИ"

Инвеститор: Община Севлиево

Фаза: Технически проект

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I Обща част

Настоящият проект е изготвен по искане на Община Севлиево с цел възстановяване на аварирало съоръжение, премостващо р. Боазка на общински път GAB 1165 "Сенник-Душево-Столът-Боазът-Априлци". Той е разработен след оглед на съоръжението на място и тахиметрично заснимане в локална височинна система. Използван е репер  "R"  намиращ се на естествен камък вляво от втока на моста.  Заснимането е извършено от станцията "S" - бетониран стоманен шиш на полянката пред репера. Местата на репера и на станцията са показани на чертеж № 1.

Съоръжението е каменен сводов мост с отвор 8 м и ширина 5,10 м.  Вследствие зачестилото преминаване на тежки  товарни превозни средства по съоръжението и недобро състояние на каменната зидария в горната част на крилата и свода те се събарят от страната на втока. Каменната зидария над свода и крилата откъм оттока е издута, но все още стои на мястото си. По челните стени на съоръжението има прораснали храсти и дървета, кореновата система на които увеличава риска от разрушаване на каменната зидария. Вследствие дългия период на експлоатация (съоръжението е построено през 1927 г.) без поддръжка спойката между камъните на зидарията е карбонизирала и липсва.

След падане на каменната зидария над свода и крилата откъм страната на втока е създадена аварийна ситуация. Липсва приблизително  1/3 от пътното платно върху съоръжението, което продължава да се руши и пропада.  Пълнежа над свода е преовлажнен вследствие на недобро отводняване, а пътната настилка е слаба. Пропадането е най-голямо след устоя на свода страна Априлци и след крилата на съоръжението. Има опасност да бъде прекъсната  	транспортната връзка между населените места в региона. Засегнато е населението в обсега на общини Севлиево и Априлци. Налага се да се използват значително удължени обходни маршрути.

Всичко това изисква да се вземат спешни и неотложни мерки за ремонтиране и привеждане на моста в състояние за нормална експлоатация и в съответствие с действащите технически нормативи за  път с габарит - Г6 от местно значение. Нормативите за габарит Г6  определят следните геометрични характеристики за пътя в напречна посока:

- Пътно платно                         - 3.50 м

- Два банкета с ширина    - 2 х 1.25 м

В участъка на съоръжението ширината на пътното платно варира от 4.00м до 4.60м, а ширината на банкетите от 0.90м до 1.10м.

Съоръжението има обща ширина от 5,10м от които пътно платно 4.00м и два крайни бетонови пояса с ширина 2x0.50-0.60м, в които са замонолитени стоманени парапети. Бетоновият пояс на втока е паднал в реката заедно с парапета и част от каменната зидария.

Съществуващото съоръжение е фундирано върху здрава скална основа алтернация между пясъчник и мергел, която се открива при устой страна Боаза и дъното на реката.

II Конструктивно решение

Разработеният проект предвижда  ремонт на съоръжението посредством възстановяване на падналата част от зидарията и повишаване на неговата носимоспособност. Липсващата зидария ще бъде възстановена със стоманобетонови стени. По искане на Община Севлиево съществуващото  съоръжение ще бъде уширено откъм оттока с тротоарна конзола от 1.25м, а откъм втока с тротоарна конзола от 0.65м. По този начин в зоната на съоръжението ще бъде осигурено пътно платно с ширина от 5.29м - при устой Боаза и до 5.10м при устой Априлци. Върху цялото съоръжение ще бъде отлята стоманобетонова плоча, замонолитваща новите елементи на конструкцията. Плочата ще завършва на втока и на оттока с надлъжни замонолитващи греди, носещи новите тротоарни блокове. Те ще предават натоварването на 4 стоманобетонови опори, изградени в краищата на крилата. Опорите се фундират в скалата. Средната част на плочата ще бъде оребрена с 2 надлъжни греди, лежащи върху пълнежа на свода. В края на крилата ще бъдат изградени напречни греди, служещи като обтегачи на надлъжните греди и опорите. Върху плочата се полага хидроизолация от рулонен тип, неизискваща предпазен пласт. Директно върху хидроизолацията е предвидено полагането на два пласта плътен асфалтобетон с обща дебелина 10 см. На тротоарните блокове на връхната конструкция се монтира комбинирана стоманена предпазна ограда - парапет с височина 1,10 м.

Дъното на реката в зоната на съоръжението трябва да бъде почистено от натлачванията и от прорасналите дървета и храсти, за да се осигури нормално протичане на водните количества през съоръжението. При възстановяване на пътните насипи в краищата на крилата на съоръжението да се използват габиони, които ще защитят петите на конусите, обсипващи крилата от подравяне и свличане към реката.

Насипът за възстановяване пълнежа на съоръжението до нивото на пътната плоча е от дрениращ материал с ъгъл на вътрешно триене φ=350, уплътнен на пластове с коефициент на уплътняване Ку=0.98.

III Проект за организация и изпълнение на строителството

В процеса на проектирането и извършването на статическите изчисления на връхната конструкция и гредите се оформи следната технологична последователност за изпълнение на отделните видове строителни работи, продиктувани от особеностите на ремонта,  необходим за възстановяване на конструкцията:

1. Разчистване остатъците от авариралата пътна конструкция, бетоновия пояс (страна вток) и камъните на падналата зидария. Част от зидарията се пренарежда с ц.п. разтвор 1:1, до ниво посочено в работните чертежи.

2. Разбиване и демонтиране на бетоновия пояс замонолитващ парапета откъм страната на оттока. Разваляне на издутата каменна зидария под пояса и частичното и пренареждане с ц.п. разтвор 1:1, до ниво посочено в чертежите.

3.  Разваляне на асфалтовата и пътна настилка и откриване на свода в зоната на ключовия камък. Премахва се и част от пълнежа на свода до нива посочени в проекта, като по този начин той се подготвя за изпълнение на новите елементи, предвидени за възстановяване на съоръжението.

4. Изграждане на новите стоманобетонови опори (страна Боаза и страна Априлци) от бетон В25. Изграждането на новите опори се извършва на етапи, съобразени с едновременното изграждане на новите стени  над зидарията на крилата и в зоната на свода. Залага се и армировката на напречните и надлъжни греди. Техническият ръководител на обекта трябва да има собствен технологичен план за изграждане на всички нови елементи, касаещи възстановяването на съоръжението.

5. Изпълнение на новите стени над  каменната зидария на крилата и в зоната на свода от бетон В25.

6. Изграждане на напречни стоманобетонови греди до нивата на надлъжните греди. Изпълнение на страничните надлъжни стоманобетонови греди, носени от новите опори от двете страни на връхната конструкция и изграждане на надлъжни греди върху свода. Всички гредови елементи са от бетон В25.

7. Върху така изградените нови конструктивни гредови елементи ще се изпълни обединяваща пътна плоча от бетон В25 с дебелина от 16 см , като се спазват котите от напречния  наклон на пътното платно, посочени в чертежите. Преди изпълнение на армировката на плочата се възстановява пълнежа на свода от уплътнен НТК. Възстановяването на пълнежа се прави след набиране на достатъчна якост на новите стенни и гредови елементи. Върху плочата  се отливат и двата тротоарни блока с ширини съответно 1.25м на оттока и 0.65м на втока от бетон В35. По този начин ще се реализира новия габарит на съоръжението от 5.19 - 5.10м пътно платно и тротоари, върху които се монтират комбинирани огради-парапет. По тротоара на оттока с ширина 0.90м могат да преминават пешеходци.

8. Върху пътната плоча се полага хидроизолацията на моста. Едновременно с това може да се извършва почистването на фугите на свода и префугирането им с ц.п. разтвор М 50 минимум.

9. Изпълняване на земните и пътните работи за възстановяване на настилката зад новите напречни греди. Уплътняването на всички насипи се извършва с валяк без вибрационно действие до коефициент на уплътнение К=0.98.

10. Възстановяват се конусите на пътното тяло в краищата на конструкцията. Конусите се възстановяват с габиони, наредени с отстъпи един върху друг. Могат да се използват остатъците от падналата каменна зидария.

11. Монтиране на комбинираните стоманени предпазни огради - парапет.

12. Полагане на плътните асфалтобетонови пластове върху хидроизолацията на съоръжението и в зоните извън моста, където е извършена реконструкция на пътя.

В приложената към обекта количествена сметка са дадени единствено количества, необходими за ремонта на съоръжението.

IV Бележки и особености по изпълнение на съоръжението, охрана и хигиена на труда

По време на строителството е необходимо да се спазват точно всички размери от работните чертежи.

Наложили се промени в строително-монтажните работи да се съгласуват и одобряват от Възложителя, СН и Проектанта. Да не се допуска промяна на армировката без съгласието и знанието на Проектанта.

Да се осигурява светло бетоново покритие на армировката в елементите на връхната конструкция от мин. 3.5 см. Покритието на армировката за другите елементи е 5 и 4 см и е посочено в армировъчните планове. Бетоновото покритие се осигурява с дистанцьори.

Във всички елементи на конструкцията бетонът да се вибрира. Качествата му и класът да се доказват с пробни тела, изпитани съгласно БДС ЕN.

Всички бетонови повърхности, подлежащи на закриване да се грундират с асфалтов грунд и топло битумно лепило.

Да се съставят актове за скрити работи.

Качествата на влаганите материали и изделия да се доказват със

сертификати.

При изпълнението на заложените СМР задължително да се спазват изискванията на нормативните документи по безопасност и здраве заложени в Наредба №2/2004г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и Правилата и нормите за пожарна безопасност.

Отговорен за спазване на тези мерки е Техническият ръководител на обекта.

Да не се допускат до работа работници, неинструктирани за начина на изпълнение на видовете СМР.

Особено внимание следва да се обърне на работниците при извършване на кофражните и армировъчни работи във височина и извършване на дейности под съоръжението.

Да се следи стриктно за използването на индивидуалните средства за защита – особено на каските.

Да не се допуска работа с неизправни механични и електрически инструменти.

Техническото ръководство на обекта да разработи конкретни мерки по охрана и хигиена на труда на работниците, работещи на съоръжението и стриктно да води книга за инструктаж.

Предлаганото решение за ремонт е технически целесъобразно и икономически изгодно и ще осигури необходимите транспортно-експлоатационни качества, носимоспособност и устойчивост на съоръжението,  добро отводняване и опазване на околната среда.

Строителството на моста ще се извършва при отбито движение в съответствие с наложената временна организация.

Съставил:...........................

/инж. В. Василев/