Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги

(2016 – 2020)

Община Севлиево

Съдържание

Съдържание												стр. 2-3

Използвани съкращения (абревиатури)							стр. 4

Резюме												стр. 5-7

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите							стр. 8 -11

- Контекст											стр .8

  - Предистория за създаване на общинската стратегия					стр. 8

  - Обхват и фокус на стратегията								стр. 9

  - Съответствие с международни, национални и местни политики			стр. 9

    - Международни политики – конвенции, документи на ЕС			стр. 9

    - Национални приоритети в развитието на социалните услуги			стр. 10

    - Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги		стр. 10

    - Стратегически документи								стр. 11

- Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Севлиево

стр.12-25

  - Тенденции в развитието на община Севлиево 						стр. 12-16

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности						стр. 17-19

2.3. Изводи за състоянието на мрежата от услугите						стр. 19-23

2.4. Анализ на услуги и мерки – обобщение							стр. 23-25

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги					стр. 26-

### 3. Визия и стратегически цели								стр. 26-

3.1 Визия											стр. 26

3.2. Ценности и принципи									стр. 26

3.3. Приоритети на общинската стратегия							стр. 27

### 3.3.1. Приоритетни направления								стр. 27

3.3.2. Приоритетни целеви групи								стр. 29-31

### 3.4. Цели											стр. 32-33

3.4.1. Общи и специфични цели								стр. 32-33

3.4.2. Ключови индикатори									стр. 32-33

4. Интервенция – социални услуги и мерки						стр. 33-49

### Мерки и дейности по направления 							стр. 33-42

### Обобщена таблица за планирани социални услуги в Община Севлиево		стр. 43-49

5. Система за мониторинг и оценка							стр. 50-58

5.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката						стр. 50-51

5.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех					стр. 51-57

5.3. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията			стр. 57

5.4. Създаване на екип за мониторинг и оценка 						стр. 57

5.5. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка			стр. 58

Раздел В: План за действие									стр. 59-70

6. Институционална рамка на изпълнението на стратегията				стр. 59-61

6.1. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията				стр. 59

        - 6.1.1. Дирекция „Социално подпомагане“						стр. 59

    - 6.1.2. Община										стр. 59-61

    - 6.1.3. Дирекция „Бюро по труда“								стр. 61

    - 6.1.5. Участие на НПО									стр. 61

7. Ресурси и източници на финансиране						стр. 62-66

7.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията				стр. 62

7.2. Източници на финансиране на стратегията						стр. 62-66

8. Комуникационна политика								стр. 66-69

8.1. Цели, водещи принципи и дейности							стр. 66-68

8.2. Механизми, подходи и техники на комуникационната програма			стр. 68

8.3. Оперативно изпълнение								стр. 69

9. Етапи в изпълнението на стратегията						стр.70

Раздел Г: Приложения

Приложение 1: Доклад - анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Севлиево, приет с Решение номер №52/22.12.2015г. на Общински съвет - Севлиево

Използвани съкращения (абревиатури)

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АХУ | Агенция за хора с увреждания |
| ГРАО | Гражданска регистрация и административно обслужване |
| ДАЗД | Държавната агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекция „Бюро по труда“ |
| ДДЛРГ | Дом за деца лишени от родителски грижи |
| ДРСЗ | Дирекция „Регионална служба по заетостта” |
| ДСП | Дирекция „Социално подпомагане” |
| ДЦДМУ | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
| ЕМО | Екип за мониторинг и оценка |
| КСУДС | Комплекс за социални услуги за деца и семейства |
| ЛА | Личен асистент |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за амбулаторно лечение |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните |
| МТСП | Министерството на труда и социалната политика |
| МФ | Министерството на финансите |
| НЖ | Наблюдавано жилище |
| НПО | Неправителствена организация |
| НП ОСПОЗ | Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост” |
| ОЗД | Отдел „Закрила на детето“ |
| РДСП | Регионална дирекция за социално подпомагане |
| РЗОК | Регионална здравноосигурителна каса |
| РЗП | Регионално звено за подкрепа |
| РИО на МОН | Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката |
| РИОКОЗ | Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве |
| РПУ | Районно полицейско управление |
| РЦЗ | Регионален център по здравеопазване |
| СА | Социален асистент |
| СИ | Специализирана институция |
| СОП | Специални образователни потребности |
| СУ | Социална услуга |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЦОП | Център за обществена подкрепа |

Резюме

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево (2016 – 2020) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016-2020) и е основен документ, който задава рамката за провеждане на социалната политика на общинско ниво. Стратегията за развитието на социалните услуги е съобразена и с актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие в периода 2014 – 2020.

Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад – анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Севлиево в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, ДСП, социални услуги в общината, НПО –доставчик на социални услуги и други структури на местната власт).

Обхват. Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, възрастови групи и населени места на територията на общината. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и доразвиването на общинската политика и хоризонталните мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи. Търсено е съответствие между реалните потребности на различните уязвими общности и предлагането на подходящите социални услуги. В този смисъл стратегията задава общинската рамка и параметрите на социалните услуги, които ще осигурят по-качествен живот на рисковите групи и ще допринесат за преодоляване на социалната изолация и неравнопоставеност. Планираните социални услуги и мерки ще се изпълняват на територията на Община Севлиево през периода 2016-2020.

Визия. Създаването и приемането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево се основава на приемственост, последователност, съгласуваност на политиките, партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото. Тя зачита и основните човешки права, утвърдени в международни документи и конвенции за защита на права и свободи. Тя ще допринесе за утвърждаването на социалната политика в общината като модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя  в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. В този контекст визията на Стратегията е следната Осигуряване на ефективна мрежа от качествени социални услуги, достъпни за оптимален брой рискови групи, осигуряващи пълноценна интеграция в живота на общността на хората от община Севлиево.

Основна ценност за стратегията е всеки човек със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Чрез общинската социална стратегия община Севлиево се присъединява към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Севлиево, интегриране на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени в резултат на изводите от Анализа на ситуацията и потребностите на рисковите групи в община Севлиево и са съобразени с Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020. Изведени са три приоритетни направления, като всяко има обща и няколко специфични цели.

Приоритетно направление 1: Дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания.

Обща цел: Създаване условия за пълноценен и достоен живот в общността и в семейна среда на възрастни хора и хора с увреждания според индивидуалните им потребности.

Специфична цел 1.1.: Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, включително осигуряване на достъп до качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип.

Специфична цел 1.2.: Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома.

Специфична цел 1.3.: Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на живот.

Приоритетно направление 2: Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск.

Обща цел: Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващи услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация.

Специфична цел 2.1.: Ограничаване до минимум изоставянето на деца и подкрепа задържането им в биологичното семейство. Развитие на приемната грижа.

Специфична цел 2.2.: Подобряване и развитие на мрежата от социални услуги в общността за деца/младежи.

Специфична цел 2.3.: Повишаване ефективността на услугите за социална интеграция, закрила на децата от насилие, борба с неглижирането и противообществените прояви при децата и др.

Приоритетно направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество.

Обща цел: Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги.

Специфична цел 3.1.: Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

Специфична цел 3.2.: Подобряване взаимодействието между социалните услуги в община Севлиево, засилване на партньорството с публични власти и институции и насърчаване сътрудничеството с други сектори.

В Стратегията са описани мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общината и институциите, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси - човешки и финансови, както и времеви график за изпълнението на стратегията.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

За цялостното изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги общинска администрация ежегодно разработва, приема и прилага общинска програма за развитие на социалните услуги и план за действие.

Последното направление е функционално и подпомага ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия. Повишаването на качеството и ефективността на социалните услуги ще се постигнат чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво, осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане качество на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите

# Контекст

## Предистория за създаване на общинската стратегията

Реформите в социалната сфера започнаха през 1998г. с приемане на Закона за социалното подпомагане /ЗСП/ и последвалите го поднормативни и нормативни актове. В резултат на този закон последваха промени - през 2002/2003 година е създадена правната рамка за предоставяне на социални услуги. Този ангажимент е възложен на общините като местни органи за самоуправление. През април 2010г. в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане бяха приети промени, които задължиха всяка областна администрация да разработи и приеме областна стратегия за развитието на социални услуги за период от 5 години (2011г. – 2015г.). Съгласно нормативните изисквания въз основа на утвърдена областна стратегия, се изготвя общинската стратегия, която позволява на Общинския съвет - Севлиево да приема програма и годишни планове за развитието на социални услуги в община Севлиево. Целта на стратегията е да се гарантира наличието и развитието на такива социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи на  територията на общината.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи в община Севлиево е част от планирането на общинската стратегия за развитие на социални услуги. В аналитичния доклад е включен анализ на социално-икономическия профил на общината, за който е използвана налична статистическа информация, административна статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Ситуационният анализ направи оценка на наличните ресурси и услуги в общината, дава необходимата детайлна информация за броя на хората и групите в риск. Той е основата, върху която се гради адекватно планиране, съобразно реалните нужди на хората от целевите групи за разкриването на нови социални услуги и подобряването на съществуващи такива.

Разработването на Общинската стратегия се базира на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за област Габрово, изготвена от областен оперативен екип, в който взеха уастие и експерти от Община Севлиево. Спазвани са следните принципи и подходи на планиране:

Принципи:

- Планиране с участието на заинтересованите страни;

- Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

- Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

- Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Подходи:

- Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

- Осигуряване интереса на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

- Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на специализираните институции за предоставяне на социални услуги;

- Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на община Севлиево и доставяне на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

- Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите;

- Интегриран подход при решаването на проблемите на целевите рискови групи;

- Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската стратегия;

Съблюдавани са следните Ценности:

- Уважение и зачитане достойнството на всеки човек, общност и група;

- Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие, зачитане на равнопоставеността на половете при планиране и достъп до социални услуги;

- Благосъстояние на всички жители на община Севлиево;

- Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската стратегия.

## Обхват и фокус на стратегията

Общинската стратегия очертава насоките за развитие на мрежата от социални услуги, така че да отговаря на нуждите на рисковите групи, ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. В този контекст стратегията ще задава параметрите на социалните услуги в Община Севиево.

Стратегията за социални услуги дефинира социалните услуги, които ще бъдат предоставяни на територията на общината в периода 2016 – 2020г. Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени в техния настоящ вид или реформирани), така и разкриването на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са описани мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързаните сфери (здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които определят функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и хора.

В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на територията на общината, изведени са приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Приоритетизирането е основано на остротата на проблемите и наличните ресурси.

## Съответствие с международни, национални и местни политики

    - Международни политики - конвенции, документи на ЕС.

Настоящата стратегия е разработена в съответствие със специфичните препоръки на Съвета на ЕС в областта на социалната политика, добрите практики на страните членки на ЕС, както и с редица международни документи, които третират въпросите, свързани със защита на правата на човека, ефективно упражняване на правата и подобряване живота на децата, подобряване качестото на живот на възрастните хора и хората с увреждания.

Стратегическият документ спазва принципите, утвърдени в международни нормативни актове, в сферата на социалното развитие, като:

- Харта на основните права на ЕС;

- Европейска социална харта;

- Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи;

- Европейска стратегия за здравеопазване;

- Конвенция на ООН за правата на детето;

- Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към нея;

- Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията;

### Национални приоритети в развитието на социалните услуги

Държавната политика в областта на социалните услуги в България е определена в няколко стратегически и програмни документи на национално ниво, чрез които се изясняват основните цели, приоритетите и мерките, които се планират в развитието на социалните услуги. Общинската стратегия е разработена в съответствие с националните приоритети в развитието на социалните услуги, залегнали в следните основни стратегически документи:

- Национална програма за развитие: България 2020;

- Национална стратегия за дългосрочна грижа;

- Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година;

- Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”;

- План за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”;

- Актуализирана стратегия за демографско развитие на 	населението в Република България 2012 - 2030г.;

- Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастни хора в България (2012-2030г.);

- Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020;

- Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013 -2020г.

От 2000г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това преминава и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората се преминава към създаване на социални услуги в общността и услуги от резидентен тип, които индивидуализират подхода към групите в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Децентрализацията намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

Въпреки реформите все още липсват услуги по превенция и подкрепа на семействата, а съществуващите социални услуги не работят в мрежа помежду си и със свързаните системи – образование, здравеопазване, жилищна политика, инфраструктура.

### Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

Институционалната рамка на предоставяне на социални услуги се определя от компетентностите на различните институции, които имат отношение към планиране, създаване, предоставяне и управление на социалните услуги. Тези институции и техните компетентностите са съответно:

- Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги;

- Министерство на финансите – определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната;

- Агенция за социално подпомагане (АСП) - разрешава откриването и закриването на социалните услуги държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите „Социално подпомагане“ се предоставят и социални услуги;

- Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства;

- Областен управител, Областен съвет за развитие и областни комисии - имат отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;

- Регионална дирекция социално подпомагане (РДСП) - изготвят становища за откриването/закриването на социални услуги, които са държавно-делегирана дейност;

- Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – ангажирани са с идентифицирането на случаи, оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги при установена потребност;

- Общините – създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество.

- Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица) – предоставят социални услуги.

- Обществените съвети за социално подпомагане в общините – ангажирани са с обществения контрол.

- Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи – подпомагат процеса на развитие на социалните услуги, дефинирани потребности на рисковите групи.

### Стратегически документи

### Общинската стратегия е съобразена с всички нормативни документи на международно, национално, областно и общинско ниво в сферата на социалното развитие като:

- Всеобща декларация за правата на човека на ООН;

- Конвенция на ООН за правата на детето;

- Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и Международния пакт за социални, икономически и културни права;

- Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване(2008–2010);

- Национална стратегия за детето (2008 – 2018г.);

- Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 – 2020г.);

- Областна стратегия за развитие на област Габрово 2016-2020;

- Общински план за развитие на община Севлиево 2014-2020;

- Общинска програма за закрила на детето;

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Севлиево 2014-2020.

Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове и свързаните с тях документи.

# Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Севлиево

Общинската стратегия е разработена в съответствие с Областната стратегия за област Габрово и се базира на изводите от анализа на състоянието на социалните услуги и потребностите на жителите в община Севлиево. Анализът на състоянието на социалните услуги и потребностите на жителите в община Севлиево бе приет на заседание на Общински съвет – Севлиево. Разкриването на нови социални услуги в община Севлиево и развитието или трaнсформирането на съществуващите такива ще се съобразява не само с потребностите на хората от общината, но ще покрива и потребностите на жителите на областта. (Приложение № 1)

Проучването на ситуацията в община Севлиево е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, съществуващите общински политики и прилагани мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Рисковите групи са формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на социални услуги в община Севлиево, осигуреност с финансови и човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социалните услуги по отношение на: осигуряване достъп на потребителите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; участие в междусекторно и междуобщинско сътрудничество.

## Тенденции в развитието на община Севлиево

Община Севлиево се намира в Централна Северна България, с площ от 963,8 км2 и е най-голямата община в област Габрово. В територията на общината попадат части от Дунавската равнина и Предбалкана, както и най-високите планински масиви на Средна Стара планина. Северната част на общината е разположена върху Севлиевските (583 м – вр.Гюнето), Микренските височини (802 м – вр.Кръста) и южните склонове на Деветашкото плато, а най-южната част на Община Севлиево е разположена по стръмните склонове на Централна Стара планина до кота 1970,8 м (връх Росоватец – най-висока надморска височина). Територията на общината попада във водосбора на р. Росица.

В природно отношение се открояват две зони, северна – равнинна и южна – полупланинска и планинска. Централната част на общината е разположена в Севлиевското котловинно поле, което е с площ около 400 км2 и надморска височина 200 – 220 м.

Община Севлиево граничи с 11 общини и 4 административни области. На север граничи с общините Ловеч, Летница, Сухиндол и Павликени, на изток - с общините В. Търново, Дряново и Габрово. Западната административна граница отделя община Севлиево от общините Ловеч, Троян и Априлци. Южната граница на община Севлиево преминава по билото на Стара планина, като я отделя от община Павел Баня и община Казанлък /Южен централен район за планиране/. Границата се пресича от два старопланински прохода - Химитлийски и Русалийски. В тези граници община Севлиево съставлява 47,72% от територията на Габровска област и 5,3% от територията на Северен Централен район за планиране.

В община Севлиево има 45 села и 1 град, очертани в границите на селищните застроителни регулации. Селската инфраструктура в общината включва едноетажни и двуетажни сгради, с изградени пътища до тях. Поради демографска миграция към гр.Севлиево част от сградния фонд в селата е обезлюден. От всичките 45 села, 10 са с население над 500 души и със социални функции – с.Ряховците, с.П. Славейков, с.Градница, с.Сенник, с.Добромирка, с.Горна Росица, с.Кормянско, с.Душево, с.Батошево, с.Крушево.

Град Севлиево е обособен административен и общински център, който в голямата си част е разположен на левия бряг на р.Росица, върху равнинен терен в центъра на Севлиевската котловина.

По-голямата част от територията на общината попада в умерено континенталната климатична област. Само южната по-висока част от територията се отнася към планинската климатична област.

Съгласно предложената в „Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020г.” Етап 2 – Фокусиране на анализа” класификация, община Севлиево попада в две от основните класификации на типове общини, а именно община със селски и планински характер. Показателите, използвани за определянето на мястото на общината в тези групи, я определят като селска община от втора група (с оценки между средната за страната и средната за специфичната територия) и планинска община от трета група (с оценки между средната за специфичната територия и прага на критичност за тази група общини).

Според Националната концепция за пространствено развитие, Севлиево е класифициран като град от ниво 4 (малки градове с микрорегионално значение за територията на групи общини), който обаче показва известни възможности при подходящо бъдещо развитие и евентуално стимулиране да премине в 3 - то ниво, а при отсъствие на такива стимули - да остане в 4 - то ниво.

Анализът на данните за демографската характеристика на община Севлиево очертава следните основни демографски проблеми в общината, които са основа за формиране на социалната политика, развиване на системата на социалните услуги, ориентирани към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги:

- застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура;

- ниска раждаемост с тенденция към намаление;

- запазване на тенденцията за висока смъртност и отрицателен естествен прираст;

- увеличаване процента на възрастното население за сметка намаляване процента на младото население и населението в трудоспособна възраст;

- запазване относителния дял на лицата в подтрудоспособна възраст;

- намаляване броя на лицата в нетрудоспособна възраст.

Демографското застаряване на населението, поставя и допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности, в предвид на факта, че възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което изисква по-големи разходи за здравно обслужване.

Демографската картина за община Севлиево, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.

Заключенията за тенденциите в икономическото развитие, заетостта и безработицата са:

- Намаляване на населението в икономически активна възраст.

- Неблагоприятни тенденции във възрастовата група на работната сила.

- Висок  процент регистрирани безработни без специалност и ниско образование.

- Малък процент на безработицата спрямо други общини, но с преобладаващо нарастване на рисковата група на безработните младежи, на безработните над 50 години и наличие на циклична безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път, както и леко увеличение броя на продължително безработните.

- Увеличаване на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора.

Здравеопазване

На територията на община Севлиево профилактичната, диагностичната, лечебната, контролната дейност и хигиенно - епидемиологичният контрол се осъществяват от следните структури:

- МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” АД;

- „АКТА-МЕДИКА” ЕООД – Севлиево;

- Държавна психиатрична болница;

- Филиал на Регионална здравна инспекция;

- Филиал на Център за спешна медицинска помощ;

- Офис на Районна здравноосигурителна каса;

- Медицински центрове;

- Диагностично-консултативни центрове;

- Медико-диагностични и медико-технически лаборатории;

- Групови и индивидуални практики за специализирана медицинска помощ;

- Групови и индивидуални практики за първична доболнична медицинска помощ;

- Индивидуални и групови практики за първична стоматологична помощ.

Психиатричната болница има междуобластни функции и е с капацитет от 118 легла.

Многопрофилната болница за активно лечение  „Д-р Стойчо Христов”, филиалът на Регионална здравна инспекция, филиалът на Центъра за спешна медицинска помощ и офисът на Районна здравноосигурителна каса са с общински функции.

- Доболнична медицинска помощ

В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 13 регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ, от които 12 индивидуални и 1 групова лекарски практики за първична медицинска помощ. Регистрираните дентални практики са 31, от които 30 индивидуални и 1 групова. Индивидуалните практики за специализирана медицинска помощ са 20, диагностично – консултативните центрове са 2, регистрираните медицински центрове са 3. Регистрирана е една дентална индивидуална амбулатория за специализирана медицинска помощ.

Функционират 5 медико-технически лаборатории и 4 оптики.

Броят на аптеките в общината е 14, като същите функционират само на територията на града.

Доболничната помощ в гр. Севлиево се осъществява от  5 диагностични консултативни центрове и медицински центрове, в които работят около 125 лекари специалисти и общопрактикуващи лекари. Извършените прегледи през 2014г., последната година, включена в данните от Анализа във всички тези диагностично-консултативни центрове са около 110000 на брой, в това число и  всички видове услуги, свързани с издаването на медицински документи, дейности по здравна промоция и профилактика на социално значими заболявания, профилактични прегледи и имунизации; експертиза за временна нетрудоспособност.

Болнична медицинска помощ

Болничната медицинска помощ се оказва от Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов”. В нея са разкрити всички основни и специализирани отделения и има осигуреност от 152 легла. Средногодишният брой на заетите легла е 134.

Болнична медицинска помощ на територията на Община Севлиево се оказва и от МБАЛ „АКТА – МЕДИКА” ЕООД – Севлиево, единствената в областта частна МБАЛ. Броят на разкритите легла в нея е 60, толкова е и средногодишният брой. Разкрити са 5 отделения – детско, вътрешно, акушеро-гинекологично, ортопедично и хирургично.

Държавна психиатрична болница – гр.Севлиево е с осигуреност от 118 легла, но обслужва население от различни области. Лечебната дейност се осъществява от 15 лекари физически лица.

Общо за Община Севлиево осигуреността с болнични легла за 2014 година е 53 на 10 000 души население. Броят на лекарите е 31,25 на 10 000 души население, а броят на специалистите по здравни грижи - 39,75 на 10 000 души население.

В областта на здравеопазването Община Севлиево осигурява необходимите условия и пряко ръководи, финансира и контролира дейностите в детска  кухня и медицинското обслужване в детските и учебни заведения.

В областта на детското и училищно здравеопазване Община Севлиево осигурява необходимите условия и пряко ръководи, финансира и контролира дейностите в Детска млечна кухня и медицинското обслужване в детските и учебни заведения.

В детските градини и учебните заведения са осигурени необходимите медицински специалисти и се извършва широка профилактична дейност с цел ограничаване на рисковите фактори. Разкрити са 7 медицински кабинета в основните училища и професионалните гимназии и 9 в детските градини.

Размерът на средствата, които общината осигурява за издръжка на функция „Здравеопазване” за периода 2012–2015 година бележи устойчивост от около 2% годишно от общинския бюджет.

Изводите и оценките на здравно демографското състояние на населението и системата на здравеопазване налагат поставянето на стратегически цели:

- Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина;

- Повишаване качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана;

- Повишаване ефективността на болничната медицинска помощ;

- Въвеждане на електронното здравеопазване с цел подобряване на взаимодействието между институциите.

Образование

Анализът на данните не очертава съществени проблеми в обхвата на образователната система и тенденции, пораждащи предпоставки за попадане на деца в риск. Развита е подкрепяща мрежа за включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес, която е обезпечена както с ресурсни учители, така и със лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Налице е известен процент на необхванати деца от образователната система, които са предимно на възраст от 3 до 6 години и не посещават детско заведение.

Броят на отпадналите деца от училище е нисък – през учебната 2012 – 2013г. - 2 деца, през учебната 2013 – 2014г. – 2 деца и през учебната 2014 – 2015г. – 1 дете.

Анализът на образователната система в общината обхваща основните й компоненти, които я характеризират в максимална степен, а именно: структура на образователната мрежа в общината, кадровото обезпечаване и състоянието на материално-техническата база. Анализът на образователната система налага следните изводи:

- Наличие на относително добре структурирана образователна система;

- Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование;

- Наличие на достатъчен сграден фонд;

- Относително високо образование и професионална квалификация на педагогическите кадри;

- Обезпечено в значителна степен училищно здравеопазване;

- Трайна тенденция за намаляване броя на учениците, което води до оптимизация на общинската образователна мрежа;

- Налице е известен процент на необхванати деца от образователната система, които са предимно на възраст от 3 до 6 години и не посещават детско заведение;

- Разминаване между потребността от кадри на пазара на труда и предлаганите в професионалните училища професии и специалности;

- Тенденцията за промяна в отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност;

- Тенденция за застаряване на педагогическите кадри;

- Липса на алтернативни форми за ангажиране на свободното време на учениците и за развитие на потребностите им в малките населени места на територията на общината.

Жилища и жилищна политика

На основание Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета с Решение №185/31.10.2012г. на Общински съвет – Севлиево в Община Севлиево, ежегодно в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на Община Севлиево се приема списък, в който се определя броят, видът и местонахождението на жилищата във всяка група. Към месец юни 2015г. броят на общинските жилища е 41. Съставя се и се поддържа картотека на нуждаещите се от жилища семейства и лица, които отговарят на условията по чл.10 от същата наредба. Лицата и семействата, които отговарят на условията се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в 4 групи. При подреждането в една и съща група се дава предимство на: семейства и родители на дете с увреждания; семейства с две и повече деца; самотни родители на непълнолетни деца.

Към месец юни 2015 година общият брой на картотекираните като нуждаещи се от жилища семейства е 88 бр., от които с две и повече деца са 36 семейства, с едно дете – 18 семейства и без деца – 34.

Обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност – разположение в населените места на общината, приблизителен брой жители, състояние на уличната инфраструктура и жилищните условия, електроснабдяване, ВиК, статут (в регулация или извън регулация, собственост на земята и пр.)

В община Севлиево са създадени добри жилищни условия и се наблюдава добро ниво на жилищно устройване на населението. През последните години се очертава тенденция на ново застрояване на поземлени имоти и изграждане на нови жилищни сгради, както в града така и в селата на общината. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции за ново строителство, което ограничава възможностите на общината да провежда адекватна социална жилищна политика. Анализът на жилищната политика очертава следните слаби страни:

- Значителен процент остарял сграден фонд;

- Недостатъчно сгради с жилищно предназначение, които да отговорят на потребностите на граждани с доказани жилищни нужди;

- Недостиг на необходимите средства за основен ремонт на общинските жилища;

- Разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища.

## Идентифицирани рискови групи и потребности

От извършения анализ на социо-демографската и икономическа картина на общината се очертават някои типични фактори, които поставят лицата в неравностойно положение и провокират появата на рискови групи: увреждане или здравословен проблем в семейството, затруднен достъп до здравни услуги, отдалеченост на населеното място, ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст, многодетство, неравностойна позиция на пазара на труда, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и лицата в институции.

Приоритетно Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г. обхваща следните рискови групи:

- стари хора (самотни стари хора);

- възрастни хора с увреждания;

- възрастни хора настанени в институции;

- деца със специални потребности;

- деца и семейства в риск.

Обособяват се няколко рискови групи, повечето от които имат социално-икономически корени:

- Увреждане или здравословен проблем на член от семейството:

Наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на член от семейството изискват непрекъснати, допълнителни разходи, които затрудняват семейния бюджет. Ако състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това допълнително задълбочава проблемите, свързани с доходите. Относителният дял на пълнолетните лица с увреждания от пълнолетното население в община Севлиево е 11.73%. Най - засегнати от този фактор са хора с увреждания, в т.ч. и зависимости, както и семействата, в чиито състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем.

- Стари хора, оставени да се справят сами:

Значителна част от населението на община Севлиево е от третата възраст (28,30%). Често старите хора са самотно живеещи, със съпътстващи заболявания, с ниски доходи и живеещи при влошени битови условия. Липсата на подкрепа от страна на близки от семейството и невъзможност за самостоятелно справяне с ежедневието са предпоставка за тяхната институционализация или нужда от алтернативен тип грижа. Грижа за старите хора в институциите предполага в още по-силна степен залиняване на уменията за самостоятелен живот. Старите хора имат нужда предимно от:

- подкрепа за ежедневните грижи в собствения дом - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване;

- осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

- достъп до медицинска помощ, здравни и социални услуги;

- осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа.

- Местоживеене в отдалечени населени места и затруднен достъп до здравни услуги:

Населението в тези места изпитва затруднения за физически достъп до здравни и образователни услуги. В областта на здравната помощ затрудненията са в достъпа до лекарски практики, специализирана медицинска помощ, спешна помощ, лекарства. Затрудненията в достъпа до навременна медицинска помощ влошават здравното състояние на населението, което в последствие води до по-големи разходи за лечение. Често разходите за медицинска довеждат до обедняване на домакинствата и налагат ползване на социални услуги.

За децата и младежите от тези населени места това изисква допълнителни разходи, свързани с транспорт или с разходи за квартира, ако децата учат в средно учебно заведение в друго населено място.

- Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст:

Хората в надтрудоспособна възраст представляват 27,3% от населението на община Севлиево. От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората на пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия. Последната група е много трудна за идентифициране поради липсата на данни, но в нея попадат хора, които продължително време са работили без да се осигуряват.

- Структура и численост на семейството (непълни, многодетни семейства, с повече нетрудоспособни членове):

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при разпределението на разходите между тях и в тази връзка най-засегнати са семействата, в които има повече нетрудоспособни членове, а именно многодетни и непълни семейства. Оскъдната информация по отношение на структурата на семействата ограничава възможностите за анализ на статистическите данни за общината. Допълнителна трудност представлява и фактът, че през последните години нараства броят на двойките, които съжителстват и отглеждат своите деца без наличие на брак. Както и семействата, чиито членове са в чужбина и за които няма данни дали учат или работят.

- Безработица при хората в трудоспособна възраст и неравностойна позиция на пазара на труда:

Факторът безработица е свързан със социално-икономическото развитие на общностите и е основна причина за миграцията и емиграцията на активното население. Безработицата може да се приеме за основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. В анализа на ситуацията, факторът безработица е разгледан само по отношение на възможностите на хората в трудоспособна възраст да осигурят средства, необходими за основни базови потребности за семействата си.

По данни на Дирекция „Бюро по труда”- Севлиево безработните на територията на общината към края на 2014 година са 5, 27%, а към м.юни 2015г. – 5, 00%. В сравнение с данните за страната безработицата в общината е ниска.

От данните по диаграмата на съотношението между регистрираните безработни лица ясно се открояват следните тенденции:

- Увеличаване броя на безработните през 2015г. – до месец април броят им (846) е повече от този за цялата предходна година (783);

- През 2013г. и 2014г. безработицата за общината запазва почти еднакво съотношение (830 за 2013г. и 783 за 2014г.);

- През 2012г. безработни са 974 лица, които спадат през 2013-2014г, а профилът за 2014г. показва, че от 783 безработни 302 са лица без или с по-ниско от основно образование, 44 са лица с намалена трудоспособност, 118 са безработни младежи от 18 до 29-годишна възраст, 216 са безработни лица над 55-годишна възраст и трайно безработни (за повече от една година) - 205 лица.

- Липса на жилище и доходи:

Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. Липсата на жилище не е изведено като приоритетен фактор за социалната политика, както на национално, така и на общинско ниво.

- Принадлежност към етнически малцинства:

Етническият състав на населението на община Севлиево е дефиниран според данните от последното преброяване през 2011 година.

В община Севлиево преобладава население, което по самоопределение се причислява към българската етническа група, представляващо 80,49 % от всички жители на общината. Втора по големина по самоопределение е турската етническа група с 16,08% от общото население. Минимален е процентът на жителите на общината, които се самоопределят като роми - 1,83%. Останалите близо 1,6 % се идентифицират с други етнически групи или не се самоопределят.

На територията на общината съществуват уязвими етнически малцинства със структурна бедност. В тези общности са налице различни фактори, пораждащи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост и лоши битови условия, липса на мотивация за достъп до здравни, социални, образователни услуги.

## Обобщение на рисковите групи и потребностите им в община Севлиево

При анализа на рисковите групи се целеше да се обхванат всички лица, които попадат в случаите на потенциален риск от социално изключване. Липсват обаче достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в някои от съответните групи. Една от причините е липса на единна статистическа информация за рисковата група (например за деца със зависимости), а от друга страна не всички хора, които са в риск от социално изключване могат да се обхванат от системите на социално подпомагане и социални услуги.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от соцално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.

### Деца

      - Деца, настанени в институции

На територията на община Севлиево функционира една социална институция за деца - ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”, в която към 2016г. са настанени 13 деца на постоянна грижа. Държавната политика деинституционализи децата от домовете чрез създаване на алтернативни на институционалния тип грижи, като Центрове за настаняване от семеен тип. Финансовите средства, предназначени за посрещане нуждите на децата следват потребителите, които са успешно изведени от институцията, като съответно се намалява капацитетът и финансирането на институцията с всяко изведено дете.

      - Деца със специални потребности

Четиридесет и едно деца със специални образователни потребности са обхванати от образователната система, а ресурсното подпомагане е обезпечено от ресурсни учители в 7 училища, 1 детска градина и 1 яслена група в ОДЗ.

Проведеното проучване на нуждите сред близки на деца със специални потребности показа следните направления, в които е необходима подкрепа: осигуряване на достъпна среда, диференциране на услугите за деца с различни по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата и в рамките на града до социалните и здравни услуги, осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа, увеличаване на достъпа до образование, интеграция на децата с увреждания с връстниците им. Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания е водеща потребност при планирането на социалните услуги.

      - Деца в риск

Това са специфични рискови групи, обхващащи семейства изпаднали в ситуация на уязвимост по една или друга причина. В нея влизат:

- Деца изоставени на ниво родилен дом;

- Деца в риск от отпадане от училище;

- Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години;

- Деца в многодетни семейства;

- Деца на самотни родители;

- Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила;

- Деца с противообществени прояви;

- Деца със зависимости.

Установените групи на деца в риск са много малък процент като съотношение към общия брой на децата, живеещи на територията на община Севлиево. Въпреки това високата социална и морална значимост на конкретната проблематика изисква добра координация между отделните подкрепящи звена и висок професионализъм от работещите в сферата специалисти.

От предоставените данни за деца, жертва на насилие, трафик и получили полицейска закрила ясно се очертава тенденция на намаляване на случаите на упражнявано насилие над деца през 2012 – 2015 г, спрямо данните за периода  2007-2010г. През 2008г. децата, жертви на насилие са били 85, докато по показателя „деца, жертви на трафик” не е бил отчетен нито един случай.

Случаите на насилие над деца са принципно трудни за установяване и регистриране. За да може да се улесни процесът на установяване, проучване, регистриране и оказване на подкрепа на деца, жертви на насилие е необходимо да се използва пълноценно ресурсът, както на отговорните институции, така и на обществото като цяло.

Потребностите на деца, които са жертва на насилие или трафик и получили полицейска закрила са свързани с предоставяне на специализирана консултантска помощ за децата и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, консумативи; достъп до здравни и образователни услуги; компетентна родителска грижа, основана на любов и привързаност; грижи в семейна среда; разбиране и предоставяне на закрила, вместо наказание; преодоляване на травмите от преживяно насилие. Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма адекватни услуги по превенция, тъй като все още се смята, че домовете предоставят възможност за физическото оцеляване на децата.

      - Деца, настанени в резидентни услуги

Това са децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания. Новите услуги от резидентен тип са създадени през 2014г. по проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания” по ОП РЧР, изпълняван от Община Севлиево в периода 01.03.2014г. – 30.04.2015г. във връзка с Националната програма „Визия за деинституционализация”. От м. май 2015г. функционират като делегирани от държавата дейности.

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липса на услуги за подкрепа на родителите. В повечето случаи, децата са вече случай на ОЗД. Голяма част от случаите са деца с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услуги, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

      - Деца с увреждания

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” към месец декември 2014 година децата с увреждания на територията на община Севлиево са както следва: деца с физически увреждания – 21, деца с множествени увреждания – 89, деца с умствена изостаналост – 7, деца с психични заболявания/ разстройства – 9.

Във връзка с подкрепата в ежедневието на децата и младежите с увреждания и техните родители в град Севлиево се предоставят две услуги – Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 24 места и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12 места и 2 за спешен прием. ЦНСТДМУ е нова услуга, разкрита като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015г. със заповед на изпълнителния директор на АСП. Услугата е изградена в рамките на проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания” по ОП РЧР, изпълняван от Община Севлиево в периода 01.03.2014 г . – 30.04.2015г.

### Пълнолетни лица с увреждания

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Севлиево към края на 2014г. лицата с физически увреждания са 788, от които 278 са тези със сензорни увреждания. Лицата с множествени увреждания са 4084, с умствена изостаналост – 114, а диагностицираните с психични заболявания – 192.

Въпреки по-ниските стойности, които до голяма степен се дължат на намаляването населението като цяло, хората с увреждания са не малка част и се нуждаят от различни, според степента си на увреждане и навици за справяне, по вид и форма подкрепящи услуги. В тази посока са намеренията на Община Севлиево да планира разкриването на Дневен център за възрастни хора с увреждания на територията на града. Услугата в общността ще предоставя необходимата подкрепа и на вече преминали младежката възраст хора с увреждания, потребители на Дневния център за деца и младежи с увреждания.

В предвид възрастовата структура на населението в община Севлиево, считаме че лицата с увреждания са рискова група, на която трябва да се обърне внимание, поради следните специфични проблеми:

- недостатъчно развити здравни услуги за рехабилитация;

- изолация от пазара на труда и необходимост от обучения за включване в пазара на труда;

- нужда от подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването;

- липса на подкрепа за семейството;

- липса на клинични пътеки за част от заболяванията.

    - Лица, трайно настанени в институции

      - Хора с увреждания, настанени в специализирани институции

Специализираните институции за хора с увреждания са разделени според вида на проблема. На територията на община Севлиево функционира един дом за хора с увреждания - Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ), с. Батошево. За всички хора, настанени в специализирани институции е характерна потребността да живеят в близка до домашната среда, да получават адекватни на състоянието си грижи и да поддържат взаимоотношения с близките си.

      - Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции

На територията на община Селиево функционират две институции за стари хора – Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДСХ с ОЛБ) в с. Стоките и Дом за стари хора (ДСХ) в с.Добромирка. Старите хора, настанени в специализирани институции имат потребност от битови условия, които да създават възможности за достоен живот, както и грижи, съобразно състоянието им. Настаняването следва да бъде осъзнат избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не последна възможност за оцеляване. Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на потребителите.

      - Пълнолетни лица, настанени в услуги от резидентен тип

На територията на Община Севлиево от 2013г. функционират услуги от резидентен тип за възрастни, както следва в ЦНСТ 1 и 2 за възрастни с физически увреждания в с. Столът, община Севлиево и ЦНСТ 1 и 2 за лица с психични разстройства в с. Батошево, общ. Севлиево.

### Самотно живеещи стари хора

Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социални услуги е неясен. В града е много трудно да се определи броят на хората, които попадат в тази рискова група, а по селата чрез сътрудничеството на кметовете и кметските наместници броят им може да се определи сравнително точно поради това, че в селата хората са по –малко и се познават помежду си. За община Севлиево живеещите самотно стари хора са 1050 човека. Самотните стари хора, които живеят в отдалечени населени места или са в състояние на социална изолация имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Обхватът на услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“ не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури в населените места – например, на читалищата или действащите пенсионерски клубове.

### Лица и семейства в неравностойно положение

Лицата в неравностойно положение са определени към 31.12.2014г. и се разделят на няколко групи в зависимост от техния  икономически и социален статус, жилищна обезпеченост и придобити зависимости.  По данни на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Севлиево, лицата  и семействата в неравностойно положение са отразени в следващата таблица.

| Лица, получаващи месечни социални помощи | 201 |
| --- | --- |
| Сам родител, отглеждащ дете/ деца | 59 |
| Многодетни семейства | 80 |
| Лица в остра жилищна нужда (не и картотекирани) | 0 |
| Самотно живеещи стари хора | 562 |
| Възрастни хора, обект на социално подпомагане – над 65г. | 15 |
| Жени, жертва на насилие и трафик | 0 |
| Хора със зависимости | 0 |

Видно е, че най-голямата група е на самотно живеещите стари хора, следвани от групата на възрастните хора, обект на социално подпомагане. Няма данни за лица в остра жилищна нужда и хора със зависимости. Данните за самотно живеещите хора са още едно потвърждение за необходимостта да бъдат предлагани различни форми на подкрепящи услуги.

Прави впечатление намаляване на броя многодетни семейства. През 2009г. са били 183, а към края на 2014г. техният брой е 80. Самотно живеещи стари хора в края на 2014г. са 562, което е почти два пъти по-малко в сравнение с 2009г. Намаляването по този показател обаче се дължи на намаляване на населението на общината и отрицателния естествен прираст като цяло.

## Анализ на услуги и мерки - обобщение

### Общи изводи за наличните социални услуги

Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца, за възрастни лица с увреждания и стари хора, от гледна точка на предотвратяване на рисковете.

Общи изводи за услугите за деца:

- В община Севлиево има една специализирана институция за деца.

- Функционират две нови услуги от резидентен тип за деца – Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания.

- За децата настанени в институция и услугите от резидентен тип е осигурена възможност да ползват социални услуги в общността.

- Преобладава броят на социалните услуги в общността и е налице необходимост от увеличаване на тези услуги.

- Осъществяване на устойчивост на услугите, насочени към ранна превенция на изоставяне на деца в родилен дом и деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст, както и развитие на родителски умения за предотвратяване на институционализация.

- Център за обществена подкрепа предлага услуги за уязвими семейства и деца в риск, които включват семейно консултиране и подкрепа.

- Развитие на социалните услуги според потребностите – функциониране на услуги, които са насочени не само към една рискова група, а обхващат повече такива, в резултат на което услугите насочени към рискови групи деца са насочени и към техните родители – млади майки в риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, подкрепа за осиновители и др.

- Доразвиване формите на алтернативна семейна грижа/ приемна грижа.

- Развити са услуги за деца с проблемно поведение, но те не успяват ефективно да покрият всички нуждаещи се.

- Доразвиване на услугите по превенция, които могат да окажат подкрепа на родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата.

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:

- Специализираните услуги за възрастни хора задоволяват потребността на желаещите и нуждаещите от настаняване хора от общината. На територията на общината има 3 специализирани институции за възрастни.

- Предлаганите социални услуги от институционален тип предоставят възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности (сравнително малък капацитет и наличие на тесни специалисти на щат).

- Развита е мрежа от социални услуги в общността, която е насочена към възрастни хора с увреждания и стари хора.

- Наблюдава се намаляване потребността от настаняване в институции, за сметка на прогресивно нарастване на потреблението на социални услуги в общността.

- Развита е добра мрежа от социални услуги в общността, насочена към  възрастни хора  и лица с физически и психически увреждания.

- Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на общината покриват реалните потребности и обхващат широк кръг от рискови групи.

- Развитието на социалните услуги, техният обхват и насоченост към целеви групи, е в резултат на предварително планиране.

- Успешно се развиват услугите в общността за възрастни – традиционно развитият Домашен социален патронаж и новите услуги „Социален асистент“ и „Личен асистент“, за които следва да се търси устойчивост поради нарасналата потребност от този вид услуги.

- Необходимост от разкриване на нови услуги - Дневен център за възрастни хора с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за стари хора в града.

- Във всички населени места работят читалища и пенсионерски клубове, които изпълняват много социални функции.

### Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси

Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет за осъществяване на стратегията, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общинаСевлиево, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с:

- Повишаване на капацитета на общинска администрация да управлява процеса по предоставянето на социални услуги в общината;

- Промяна на съществуващите практики на ресурсно осигуряване на звената, координиращи предоставянето на социалните услуги в общината;

- Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;

- Затвържадавне на самостоятелността на общината в планиране на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението в общината;

- Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общината, разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;

- Практически умения и механизми за осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване на стратегията са:

- Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на персонала в социалните услуги от резидентен тип и на услугите, предоставяни в общността;

- Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги;

- Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите. Управленският персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие;

- Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на услугитe и спечелване на доверието на потребителите, развитие на междуинституционалното сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги;

- Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, медицински лица, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в община Севлиево са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на потребителя, осигуряване на активното участие на потребителя в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай.

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги

# Визия и стратегически цели

## Визия

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност на политиките, партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото. Тя зачита основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи. В този смисъл предлаганите в нея цели и дейности са в хармония с правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. За постигането на тези цели Общинската стратегия предвижда развиването на устойчива и ефективна система от качествени и достъпни социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността и осигуряват равен достъп.

В този контекст визията е следната:

Осигуряване на ефективна мрежа от качествени социални услуги, достъпни за оптимален брой рискови групи, осигуряващи пълноценна интеграция в живота на общността на хората от  община Севлиево.

## Ценности и принципи

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Чрез общинската стратегия община Севлиево се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общината, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Ценности:

- Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група;

- Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

- Благосъстояние на всички жители на община Севлиево;

- Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Общинската стратегия;

- Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.

Всички страни, ангажирани с разработването на Общинската стратегия, се обединиха около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:

Принципи:

- Планиране с участието на всички заинтересовани страни;

- Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

- Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

- Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Подходи:

- Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните потребности на рисковите групи;

- Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на грижата за него;

- Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на настаняването в специализирани институции;

- Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на община Севлиево и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

- Максимален достъп до услуги в отдалечените населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

- Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

- Пълнота в обхващането на рисковите групи;

- Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската стратегия.

## Приоритети на общинската стратегия

### Приоритетни направления

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на общината и областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления.

- Дългосрочна грижа за възрастните хора и хора с увреждания.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за възрастни хора и хора с увреждания, насочени към повишаване качеството им на живот, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. През настоящия период ще се обърне внимание на деинституционализацията на стари хора и възрастни с увреждания като ще стартира поетапното им извеждане от институциите и разкриването на нови резидентни услуги, както и доразвиване на услугите за подкрепа в дома.

- Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Деинституционализацията на грижите за деца донесе коренна промяна в социалните услуги в общината, осъществявана чрез развитието на услуги, с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции. Предстои да бъде закрит и ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”. През настоящия планов период предстои да се осигури устойчивост на новоразкритите алтернативни на институциите социални услуги в общността, да се повиши качеството им, да се разкрие нова услуга от резидентен тип и да се развият нови услуги по превенция и ранна интервенция.

- Човешки ресурси и сътрудничество.

Това направление ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и за повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В процеса на планирането, недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията.

Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка - условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти. Проблемите на хората в риск изискват комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори - социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

- Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Международната и българската практика показват, че инвестирането в развиване на услуги по превенция на общинско ниво е ефективно по отношение на ранна реакция и предотвратяване на проблеми и по отношение на вложените средства, които са много по-малко на един ползвател в сравнение с услугите, които интервенират спрямо изявили се проблеми.

Поради това, приоритетно направление на общинската стратегия е развиване на услуги по превенция на рискови фактори, ситуации, събития, които могат да водят до или да задълбочават социална изолация и изключване. Тези услуги ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална маргинализация.

- Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

На територията на община Севлиево има една специализирана институция (СИ) за деца.

Общинската стратегия залага дейности, които да доведат до трансформиране на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” в нов тип услуга ЦНСТ за деца/младежи, която ще осигури на децата/младежите ежедневна грижа и подкрепа в среда близка до семейната.

- Деинституционализация на възрастни хора и развиване на алтернативни услуги

На територията на общината функционират три специализирани институции с общ капацитет 153 места. Процесът по деинституционализация обхваща и услугите за възрастни хора, поради което в Общинската стратегия са заложени дейности по намаляне капацитета на СИ за сметка развитието на алтернативните грижи – услуги в общността и такива от резидентен тип. Услугите в общността подкрепят до голяма степен самостоятелността на възрастните хора без да се налага същите да бъдат институционализирани. Онези възрастни хора, които са в невъзможност за самообслужване и справяне самостоятелно в бита ще бъдат насочвани към услуги от резидентен тип в среда, близка до семейната – Център за настаняване от семеен тип за стари хора.

- Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.

- Грижа за старите хора

Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалното приоритетно направление, което подпомага ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхваща:

- Развитие на човешките ресурси в социалната сфера

Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и ефикасност, добро управление изискват въвеждането на общинска политика за развитие на човешките ресурси в услугите и общинската администрация чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. Предвижда се развитие на механизми и стимули на общинско ниво за подкрепа на доставчиците на социални услуги за непрекъснато повишаване на качеството на социалните услуги.

### Приоритетни целеви групи

Планираните дейности в Общинската стратегия ще обхванат всички рискови групи, изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията.

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в община Севлиево са:

- Стари хора (самотни стари хора);

- Възрастни хора с увреждания;

- Възрастни хора настанени в институции;

- Деца със специални потребности;

- Деца и семейства в риск.

От извършения анализ на социо-демографската и икономическа картина на общината се очертават някои типични фактори, които поставят лицата в неравностойно положение и провокират появата на рискови групи: увреждане или здравословен проблем в семейството, затруднен достъп до здравни услуги, отдалеченост на населеното място, ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст, многодетството, неравностойна позиция на пазара на труда, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и лица в институции.

От всички идентифицирани в Анализа на ситуацията целеви групи, Общинската стратегия за развитие на социалните услуги приоритетно ще обърне внимание на следните рискови групи:

- Стари хора - увеличаването на броя стари хора в общината се дължи на бързите демографски промени - намаление на раждаемостта, удължаването продължителността на живота, миграцията и емиграцията на младите хора. В по-голямата си част тези хора са в особена уязвимост, поради невъзможност за справяне с ежедневните си дейности и домашни задачи, социална изолираност, влошено общо физическо и психическо състояние и липса на социални контакти. Голяма част от старите хора живеят в селата, имат ниски доходи и са изолирани. Те са една от рисковите групи, които се нуждаят от социални услуги, но по различни причини остават необхванати от тях. Застаряването на населението се очаква да доведе до допълнителна необходимост от редица свързани със здравето услуги, включително услуги за дългосрочни грижи. Допълнително идентифицирани нужди са подкрепа при водене на домакинството и извършване на дребни битови услуги. Непознати са все още моделите на превантивни социални услуги с ранна степен на интервенция за стари хора, имащи за цел да предотвратят загубата на независимостта на възрастните хора и тяхната социална изолация. С оглед на нарастващата нужда ще се пристъпи към разработване на превантивни модели на социални услуги, насочени към работа със семействата и близките на възрастните хора. Нараства необходимостта от наличието на социални услуги и предоставянето на грижи под формата на подкрепа у дома, в обичайна домашна среда. Това касае в изключително голяма степен самотните стари хора. Основните им потребности са свързани със затруднен достъп до здравни и социални услуги, помощ в ежедневния им бит, възможности за общуване и социални контакти. Възрастните хора се чувстват най-добре в собственото си жилище сред близките си, приятелите си. Извеждането им от дома често е повод за чувство на отхвърленост. Именно затова развитието на социалните услуги за стари хора през периода 2016-2020г. е насочено приоритетно към предоставяне на грижа в домашна обстановка, а когато това е невъзможно – потребностите на потребителите да бъдат задоволени в среда, близка до семейната (изгграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора).

- Възрастни хора с увреждания - един от основните проблеми на тази целева група е изолацията от пазара на труда, което в последствие се отразява на влошаване на здравословното състояние, поради ниски доходи. На второ място изниква проблемът със социалната изолация, отново поради липса на средства, труднодостъпна архитектурна среда или липса на подкрепа от семейството. Делът на хората с увреждания в надтрудоспособна възраст се увеличава. На територията на община Севлиево функционира добре развита мрежа от социални услуги, предназначени за възрастни хора с увреждания, но въпреки това наличните социални услуги не задоволяват напълно потребностите на лицата в риск. Голяма част от тези услуги са изградени в изпълнение на стратегията за предишен период (2011 – 2015г.). Необходимо е да бъде увеличен обхвата за хората с увреждания, както и обхвата на услугите в домашна среда. Както и за старите хора, така и за възрастните хора с увреждания трябва да бъдат осигурени формални и неформални грижи, като приоритетно се намаляват услугите, предоставяни в специализирани институции и се увеличат социалните услуги в общността и в домашна среда, предоставяни от квалифицирани специалисти или от членове на семейството. За превенция на институционализация на възрастните хора с увреждания е необходимо разкриването на дневни форми на социални услуги в общността, каквато е услугата Дневен център за възрастни хора с увреждания.

- Възрастни хора, настанени в институции - изискванията на ЕС са за намаляване броя на социалните институции и фокусиране върху алтернативни услуги. В много случаи това е невъзможно. Възрастните с психични проблеми не могат да се грижат сами за себе си или да останат в дневен център само за няколко часа. В случай на по-леко заболяване социалните работници препоръчват болният да използва някои от алтернативните услуги в общината. Но самите възрастни хора стоят настрана от новости и много по-лесно се съгласяват да отидат в СИ. Макар и болни, някои не приемат непознати да се грижат за тях. Домовете за стари хора в общината обслужват възрастни хора, навършили пенсионна възраст при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи. Те подпомагат организиранего на свободното време на настанените, задоволяват битови потребности и съдействат за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация. През настоящия планов период ще стартира деинституционализацията на възрастни хора като в Общинската стратегия са заложени мерки за разкриване на услуги от резидентен тип. Част от съществуващите институции за възрастни хора ще бъдат реформирани и модернизирани.

- Деца със специални потребности - през предишния програмен период, фокусът на социалната политика бе върху децата. Тази целева група включва деца с физически, умствени, психически и комплексни увреждания. По данни на Дирекция „Социално подпомагане” към месец декември 2014 година децата с  увреждания на територията на община Севлиево са както следва: деца с физически увреждания – 21, деца с множествени увреждания – 89, деца с умствена изостаналост – 7, деца с психични заболявания/ разстройства – 9. Основните направления, в които има нужда от подкрепа са осигуряване на достъпна среда, диференциране на услуги за деца с различни по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата и в рамките на града до социалните и здравни услуги, осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа, увеличаване на достъпа до образование, интеграция на децата с увреждания с връстниците им, психологическа и социална подкрепа за родителите на деца с увреждания. Разкритите услуги за деца в периода 2011-2015г. ще бъдат съхранени и развити в посока повишено качество.

- Деца и семейства в риск - към групата на деца и семейства в риск спадат: деца със специални образователни потребности, деца - жертви на насилие и експлоатация, деца с противоправно поведение, деца в многодетни и непълни семейства, деца със зависимости и др. Тук са включени многодетни и/или непълни семейства; деца, чиито родители са в чужбина; деца на родители със зависимости и т.н. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях.Тази рискова група разглежда като едно цяло децата и техните семейства, тъй като причините за уязвимост на децата се корени в нездравата семейна и обществена среда. Причините за това са различни, като в повечето случаи те са комплексни. Част от тези фактори, които поставят децата и семействата в риск са например:

- Безработица - Рискът от бедността е най-голям при децата със самотен родител, при децата в многодетни домакинства, в домакинства, в които никой не работи, но има зависими деца. Безработицата е причина и за детската бедност - това е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие;

- Ранното майчинство на майки на възраст под 15 години, които на тази възраст са все още психически и физически незрели. Често пъти неуспешните опити за предизвикване на аборт, проблемите, свързани с раждането на детето, полагането на неадекватни грижи водят до различни нарушения във физическото и психическото развитие на децата;

- Многодетни семейства - особено семейства с повече от 3 деца стават рискови, защото в много случаи нямат добра материална обезпеченост за отглеждането им. Голяма част от многодетните семейства са от етническите малцинства;

- Ниска здравна култура и затруднен достъп до здравни грижи и здравни ресурси;

- Проблеми в училище - Отпадането от училище и липсата на образование в последствие се съпровожда със социални рискове като безработица, бедност, липса или недостатъчни грижи за здравето и образованието на детето, отклоняващо се понякога поведение. Образователната интеграция и осигуряване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности са от съществено значение за осигуряване на независим живот.

## Цели

За осъществяването на визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и задачи:

- Общи и специфични цели.

Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в община Севлиево, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление на Общинската стратегия са набелязани общи и специфични цели и мерки:

Приоритетно направление 1: Дългосрочна грижа за възрастните хора и хора с увреждания

Обща цел: Създаване условия за пълноценен и достоен живот в общността и в семейна среда на възрастните хора и хора с увреждания според индивидуалните им потребности.

Специфична цел 1.1: Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, включително осигуряване на достъп до качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип.

Специфична цел 1.2: Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома.

Специфична цел 1.3: Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на живот.

Приоритетно направление 2: Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск

Обща цел: Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващите услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация – устойчивост на услугите, предлагани в Центъра за обществена подкрепа и Общностния център, изграден по ПСВ.

Специфична цел 2.1: Ограничаване до минимум изоставянето на деца и подкрепа задържането им в биологичното семейство. Развитие на приемната грижа.

Специфична цел 2.2: Подобряване и развитие на мрежата от социални услуги в общността за деца/младежи.

Специфична цел 2.3: Повишаване ефективността на услугите за социална интеграция, закрила на децата от насилие, борба с неглижирането и противообществените прояви при децата и др.

Приоритетно направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество

Обща цел: Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги.

Специфична цел 3.1: Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

Специфична цел 3.2: Подобряване взаимодействието между социалните услуги в община Севлиево, засилване на партньорството с публичните власти и инситуции и насърчаване сътрудничеството с други сектори.

## Ключови индикатори за успех

Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в Община Севлиево.

Основните индикатори са:

- Повишване качеството на предоставяните социални услуги в общината;

- Създаване и поддържане на социални услуги, орговарящи на потребностите на рисковите групи в община Севлиево;

- Деинституционализация на хората и развитие на услуги в общността;

- Намаляване капацитета на Дом за стари хора -с.Добромирка;

- Подобрено качество на предоставяните социални услуги в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (с.Батошево), Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (с.Стоките), Дом за стари хора (с.Добромирка), ЦНСТ 1 и 2 за възрастни хора с физически увреждания – с.Столът, ЦНСТ 1 и 2 за възрастни хора с психични разстройства (с.Батошево);

- Разкрити две нови услуги от резидентен тип за стари хора в гр.Севлиево – ЦНСТ за стари хора;

- Постигната устойчивост на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“;

- Запазена устойчивост на Домашен социален патронаж и повишено качество на предлаганите услуги в него;

- Запазена устойчивост на Обществена трапезария и повишено качество на услугата;

- Разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Севлиево;

- Предлагане на нови дейности и устойчивост на съществуващите Клубове на пенсионера и Клуб на инвалида;

- Увеличен капацитет на Центъра за обществена подкрепа – гр.Севлиево;

- Подобрено качество на социалните услуги в ЦОП-Севлиево;

- Закрит ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви“ – гр.Севлиево и разкрит на негово място ЦНСТ за деца/младежи;

- Подобрено качество на социалнита услуги във функциониращите ЦНСТ-та за деца/младежи с увреждания/без увреждания;

- Запазване устойчивостта на Общностен център по ПСВ „Равен шанс за всички“ – гр.Севлиево;

- Развити общински политики и мерки за достъп до образование, извънкласни и извънучилищни дейности;

- Проведени обучения;

- Обучени специалисти, ангажирани в социалните услуги;

- Обучени ръководни кадри в социалните услуги;

- Обучени експерти, извършващи планиране и мониторинг на социалните услуги;

- Приложени механизми за обмен на опит и подобряване взаимодействието между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и други звена;

- Участие в срещи с експертите по социални дейности от всички общини от областта;

- Засилен обмен на информация между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и отделните социални услуги;

- Обменен опит и реализирани партньорства.

# Интервенция – социални услуги и мерки

Функциониране на социалните услуги на общинско ниво: Услугите включват основно превантивни услуги и мерки. Центрове на мрежата от социалните услуги за деца и семейства ще бъдат Центъра за обществена подкрепа и Общностния център. Услугите за възрастни в общността  ще бъдат организирани около съществуващия Домашен социален патронаж, който към настоящия момент работи в общината. Максимално ще се използват възможностите на Национални и Оперативни програми и други източници на финансиране и осигуряване на услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“. Ще бъдат предприети действия по деинституционализация на възрастните хора и развитие и устойчивост на услугите в общността за деца и възрастни.

Мерки и дейности по Приоритетно направление 1: Дългосрочна грижа за възрастните хора и хора с увреждания

Специфична цел 1.1: Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, включително осигуряване на достъп до качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип.

Мярка 1.1.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващите специализирани институции за стари хора и хора с увреждания и подобряване на качеството на предоставената услуга.

През месец април 2015г., координаторите по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” изготвиха Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора в област Габрово. Аналитичният документ е изготвен в подкрепа на процеса на деинституционализация на възрастните хора, както и за реализиране на заложените цели в „Националната стратегия за дългосрочна грижа”.

Анализът представя информация за състоянието на специализираните институции за възрастни хора, а именно за хора с умствена изостаналост, за хора с физически увреждания; за хора с деменция и за стари хора на територията на Област Габрово. Получените резултати подкрепят изпълнението на следните цели, възприети в „Националната стратегия за дългосрочна грижа”:

- преструктуриране и поетапно закриване на специализирани институции за възрастни хора;

- изготвяне на план за действие с мерки за извеждане на настанено лице от специализираната институция, разработен съвместно със самите лица;

- определяне на необходимостта от подкрепа, включително и възможността за живот в общността чрез прилагане на индивидуален подход;

- превенция на риска от институционализация, чрез предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността и гарантиране активното участие на лицето в този процес.

Дейност 1.1.1.1. Поетапно намаляване на капацитета на Дом за стари хора (ДСХ), с. Добромирка, община Севлиево и разкриване на две ЦНСТ за стари хора с капацитет общо 30 места.

В изпълнение на тази дейност се планира поетапно намаляване на капацитета на услугата с цел деинституцонализация и развитие на две услуги от резидентен тип - ЦНСТ за стари хора. Голяма част от потребителите на домовете за възрастни хора са живели в града до момента, в който е настъпила необходимост от настаняване в социална услуга, поради изчерпани възможности за подкрепа от страна на семейството и друга алтернативна подкрепа. В този смисъл е целесъобразно жителите на града да ползват услуга, която се намира на територията на града и да продължат да осъществяват изградените социални контакти или да изградят нови такива като живеят в среда, близка до семейната. Услугите в града предоставят възможността старите хора да ползват и други необходими подкрепящи услуги (здравни, рехабилитационни и социални), което значително е затруднено в малките населени места.

Община Севлиево предвижда разкриването на две нови социални услуги - ЦНСТ за стари хора 1 и 2. Двата центъра се очаква да бъдат да функционират като държавно делегирана дейност до 2020г., като всеки от центровете ще бъде капацитет с 15 места.

Дейност 1.1.1.2. Намаляване на капацитета и подобряване качеството на грижите в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ), с. Батошево, община Севлиево.

През последните години в ДВХУИ се проведоха редица реформи, свързани с намаляване на капацитета на Дома и разкриване на две нови услуги от резидентен тип – ЦНСТ-1 за възрастни хора с психични разстройства, с капацитет 15 места и ЦНСТ-2 за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 11 места. Към края на 2015 г. ДВХУИ е с капацитет 43 места, но са необходими още подобрения в посока качествено предоставяне на социалната услуга, които община Севлиево планира да се случат до 2020г. Качеството на услугата ще бъде повишено чрез подобряване на материално-техническата база, квалификацията на персонала, управлението по предоставянето на услугата.

Дейност 1.1.1.3. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора на територията на Община Севлиево.

На територията на Общината съществуват две специализирани институции за стари хора, които ще бъдат развивани в посока подобряване на качеството и материално-техническата база на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите - Дом за стари хора в с. Добромирка и Дом за стари хора с отделение за лежащо болни-с. Стоките, община Севлиево.

Мярка 1.1.2. Изграждане/продължаване на дейността на социални услуги от резидентен тип за стари хора и хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Дейност 1.1.2.1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора 1 и 2 в гр. Севлиево. Двата центъра са предвидени за разкриване във връзка с намаляване на капацитета на ДСХ в с. Добромирка. Капацитетът на всеки център ще бъде 15 места. Създаването им е планирано до края на 2020г.

Дейност 1.1.2.2. Продължаване на дейността и запазване на устойчивостта на социални услуги от резидентен тип за стари хора и хора с увреждания.

На територията на община Севлиево функционират четири социални услуги от резидентен тип за стари хора и хора с увреждания, за които се предвижда да продължат предоставянето на качествени грижи за потребителите си: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания - 1, с. Столът, община Севлиево; Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания - 2, с. Столът, община Севлиево; Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства - 1, с. Батошево, община Севлиево; Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - 2, с. Батошево, община Севлиево.

Специфична цел 1.2. Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома.

Мярка 1.2.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа на старите хора и хората с увреждания, както и на техните семейства.

Дейност 1.2.1.1. Продължаване на дейността на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент”.

Предвижда се община Севлиево да осигури финансиране по национални/оперативни програми за разкриването и развиването на този тип социални услуги в общността, за да се отговори на по-голяма част от заявените потребности на семействата.

До момента услугата „Личен асистент“ бе предоставяна с Постановление на Министерски съвет №4 от 04.01.2015г. като продължение на проект „Подкрепа за достоен живот” до 24.04.2015г. На 26.05.2015г. стартира проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.. От стартирането на проекта до края на 2015 година общият брой потребители на услугата е 75. Проектът успешно приключи предоставянето на услугите на 29.02.2016г.

От 01.04.2013г до 31.03.2014г. Община Севлиево предоставя услугата „Социален асистент” по проект на ОП РЧР. По проекта бяха наети 30 безработни лица за социални асистенти, социални работници - двама човека и бяха обхванати за обслужване 90 лица в неравностойно положение – самотно живеещи стари хора и лица с увреждания. Устойчивост на предоставяната услуга през 2014 година и 2015 година бе постигната чрез изградено Звено към Домашен социален патронаж, където 8 социални асистенти обслужваха общо 32 възрастни лица с увреждания в невъзможност да се обслужват сами.

През настощия планов период двете услуги ще продължат да функционират към Домашен социален патронаж по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Дейност 1.2.1.2. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж.

Капацитетът на услугата е 350 места и основна цел на „Домашен социален патронаж” е предоставянето на услуги на възрастни хора и лица с увреждания, съобразно техните нужди и желания за подобряване на условията им на живот – осигуряване на здравословна и питателна храна, благоприятни условия за хармонично физическо и психическо развитие и дълготраен активен живот на потребителите на социалната услуга – лица в пенсионна възраст и намалена работоспособност над 71 %.

„Домашен социален патронаж” е местна дейност, която се финансира от бюджета на Община Севлиево. Услугата работи целогодишно и оказва подкрепа в дома на потребителите. По този начин се осъществява превенция на институционализация. Стратегията залага устойчивост на услуагата поради необходимостта от предоставяне на същата.

Към патронажа е изградено „Звено за услуги в домашна среда“, което подпомага хора със затруднения в самообслужването.

Дейност 1.2.1.3. Продължаване дейността на обществена трапезария.

54 потребителя ползват ежегодно услугата „Обществена трапезария” чрез проект към фонд „Социална закрила” на МТСП за предоставяне на топъл обяд на лица и деца в неравностойно социално положение. Продължителността на услугата е през месеците на отоплителния сезон – от началото на месец октомври до края на месец април.

Специфична цел 1.3. Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на живот.

Мярка 1.3.1. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания.

През периода на изпълнение на Общинската стратегия ще се положат усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера и други подобни форми на услуги също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини.

Дейност 1.3.1.1. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Севлиево.

Предвидено е услугата да бъде разкрита до края на 2020г. с капацитет 20 места, които да гарантират подкрепяща среда за възрастните хора с увреждания.

Дейност 1.3.1.2. Продължаване дейността на клубовете на пенсионера и клуба на инвалида.

На територията на община Севлиево функционират 28 клубове на пенсионера и 1 клуб на инвалидите. През 2015г. в града бе открит още един, в новопостроена сграда, намираща се в един от големите жилищни квартали на града. Клубовете изцяло се финансират от общинския бюджет и предоставят услуги за възрастни хора с цел превенция на социално изключване, създаване на контакти и осмисляне на ежедневието (чрез културни, здравни и др. мероприятия)  за хората от третата възраст.

Дейност 1.3.1.3. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, фирми и др.

Дейност 1.3.1.4. Дейности на ДБТ, общината и местни НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа.

Дейност 1.3.1.5. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.

Мерки и дейности по Направление 2: Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск

Обща цел 2 на Направление 2: Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващи услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация.

Специфична цел 2.1. Ограничаване до минимум изоставянето на деца и подкрепа задържането им в биологичното семейство.

Мярка 2.1.1. Превенция на изоставянето на деца.

Дейност 2.1.1.1. Продължаване и развиване на дейностите на ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск в община Севлиево.

Общинската стратегия предвижда утвърждаване на дейностите в съществуващия Център за обществена подкрепа в община Севлиево като се планира увеличаване на капацитета от 40 на 50 места до 2020г.

ЦОП работи ежегодно със случаи, които надхвърлят капацитета, поради което е небходимо да бъдат предприети стъпки за увеличаване.

За 2015 година специалистите са работили общо по 241 случая. В сравнение с 2014 г. те са с 18% повече. Постъпили са 152 направления, заповеди и заявления за предоставяне на различни социални услуги. В направление „Превенция на изоставянето” специалистите са работили по 48 случая. В „Превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие” случаите са 3, екипът на ЦОП е работил и с 44 деца в посока „Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства”, а 12 деца са получили специализирана педагогическа помощ в направлението „Превенция на отпадане от училище”. За „Реинтеграция на деца в биологичното им семейство” екипът на ЦОП е работил по 32 случая и 13 случая в направлението „Подкрепа на приемни семейства”.

Повишеният брой случаи потвърждава, както необходимостта от запазване устойчивостта на услугата, така и разширавянето й по посока на капацитет, което от своя страна ще гарантира адекватен отговор на потребностите.

Дейност 2.1.1.2. Дейности на ОЗД и ЦОП за работа с биологичното семейство и с цел превенция на настаняването в специализирани институции.

Услугите включват консултиране, подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, услуги за изграждане на родителския капацитет, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените деца.

Дейностите целят предотвратяване на попадането на деца в специализираните институции (СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом е необходимо работата по превенция да започне преди раждането на детето - успехът на превенцията зависи от ранната навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение. Предотвратяването на изоставяне и настаняване на деца на по-голяма възраст ще включва комплексни програми за семейна подкрепа – социална, достъп до образование, здравни грижи, жилищна политика, заетост и др. и ранна институционализация на бебета, непосредствено след раждането им.

Съвместни инициативи на лечебните заведения, ЦОП в общината, общинска администрация и ОЗД, които включват:

- Информиране и консултиране на родилки;

- Предотвратяване на случаите на скрито осиновяване, включване на проучване в административните процедури при припознаване на дете на ниво родилно отделение;

- Предоставяне на информация за последиците от институционалното отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането. Провеждане на информационни кампании и обучения. Дейностите ще бъдат изпълнявани и от специалистите към Общностния център, който ще работи по ОП РЧР.

Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства ще бъде осъществявана съвместно от ЦОП и ДСП (които идентифицират рисковите семейства), бюрата по труда, образователните структури, структури за професионално обучение, медицински професионалисти и лечебни заведения и общинска администрация. Те включват:

- информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги;

- подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална подкрепа;

- подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

- подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

- осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна криза;

- семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП в общината.

Дейност 2.1.1.2. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени деца.

Съвместни дейности на ОЗД и ЦОП за настаняване в семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне. Оказване на продължаваща подкрепа за семействата на близки и роднини, в които са настанени деца, лишени от родителска грижа - консултации, посредничество и съдействие.

Мярка 2.1.2. Развитие на дейности за насърчаване на приемна грижа.

Дейност 2.1.2.1. Предоставяне на услуги в подкрепа на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, включващи обучение и оценка на кандидат приемни семейства, подкрепа на детето и на семейството след настанителния период, формиране на групи за подкрепа.

Тази дейност включва развиване на приемна грижа в рамките на ЦОП в общината. Към момента приемната грижа все още не е държавно-делегирана дейност. Центърът за обществена подкрепа ще изпълнява дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства. В развитието на приемната грижа ЦОП работят в тясно партньорство с ОЗД за определяне на децата за настаняване и осъществяване на процеса на напасване между дете и семейство.

Стратегията предвижда развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП. Дейностите включват:

- Провеждане на кампании и информационни срещи: информационни кампании за популяризиране на приемната грижа на общинско ниво, подготовка на обучителни материали и обучение на приемните родители в цялата община;

- Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители.

- Наемане на професионални приемни родители;

- Подкрепа за приемните семейства в процеса на напасване;

- Наблюдение и подкрепа на приемното семейство.

Специфична цел 2.2. Подобряване и развитие на мрежата от социални услуги в общността за деца/младежи.

Мярка 2.2.1. Осигуряване на качествена резидентна грижа от семеен тип за деца/младежи с и без увреждания.

Дейност 2.2.1.1. Трансформиране на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” в ЦНСТ за деца и младежи без увреждания.

С Решение №099 от 28.04.2015 г. на Общински съвет - Севлиево е дадено съгласие за закриване на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” - гр. Севлиево и разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с капацитет 15 места. През периода на стратегията ще се търсят възможности за реализиране на планираното закриване на ДДЛРГ и създаване на ново ЦНСТ, в което да се осигури грижа в среда, близка до семейната за настанените деца/младежи.

Дейност 2.2.1.2. Продължаване дейността на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.

Стратегията предвижда подобряване на качеството на социалната услуга ЦНСТ за деца/младежи с увреждания в гр. Севлиево съобразно потребностите на потребителите.

Дейност 2.2.1.3. Продължаване дейността на услугите Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания и Наблюдавано жилище в община Севлиево.

Планира се запазване и подобряване на качеството на предоставяне на социалната услуга съобразно потребностите на потребителите. На територията на общината функционират ЦНСТ за деца/младежи без увреждания в гр. Севлиево и Наблюдавано жилище (НЖ) в гр. Севлиево.

Мярка 2.2.2. Подобряване на условията за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството.

Дейност 2.2.2.1. Продължаване функционирането на услугата на Дневен център за деца/младежи с увреждания в гр. Севлиево.

За ДЦДМУ в гр. Севлиево се предвижда запазване капацитета и развиване в посока подобряване на качеството на социалната услуга.

ДЦДМУ в общината спомага за изграждане на условия за адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания; осигурява подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда.

В дейността на Центъра семействата на децата с увреждания са включени  в активна работа с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на децата.

Дейност 2.2.2.2. Продължаване дейността и постепенно повишаване на капацитета на услугите, които предлагат домашни грижи – „Личен асистент“ и „Социален асистент“ за деца с увреждания.

Специфична цел 2.3. Повишаване ефективността на услугите за социална интеграция, закрила на децата от насилие, борба с неглижирането и противообществените прояви при децата и др.

Мярка 2.3.1. Развитие на иновативни социални услуги.

Дейност 2.3.1.1. Предоставяне на иновативни социални услуги за деца от уязвими групи чрез проектни дейности, реализирани от община Севлиево.

Дейността предвижда продължаване функционирането на Общностен център „Равен шанс за всички” - комплекс от социални услуги за деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители в гр. Севлиево. Целта е предоставяне на социални, здравни и образователни услуги за деца до 7 години и техните родители, принадлежащи към уязвимите групи в община Севлиево.

Мярка 2.3.2.2. Програми за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците на рисково поведение при деца и младежи, борба с неглижирането и противообществените прояви при децата. Закрила на децата от насилие.

Дейност 2.3.2.2. Съвместна дейност на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и общината, заедно с ОЗД и Полицията в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.

Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на актове на насилие от страна на деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, така че системите за закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция. Дейностите се осъществяват от ЦОП, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни институции, НПО.

Мярка 2.3.3. Общинска политика и мерки за достъп до образование, извънкласни и извънучилищни дейности.

Дейност 2.3.3.1. Общинската администрация отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината в подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка, осигурява условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.

В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите семейства, което се очаква да има ефект и върху включване на децата в предучилищна и задължинелна училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование. Тук са включени само допълнителни и специално насочени дейности. Планираните инициативи и дейности се изпълняват съвместно от училищата, детски заведения, РИО на МОН, общинска администрация, кметове и кметски наместници, ЦОП в общината в синхрон с националните приоритети за осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и включващо образование.

Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище – изпълнявани съвместно с училищата, РИО на МОН, НПО:

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до детските градини и училища (особено за малките населени места);

- Целенасочена общинска политика за подобряване на привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес;

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - задължителен подготвителен клас. Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост;

- Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отношение на образованието;

- Включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до тях;

- Насърчаване включването на интерактивни методи на обучение в училище;

- Подпомагане процеса на целодневна организация на учебния процес за ученици до 6 клас в общообразователните училища в общината.

Дейност 2.3.3.2. Развитие на съвместни дейности между училищата, ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в училище чрез участие в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси, реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, работа по програми и проекти, срещи и инициативи за мотивиране на децата и техните родители.

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища, школи по изкуства, клубове, Детски комплекс „Йовко Йовков”, Младежки център, МКБППМН, Община Севлиево.

Мерки и дейности по Направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество

Обща цел: Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги.

Специфична цел 3.1 Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

Мярка 3.1.1. Изграждане на капацитет на лицата, ангажирани в социалните услуги.

Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на специализирани обучения и курсове за квалификация и преквалификация на персонала в социалната сфера, в зависимост от спецификата на потребностите на целевите групи, с които се работи.

В рамките на тази дейност се предвижда организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за квалификация и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги (с и без откъсване от работната среда). Планират се обучения за специалистите - социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори, медицински лица и др., както и за помощния персонал, ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят:

- Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случаи, свързани с индивидуализиране на оценката на потребностите на потребителя;

- Осигуряване на активното участие на потребителя в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга;

- Оценка на въздействието на услугата, документиране на добрите практики в работата по случаи и др.

Дейност 3.1.1.3. Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за взаимодействие с различни институции и развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Тези обучения имат отношение и към специфична цел 3.2., тъй като са насочени към изграждане на капацитет за партньорство и взаимодействие. Това е от съществено значение за равномерното развитие на социалните услуги и работата в мрежа.

Мярка 3.1.2. Повишаване знанията и уменията на управленските екипи на социалните услуги и експертите, извършващи планиране и мониторинг на социалните услуги

Дейност 3.1.2.1. Осигуряване на методическа подкрепа за цялостно организиране управлението на социалните услуги

Тази дейност включва консултиране относно цялостния процес на управление на социалните услуги:

- Ефективно планиране и прогнозиране на работните задачи и дейностите по предоставяне на услугите, съобразно потребностите от развитие на предлаганите социални услуги;

- Въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по случаи за удовлетворяване на потребностите на потребителите;

- Стимулиране на работата в екип и работата в разширени/мултидисциплинарни екипи;

- Осигуряване и ефективното управление на финансовите средства и ресурсите.

Дейност 3.1.2.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за ефективно управление на човешките ресурси в сферата на социалните дейности.

Тази дейност е насочена към правилен подбор, мотивиране и задържане на специалистите, работещи в социалните услуги. Необходимо е в обученията да бъде включена информация по теми като: анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, процедури за подбор на персонал, длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на услугата.

Дейност 3.1.2.3. Консултиране и подкрепа за ефективно планиране и отчитане напредъка по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Тази дейност е ориентирана към подготовка на експертите в Екипа за мониторинг и оценка, както и експертите, които разработват Общинската стратегия. Планирани са обучения за усвояване на познания и умения за: извършване за мониторинг и оценка; планиране, изпълнение и координиране на дейности по мониторинг и оценка; формулиране на индикатори; систематизиране и анализ на данни по определени индикатори. При необходимост след добро проучване и запознаване с материята, може да се пристъпи към въвеждане на ефективни системи на контрол и оценка на качеството на социалните услуги на общинско ниво.

Специфична цел 3.2. Подобряване взаимодействието между социалните услуги в община Севлиево, засилване на партньорството с публични власти и институции и насърчаване сътрудничеството с други сектори.

Мярка 3.2.1 Стимулиране и развиване на партньорство между социалните услуги.

Дейност 3.2.1.1. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и услуги.

Дейността предвижда създаване на ефективни механизми (като например съществуващия механизъм за деинституционализация), в който вземат участие представители на различни институции и разглеждат конкретни случаи, вземат решения за ефективно подпомагане на конкретни целеви групи.

Мярка 3.2.2. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги.

Дейност 3.2.2.1. Прилагане на различни механизми за обмен на опит и подобряване взаимодействието между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и други звена.

Предвижда се засилване на партньорството между Екипа и социалните услуги и поддържане на редовни контакти за обмен на информация с оглед текущо следене изпълнението на заложените дейности.

Дейност 3.2.2.2. Засилване обмена на информация между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и отделните социални услуги.

В рамките на тази дейност се превиждат мониторингови обиколки на ЕМО по социалните услуги с оглед събиране на информация както за годишните отчети, така и на обратна връзка относно качеството на предоставяне на услугите.

## Обобщена таблица за планираните услуги в община Севлиево

| № | Услуга, вид | Потребители |  | Капацитет |  |  | Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. | Местополо жение | Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Целеви групи | Териториален обхват | 2015 | 2016 | 2020 |  |  |  |

| 1. | Център за обществена подкрепа (ДДД) | Деца от уязвимите групи и техните родители. | Община Севлиево | 40 | 40 | 50 | Превенция на изоставане, насилие и отпадане от училище. Деинституционализация и реинтеграция на деца, подкрепа на деца в риск, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители и др. | гр.Севлиево, ул.„Васил Левски” № 12 | Действаща услуга. Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата. Планира се увеличаване на капацитета за 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дневен център за деца/младежи с увреждания (ДДД) | Деца/младежи с увреждания. | Община Севлиево | 24 | 24 | 24 | Предоставя комплекс от социални услуги: индивидуална работа с психолог, психолого-педагогическа работа, програма за деца с аутизъм и деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. | гр.Севлиево, ул.„Васил Левски” № 12 | Действаща услуга. Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата (2016г. - 2020г.) |
| 3. | ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” (ДДД) | Деца, чиито родители са с ограничен финансов, образователен и възпитателен ресурс и деца от рискови социални групи. | Община Севлиево и от страната. | 22 | 22 | 0 | Институционална грижа, която ще се трансформира в ЦНСТ за деца/младежи. | гр.Севлиево, ул.„ГочоМосков“№10 | Действаща услуга, която ще бъде закрита. |
| 4. | ЦНСТ за деца/младежи (ДДД) | Деца, чиито родители са с ограничен финансов, образователен и възпитателен ресурс и деца от рискови социални групи растат и се отглеждат в среда близка до семейната. | Цялата страна. |  |  | 15 | Социална услуга от резидентен тип, осигуряваща 24 часова грижа в среда близка до семейната. | гр.Севлиево | Планирана услуга за разкриване във връзка със закриването на ДДЛРГ. |
| 5. | ЦНСТ за деца/младежи с увреждания (ДДД) | Деца/младежи с увреждания се отглеждат в среда близка до семейната. | Община Севлиево | 12+2 | 12+2 | 12+2 | Социална услуга от резидентен тип, която осигурява грижа в среда близка до семейната. | гр.Севлиево, ул.„Крушевска” 24 А | Действаща услуга. Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата (2016г. - 2020г.) |
| 6. | ЦНСТ за деца/младежи без увреждания (ДДД) | Деца, чиито родители са с ограничен финансов, образователен и възпитателен ресурс и деца от рискови социални групи растат и се отглеждат в среда близка до семейната. | Община Севлиево | 12 | 12 | 12 | Социална услуга от резидентен тип, осигуряваща 24 часова грижа в среда близка до семейната. | гр.Севлиево, ул.„Ст. планина” 127 | Действаща услуга Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата (2016г. - 2020г.). |
| 7. | Наблюдавано жилище (ДДД) | Младежи от 18 до 25 години, напускащи ДДЛРГ, младежи в риск от общността, които не получават подкрепа от своите семейства и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот. | Община Севлиево | 4 | 4 | 4 | Осигуряване на жилище за временно пребиваване; Осигуряване на подкрепа на младежите, настанени в НЖ, в прехода им към самостоятелен живот; Социално, психологическо и професионално консултиране | гр.Севлиево, ул.„Васил Левски” № 11 - офис | Налична. |
| 8. | Общностен център по ПСВ „Равен шанс за всички” - комплекс от услуги за деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.(услугите се предоставят по проект) | Деца от 0 до 7- годишна възраст от уязвими групи и техните семейства. | Община Севлиево | 18 |  |  | Комплекс от услуги: здравна консултация за деца, семейно консултиране и подкрепа, формиране и развитие на родителски умения, ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания. | гр.Севлиево | Действаща услуга до приключване на проекта и създаване на устойчивост за 3 години и кандидатстване по ОП. Устойчивост по ОП РЧР процедура „Услуги за ранно детско развитие” до края на 2018г. |
| 9. | Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДДД) | Възрастни хора с умствена изостаналост. | Цялата страна. | 43 | 43 | 40 | Институционална 24 - часова медицинска грижа, задоволяване на потребности от диетично хранене, поддържане на лична хигиена, социални контакти и развлечения, изграждане на социални умения и трудови навици. | с.Батошево, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.). Развиване в посока качествено предоставяне на социалната услуга поетапно намаляване на капацитета. |
| 10. | Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДДД) | Възрастни хора, навършили пенсионна възраст. | Цялата страна | 40 | 40 | 40 | Институционална грижа за възрастни хора, навършили пенсионна възраст с осигурена 24 - часова медицинска грижа. Основният фокус е поддържане на спокойна среда с необходимите за нормален живот битови услови, емоционална и психическа стабилност, социални контакти. Целта на услугата е подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Добра грижа за хората в сектора за лежащо болни. | с.Стоките, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.). Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата. (2016г. - 2020г.) |
| 11. | Дом за стари хора (ДДД) | Възрастни хора, навършили пенсионна възраст. | Цялата страна | 75 | 75 | 40 | Институционална грижа за възрастни хора, навършили пенсионна възраст с осигурена 24 - часова медицинска грижа. Основният фокус е поддържане на спокойна среда с необходимите за нормален живот битови услови, емоционална и психическа стабилност, социални контакти. Целта на услугата е подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.Планира се поетапно намаляване капацитета на услугата с цел деинституционализация и развитие на услуги от резидентен тип - ЦНСТ за стари хора. | с.Добромирка, общ.Севлиево | Действаща услуга. (2015г.). Поетапно намаляване на капацитета на услугата (2017г., 2018г.) и трансформиране в ЦНСТ за стари хора. |
| 12. | ЦНСТ за стари хора 1 | Възрастни хора навършили пенсионна възраст | Област Габрово |  |  | 15 | 24-часова здравна и социална услуга предоставяна в среда близка до семейната. | гр.Севлиево | Планира се разкриване на услугата, за сметка на намаляване на капацитета на ДСХ, с.Добромирка по проект, за второто полугодие на 2017г. |
| 13. | ЦНСТ за стари хора 2 | Възрастни хора навършили пенсионна възраст | Област Габрово |  |  | 15 | 24-часова здравна и социална услуга предоставяна в среда близка до семейната. | гр.Севлиево | Планира се разкриване на услугата, за сметка на намаляване на капацитета на ДСХ - с.Добромирка по проект, за второто полугодие на 2017г. |
| 14. | ЦНСТ - 1 за възрастни хора с физически увреждания (ДДД) | Възрастни хора с физически увреждания, освидетелствани от ТЕЛК. | Цялата страна | 15 | 15 | 15 | Осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за водене на самостоятелен живот в среда, близка до семейната чрез предоставяне на постоянна грижа, рехабилитация и подходяща терапия. | с.Столът, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.) Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите. |
| 15. | ЦНСТ - 2 за възрастни хора с физически увреждания (ДДД) | Възрастни хора с физически увреждания, освидетелствани от ТЕЛК. | Цялата страна | 15 | 15 | 15 | Осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за водене на самостоятелен живот в среда, близка до семейната чрез предоставяне на постоянна грижа, рехабилитация и подходяща терапия. | с.Столът, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.). Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите. |
| 16. | ЦНСТ - 1 за възрастни хора с психични разстройства (ДДД) | Възрастни хора с психични разстройства. | Цялата страна | 15 | 15 | 15 | Осигуряване на качество на живот, което не допуска социално изключване на възрастните с психични разстройства, гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати. Услугата осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда от семеен тип с необходимите за нормален живот битови услови, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, контакти и живот в общността. | с.Батошево, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.). Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата.(2016г. - 2020г.) |
| 17. | ЦНСТ - 2 за възрастни хора с психични разстройства (ДДД) | Възрастни хора с психични разстройства. | Цялата страна | 11 | 11 | 11 | Осигуряване на качество на живот, което не допуска социално изключване на възрастните с психични разстройства, гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати. Услугата осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда от семеен тип с необходимите за нормален живот битови услови, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, контакти и живот в общността. | с.Батошево, общ.Севлиево | Действаща услуга (2015г.). Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата (2016г. - 2020г.). |
| 18. | Дневен център за възрастни хора с увреждания | Младежи и възрастни хора с различна степен на увреждания запазили активното си отношение към социалния живот. | Община Севлиево |  |  | 20 | Преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по- добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за младежи и възрастни хора с увреждания. | гр.Севлиево | Планира се разкриване през 2017г. |
| 19. | Звено за социални услуги към ДСП, проект „Независим живот“ до края на 2018г. | Самотно живеещи стари хора с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. | Община Севлиево | 28 | 28 | 28 | Комплекс от услуги предоставяни в домашна среда от социални асистенти. | гр.Севлиево | Действаща услуга. Развитие и предлагане на услугата по проект, устойчивост чрез Домашен социален патронаж (2016г. - 2020г.). |
| 20. | Личен асистент по ОПРЧР 20142020г. по проект „Нови възможности за грижа " | Деца или възрастни с трайно увреждане или възрастни болни лица за задоволяване на ежедневните им потребности. | Община Севлиево | 75 | 80 | 80 | Услугите предоставяни в домашна среда трябва да са приоритетни и да се развиват, като се намали риска от зависимост от институционална грижа и да се подкрепят семействата като се представи възможност на членове на семейството, ангажирани в грижа да се развиват професионално в други сфери. | Община Севлиево | Действаща услуга по проект. Продължаване на услугата по проект чрез ОП „Независим живот” - обединява услугите „личен асистент” и „социален асистент” (2016г. - 2020г.) |
| 21. | Домашен социален патронаж | Възрастни хора навършили пенсионна възраст и хора с увреждания. | Община Севлиево | 350 | 350 | 350 | Комплекс от социални услуги, предоставяни в дома на потребителите, съобразно техните нужди и желания за подобряване на условията им на живот - осигуряване на здравословна и питателна храна, подпомагане поддържането на благоприятни условия за хармонично физическо и психическо развитие и дълготраен активен живот на потребителите на социалната услуга. | гр. Севлиево, ул.„Устабашиев”№12 | Действаща услуга (2015г.) Развиване в посока подобряване качеството на социалната услуга в отговор на потребностите на потребителите на услугата (2016г. - 2020г.) |
| 22. | Обществена трапезария (по проект) | Самотно живеещи стари хора; пенсионери с ниски доходи, хора с увреждания с ниски доходи и др. | Община Севлиево | 54 | 54 | 54 | Осигуряване на топла и питателна храна през зимата. | гр.Севлиево | Налична. |
| 23. | Клуб на пенсио-нера - общинска дейност | Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами. | гр.Севлиево- 2 (единият с 5 салона) По селата-24 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1200 1500 | Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консул-тиране –социално, здравно, правно. | Община Севлиево | Налични и нови дейности |
| 24. | Клуб на инвалида - общинска дейност | Хора с увреждания, които имат възможност да се предвижват. | Община Севлиево | 270 | 270 | 300 | Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консул-тиране –социално, здравно, правно за хората с увреждания. | гр.Севлиево | Налични и разширяване с нови дейности |
| 25. | Хоспис | Хора с хронично инвалидизиращи заболявания, които да получат качествена здравна грижа и психо-емоционална подкрепа. | От цялата област | 20 | 20 | 20 | Хоспис-услугата по своята същност е ангажимент на здравна и социална дейност. Много повече е изразен социалният характер на услугата, тъй като тук не става дума за лечение на пациенти, а за грижа и възможност за облекчаване на състоянието при определено заболяване. | гр.Дряново | Налична. Трябва да се търсят възможности за финансиране и включване като ДДД. |

# Система за мониторинг и оценка

## Цели и задачи на мониторинга и оценката

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

Конкретна цел 1. Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Севлиево, чрез:

- Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

- Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;

- Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.

Конкретна цел 2. Обезпечаване на текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво, чрез:

- Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/ услуги;

- Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;

- Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и качествени индикатори в Плана за действие;

- Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

Конкретна цел 3. Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. Оценката обхваща критериите:

- Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи;

- Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните и вложените ресурси;

- Ефективност на Стратегията – оценка на реалните ползи и ефекти за обхванатите потребители на услуги, както и на степента на обхващане на идентифицираните групи, хора и общности в риск от изпълнените дейности в община Севлиево. Оценката на качеството на предоставените социални услуги се осъществява през призмата на ефекта върху целевите рискови групи, като се оценяват ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи за рисковата група;

- Въздействие на Общинската стратегия върху общия социален контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи;

- Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след времевата рамка на Стратегията.

Конкретна цел 4. Да гарантира системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването на общинските политики за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:

- Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;

- Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и мерки;

- Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;

- Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги по места;

- Идентифициране на добрите практики от осъществяването на Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит в областта.

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка е задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

Мониторингът и оценката с участие е основният подход, който ще се следва при изграждането на системата. Този подход изисква включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.

## Логическа рамка и ключови индикатори за успех

В системата за мониторинг и оценка ще се следят два основни типа индикатори:

Базови индикатори за ситуацията, които описват общия социален контекст и представят настъпилите промени в положението на рисковите групи в община Севлиево в сравнение с „изходната точка” в състоянието им при оценката на първоначално идентифицираните проблеми. Тези индикатори осигуряват обективно измерване на реалната постигната промяна в социалния контекст през времевата рамка на Стратегията и дават възможност да се оцени обективно цялостния ефект и въздействие от изпълнението на Общинската стратегия.

Индикатори за прогреса – индикатори, чрез които се проследява напредъка в постигането на специфичните цели на Стратегията и се измерват резултатите от интервенцията и осъществените дейности – социални услуги и мерки.

Тези индикатори за измерване на успеха са включени в Логическата рамка на стратегията, която представя логическата връзка между целите, очакваните резултати и дейностите.

Логическа рамка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево

| Визия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи цели |  | Индикатори - базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата промяна в ситуацията към 2015г. | Източници на информация | Период на проверка |
| Обща цел 1 | Създаване условия за пълноценен и достоен живот в общността и в семейна среда на възрастни хора и хора с увреждания според индивидуалните им потребности. | - Намаляване на броя на настанените възрастни хора в институции с 20 %; - Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания - потребители на услугите домашен социален патронаж, социален и личен асистент; - Поне 20% от лицата с увреждания обхванати в услуги за рехабилитация или различни форми на заместваща, дневна грижа; - Осигурена поетапна деинституционализация на стари хора и възрастни с увреждания чрез извеждане и разкриване на 2 алтернативни форми на резидентна грижа в общността; - Развити нов тип алтернативни резидентни услуги в среда близка до домашната за стари хора, които не са в състояние да живеят самостоятелно. | - доклади на независими експерти; - социологически проучвания; - годишни доклади за мониторинг на напредъка на изпълнението на общинската стратегия; - статистически данни на НСИ; - заповеди на кмет и решения на ОбС; - анализи на РДСП, статистически данни от РДСП; - решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги; - проучване за обратна връзка от потребителите; - доклади на ЕМО - мониторинг на медиите. | ежегодно |
| Обща цел 2 | Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващи услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация. | - Осигуряване на устойчивост на 90% от услугите за деца и семейства в риск; - Разкрита минимум 1 услуга за деца/младежи от резидентен тип; - Подобрено качество на услугите за деца и семейства в риск в минимум 2 услуги; - Пълно обхващане на децата в предучилищно и училищно образование; - Подобрена информираност на учениците и младежите за последиците от зависимостите и рисковото поведение. | - данни от РИО, ОЗД, ДСП, общини доклади на независими експерти; - социологически проучвания; - годишни доклади за мониторинг на напредъка на изпълнението на общинската стратегия - статистически данни на НСИ; - заповеди на кмет и решения на ОбС; - анализи и статистически данни на РДСП; - решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги; - проучване за обратна връзка от потребителите; - доклади на ЕМО; - документация на информационни кампании; - мониторинг на медиите. | ежегодно |
| Обща цел 3 | Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги. | - Развит капацитет за предоставяне, управление, мониторинг и оценка на качествени и ефективни социални услуги - брой обучения и обучени; - Минимум 5 броя осъществени партньорства (между социалните услуги, общината, други институции, ЕМО и експерти). | - мониторинг на медиите; - протоколи от срещи; - снимки; - програми на обучения; - сертификати; - споразумения. - наръчници с практик.и - заповеди. | ежегодно |

| Специфични цели | Мерки, дейности | Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности | Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията | Източници на информация | Период на проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1: Дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания |  |  |  |  |  |
| - Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. осигуряване на достъп до качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип. | Мярка 1.1.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващите специализирани институции за стари хора и хора с увреждания и подобряване качеството на предоставената услуга. Мярка 1.1.2. Изграждане/ продължаване на дейността на социални услуги от резидентен тип за стари хора и хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната. | - Намаляване капацитета на Дом за стари хора - с.Добромирка - Подобрено качеството на предоставяните социални услуги в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, ЦНСТ - 1 и 2 за възрастни хора с физически увреждания- с. Столът, ЦНСТ - 1 и 2 за възрастни хора с психични разстройства – с.Батошево - Разкрити 2 ЦНСТ за стари хора в гр.Севлиево. | - Намален капацитет на дом за стари хора с 20% ’ - Разкрити минимум 2 нови услуги за стари хора от резидентен тип; - Подобрено качеството на предоставяне на минимум 4 социални услуги за стари хора/възрастни с увреждания - % удовлетворени потребители | - решения на Обс и заповеди на АСП; - обратна връзка от потребителите; - посещения на място; - справки и отчети на социалните услуги. | ежегодно |
| - Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома. | Мярка 1.2.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа на старите хора и хората с увреждания, както и на техните семейства. Мярка 1.2.2. Подобряване и развиване на общински мерки за социално включване на хора с увреждания, на лица и на семейства в тежко социално-икономическо състояние. | - Постигната устойчивост на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент”; - Запазена устойчивост на Домашен социален патронаж и повишено качество; - Запазена устойчивост на Обществена трапезария и повишено качество на услугата. | - Предотвратена преждевременна институционализация на минимум 40-50 самотно живеещи стари хора чрез услуги за грижа в домашна среда; - % удовлетворени потребители - Запазване на 100% съществуващите услуги в домашна среда | - решения на ОбС; - отчети за проекти, финансирани по ОПРЧР и ОПРР; - обратна връзка от потребителите; - посещения на място; - справки и отчети от социалните услути | ежегодно |

| Специфични цели | Мерки, дейности |  | Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности |  | Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията |  | Източници на информация |  | Период на проверка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на живот. | Мярка 1.3.1. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания. |  | - Разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Севлиево; - Предлагане на нови дейности и устойчивост на съществуващите Клубове на пенсионера и Клуб на инвалида. |  | - Разкрита 1 нов услуга; - Осигурени услуги, подкрепа и грижи в общността за поне 20 % от старите хора и възрастните хора с увреждания. |  | - решения на ОбС и заповед на АСП; - регистри на потребителите; - обратна връзка от потребителите; - посещения на място; - справки и отчети на социалните услуги. |  | ежегодно |  |
| Направление 2: Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Ограничаване до минимум изоставянето на деца и подкрепа задържането им в биологичното семейство. Приоритетно развитие на приемната грижа. |  | Мярка 2.1.1. Превенция на изоставянето на деца. Мярка 2.1.2. Развитие на дейности за насърчаване на приемна грижа. |  | - Увеличен капацитет на ЦОП-Севлиево; - Подобрено качеството на социалните услуги в ЦОП – Севлиево. |  | - Увеличаване капацитететът на ЦОП с 10%; - Подобрено качеството на мин. 1 услуга - % удовлетворени потребители. |  | -решения наОбС и заповеди на АСП; - регистри на потребителите - обратна връзка от потребителите; - посещения на място; - справки и отчети на социалните услуги. |  | ежегодно |

| Специфични цели | Мерки, дейности | Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности | Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията | Източници на информация | Период на проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подобряване и развитие на мрежата от социални услуги в общността за деца. | Мярка 2.2.1. Осигуряване на качествена резидентна грижа от семеен тип за деца с и без увреждания. Мярка 2.2.2. Подобряване на условията за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството | - Разкрит ЦНСТ за деца/младежи – Севлиево; - Закрит ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”; - Подобрено качеството на социалната услуга ЦНСТ за деца/младежи. | - Разкрит 1 ЦНСТ за деца/младежи; - Закрит 1 Дом за деца; - подобрено качеството на услугите в поне 2 услуги в общността за деца. | решения на ОбС и заповеди на АСП; - данни на НПО, работещи с хора с увреждания; - посещения на място; - справки и отчети на социалните услуги. | ежегодно |
| - Повишаване ефективността на услугите за социална интеграция, закрила на децата от насилие, борба с неглижирането и противообщест вените прояви при децата и др. | Мярка 2.3.1. Развитие на иновативни социални услуги. Мярка 2.3.2. Програми за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците на рисково поведение при деца и младежи, борба с неглижирането и противообществените прояви при децата. Закрила на децата от насилие. | - Запазване устойчивостта на Общностен център по ПСВ „Равен шанс за всички” – Севлиево; - Развити общински политики и мерки за достъп до образование, извънкласни и извънучилищни дейноси. | - Подобрена информираност на учениците и младежите за последиците от зависимостите и рисковото поведение; - Осигурено 100% обхващане на децата в предучилищно образование; - Над 100 ученици обхванати в образователни програми и кампании, извънкласни и извънучилищни дейности; - Брой обхванати семейства; - Брой нови услуги или развити стари; - Обхващане на поне 40 % от децата в нужда от ранна интервенция; - Осигурена устойчивост на поне 80% от услугите за ранна интервенция за семейства в риск. | - регистри на потребителите - Статистически данни - анализи на специалисти - отчети за дейността | ежегодно |
| Направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество |  |  |  |  |  |
| 3.1.Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. | Мярка 3.1.1. Изграждане на капацитет на лицата, ангажирани в социалните услуги. | - Проведени обучения; - Обучени специалисти, ангажирани в социалните услуги; - Обучени ръководни кадри в социалните услуги. | - Брой проведени обучения; - Брой обучени специалисти, ангажирани в социалните услуги; - Брой обучени ръководни кадри в социалните услуги. | - протоколи от срещи; - снимки; - програми на обучения; -сертификати | ежегодно |

| Специфични цели | Мерки, дейности | Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности | Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията | Източници на информация | Период на проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мярка 3.1.2. Повишаване знанията и уменията на управленските екипи на социалните услуги и експертите, извършващи планиране и мониторинг на социалните услуги. | • Обучени експерти, извършващи планиране и мониторинг на социалните услуги. | • Брой обучени експерти, извършващи планиране и мониторинг на социалните услуги. |  |  |
| 3.2. Подобряване взаимодействието между социалните услуги в област Габрово, засилване на партньорството с публични власти и институции и насърчаване сътрудничеството с други сектори. | Мярка 3.2.1 Стимулиране и развиване на партньорство между социалните услуги. Мярка 3.2.2. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги. | - Приложени механизми за обмен на опит и подобряване взаимодействието между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и други звена; - Участие в общи срещи с експертите по социални дейности от всички общини от областта; - Засилен обмен на информация между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и отделните социални услуги; - Обменен опит и реализирани партньорства | - Брой приложени механизми за обмен на опит и подобряване взаимодействието между Екипа за мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и други звена; - Брой проведени общи срещи; - Брой реализирани партньорства | - протоколи от срещи и посещения на място; - снимки; - споразумения; - наръчници с практики. | ежегодно |

## Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията

Изграждането на система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:

- създаване на структура и изграждане на екип;

- развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

- осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори;

- планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

- разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на планове и дейности в съответствие с направените препоръки.

### Създаване на екип за мониторинг и оценка

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи екип за мониторинг и оценка (ЕМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, който да разполага с относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.

Структура: ЕМО ще се създаде в рамките на община Севлиево с участието на ДСП, която да работи в партньорство с общината. ЕМО да бъде изграден със заповед на кмета. Участието и задълженията на ДСП се съгласуват и одобряват от РДСП.

Екипът обхваща 4 души – 2 от общинска администрация Севлиево и 2 от ДСП Севлиево, които работят в посочените институции.

Задачите и отговорностите на ЕМО се разпределят, както следва.

- Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в община Севлиево;

- Планира дейностите за мониторинг и оценка;

- Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общината;

- Събира и систематизира информация на общинско ниво;

- Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Общински съвет-Севлиево;

- Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на Стратегията;

- Обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка;

- Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред заинтересованите страни и сред обществеността.

### Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда разработване и приемане на годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнението на стратегията.

Плановете за мониторинг и оценка се разработват от ЕМО и се внасят за приемане от Общинския съвет, като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния план за действие през следващата година.

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:

- Събиране на базови данни за всички индикатори в началото на 2016 година;

- Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от мониторинговите посещения;

- Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво с разбивка по социални услуги, рискови групи и др.;

- Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за ситуацията;

- Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на Стратегията;

- Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;

- Финална оценка на ефективността на Стратегията в края на петата година от външен експертен екип;

- Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;

- Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните направления, целите, дейностите на Стратегията;

- В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности като: тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху една или повече групи дейности, проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.

Раздел В: План за действие

# Институционална рамка на изпълнението на стратегията

## Отговорности и роли в изпълнението на стратегията

Ролята и задачите на общината, институциите на общинско ниво доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

### Дирекция „Социално подпомагане”

Дирекция „Социално подпомагане” на територията на община Севлиево провежда държавната социална политика по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване потребностите на населението в областта и в общините от социални помощи и социални услуги.

Предвид основните си функции, ДСП Севлиево (с отделите си по социална закрила, закрила на детето и хора с увреждания и социални услуги) сътрудничи в процеса за изпълнението на конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:

- Прави предложения и изготвя становища за потребностите от социални услуги до кмета на общината;

- Осъществява сътрудничество между общинската администрация и неправителствени организации във връзка с общинската стратегия и предвидените дейности в нея;

- Събира и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;

- ДСП работи в екип със специализираните институции и доставчиците на социални услуги, за осъществяване на процесите на деинституционализация, реформирането и закриването на домовете за деца.

ДСП има отношение към всички заложени цели в Стратегията и това са задачи свързани с: идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете; насочване на  семействата на деца със специални потребности към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа; насочване на семействата на деца със специални топребности за ранна диагностика и навременна интервенция; изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда; оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи.

Извършва консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги; пряко отговаря за преструктурирането и реформирането на СИ – за деца и за лица с увреждания; подпомага в изграждане на алтернативни социални услуги; подпомага общината при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

### Община

Община Севлиево отговаря за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на своята територия. За тази цел тя разработва, приема и прилага общинска програма за развитие на социалните услуги и план за действие. Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.

Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на хората в риск на територията на община Севлиево като комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водена от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Осъществява  годишен мониторинг и оценка на изпълнението й и оценка на нуждите на групите в риск.

Роля и отговорности на Общинския съвет:

- Обсъжда и приема общинската стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината;

- Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

- Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Общинската стратегия.

- Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.

Роля на кмета на общината:

- Организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;

- Организира разработването на общинските секторни политики и след гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;

- Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

- След съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от общинския съвет;

- Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги и оценка на нуждите на групите в риск;

- Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в общинската стратегия.

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

- Обсъждане на общинската стратегия и осъществяване обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;

- Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината.

Местната власт носи конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, община Севлиево поема и основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в Стратегията, например:

- Координиране и иницииране развитието на програми за повишаване на родителския капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центъра за обществена подкрепа;

- Отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината в подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинските училища;

- Координира и инициира развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;

- Развива смесени социално-образователни услуги в Центъра за обществена подкрепа и Общностния център за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

- Развива интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища.

### Дирекция „Бюро по труда”

Дирекция „Бюро по труда” участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СУ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на Бюрото по труда по изпълнението на стратегията включва:

- Участие  в разработването на общински програми за заетост и за обучение на рискови групи;

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

- Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности;

- Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;

- Активно взаимодействие с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево.

### Участие на НПО

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск в община Севлиево. Гражданските организации предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общината и областта за хора в риск. Съвместно с общината, ДСП и гражданите, НПО разработват интегрирани политики и мерки за социално включване. Участват в инициирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общината и/или водещи организации за проектите. Подпомагат училищата, ЦОП и СУ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители.

# Ресурси и източници на финансиране

## Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

Изграждането на капацитет за реализиране на Общинската стратегия за социалните услуги в община Севлиево има за цел да повиши административния и организационен капацитет на всички институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал.

В мерки и дейности по Направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество са представени дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в социалната работа, използване на ефективни механизми за осигуряване на участието на хората от рисковите групи в процеса на повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. Планирани са и мерки за изграждане на капацитет, свързани с осигуряване на допълнителен ресурс от управленски кадри, специалисти и помощен персонал, който да осигури предоставянето на новите услуги, планирани за разкриване в продължение на целия период на реализиране на стратегията.

## Източници на финансиране на стратегията

## Необходими средства за финансиране на социалните услуги в община Севлиево

За финансиране на дейностите за реализация на Стратегията за периода 2016–2020 г. са нужни средствата, посочени в таблица 2. При тяхното определяне са отчетени включените в Решение на Министерски съвет №859 от 03.11.2015г. дейности, разглеждани като държавно делегирани, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. В този разчет не са включени предлаганите местни социални услуги, които през 2015г. са обезпечени с финансов ресурс както следва: Домашен социален патронаж – 350 000 лв. и Клубовете на пенсионера и инвалида – 120 000 лв.

Източниците на финансиране на социалните услуги са посочени в глава седма на Закона за социалното подпомагане и това са: републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни програми, дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, средства от фонд „Социална закрила” и други източници.

Основен източник на финансиране на социалните услуги в плановия период остава републиканския бюджет. От него се финансира главно текущата издръжка на социалните заведения. Издръжката на местни социални дейности се осигурява от собствени източници. Това важи и за социални услуги, разкрити по проекти, чиято устойчивост следва да бъде гарантирана от общините и съответно осигурено продължаващо собствено финансиране.

Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, е осигурено главно от републиканския бюджет и от оперативните програми. При изпълнение на инфраструктурни проекти по оперативните програми, общината също осигурява съфинансиране.

В настоящия програмен период, освен собствено финансиране и финансиране от държавния бюджет, общината ще използва и възможностите по оперативните програми „Региони в растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на селските райони”. В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), инвестиционен приоритет 1.4. Инвестиране в социална, спортна и културна инфраструктура, е предвидено финансиране за група дейности „Социална инфраструктура“:

- Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността - центрове за стари хора и дневен център за възрастни с увреждания, подобряване на достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващия сграден фонд;

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените представители на целевата група.

- Община Севлиево е конкретен бенефициент по тази приоритетна ос за обектите, включени в одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Община Севлиево също е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР като община от 4 ниво по Националната концепция за пространствено развитие. В интегрирания план на общината са заложени 7 обекта от социалната инфраструктура, за които се предвижда ремонт и реновиране на обща стойност 3 008 000 лв.

- В рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР е предвиден и Инвестиционен приоритет за инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие. Приоритетно ще бъде осигурявано финансиране, което допринася за деинституционализация на социалните услуги. Общината ще може да кандидатства за финансиране проекти, които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за деца и възрастни хора с ясен социален ефект и въздействие. Ще бъдат подкрепяни дейности по обновяване и изграждане на инфраструктура за деинституционализация, включително центрове за настаняване от семеен тип:

- Изграждане на инфраструктурата за съпътстващи услуги за възрастни - Дневен център за възрастни с увреждания, включително прилежащото им дворно място;

- Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността (в т.ч. социални услуги резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на възрастни /пълнолетни лица (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства) и др., включително прилежащото им дворно място;

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;

- Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни укрепвания на горепосочените сгради;

- Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е оперативната програма, която в най-голяма степен допринася за осигуряване на социално включване на различни маргинализирани общности. Подходът при финансиране на мерки по ОПРЧР е интегриран и осигурява комплексно въздействие върху социалните, здравни, образователни услуги и услугите за заетост. Възможностите за финансиране и по петте приоритетни оси на програмата ще повлияят директно или индиректно за постигането на по-качествен и независим живот на целевите групи, в семейна или близка до семейната среда. В много от случаите подходът на ОП РЧР 2014 - 2020 г. е интегриране на услуги от двата сектора (пазар на труда и социално включване) за постигане на по-силен положителен ефект, както по отношение на превантивните интервенции, така и по отношение на последващата подкрепа за вече изпадналите в състояние на неравнопоставеност лица. Това важи особено за инвестиционни приоритети 1, 2 и 3 на приоритетна ос 2, насочени към представители на всички социално уязвими групи, в т.ч. маргинализираните общности като ромите, хората с увреждания, децата и възрастните в институции и други. В рамките на Приоритетна ос: № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет: 3 на ОПРЧР 2014-2020 г. има процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за община „Независим живот”. Операцията допълва и надгражда операции „Помощ в дома“ и „Алтернативи“ по ОПРЧР 2007-2013, като дава по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги. Новите схеми за финансиране търсят широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Чрез тези схеми ще се осигурят социални услуги за следните целеви групи: хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване:

- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- Семейства на деца, с увреждания;

- Самотно живеещи тежко болни лица.

По схема „Независим живот” Община Севлиево очаква да бъде осигурен максималния допустим бюджет за схемата - 500 000 лв.

По схема „Нови алтернативи” Община Севлиево изпълни проект „Нови възможности за грижа” на стойност приблизително 499 970 лв.

Община Севлиево ще може да получи инвестиционна подкрепа за социални дейности и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в рамките на Приоритетна област 6Б - Стимулиране на местното развитие в селските райони, 6Б-1: Подобряване на социалната инфраструктура.

Таблица 1, която показва бюджета на всички социални услуги през 2014 и 2015 години

| ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование |  | Първоначален бюджет 2014 г. | Първоначален бюджет 2015 г. | % к.4/к.3 | средства за РЗ – 2015 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Държавно делегирани дейности |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСХ - с. Добромирка |  | 460 875 | 474 525 | 103 % | 260 000 |
|  | ДСХ с ОЛБ – с. Стоките |  | 253 453 | 266 380 | 105 % | 160 440 |
|  | ДВУИ – с. Батошево |  | 328 769 | 349 612 | 106 % | 228 700 |
|  | ЦНСТ – 1, с. Столът |  | 124 560 | 131 793 | 106 % | 88 400 |
|  | ЦНСТ – 2, с. Столът |  | 124 560 | 134 166 | 108 % | 88 400 |
|  | ЦНСТ – 1, с. Батошево |  | 136 579 | 155 045 | 114 % | 101 500 |
|  | ЦНСТ – 2, с. Батошево |  | 73 030 | 78 444 | 107 % | 53 970 |
|  | ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” |  | 260 462 | 275 738 | 106 % | 129 800 |
|  | Комплекс за социални услуги: |  |  |  |  |  |
|  | ДЦДМУ |  | 130 980 | 146 136 | 112 % | - |
|  | ЦОП |  | 152 704 | 131 719 | 86 % | - |
|  | НЖ |  | 75 421 | 82 566 | 109 % | - |
|  | ЦНСТДМУ |  |  | 88 153 | 0 % | 59 100 |
|  | ЦНСТДМ |  |  | 72 232 | 0 % | 48 300 |
|  | Програми за временна заетост |  | 162 |  | 0 % |  |
|  | Други служби и дейности |  | 875 | 15 289 | 1747 % |  |
| Всичко разходи : |  |  | 2 122 430 | 2 401 798 | 113 % | 1 218 610 |
| Капиталови разходи: |  |  | 29 000 | 10 138 | 35 % | - |
| Всичко разходи / 90 % / : |  |  |  | - | 0 % | - |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи: |  |  |  | - | 0 % | - |
| Дофинансиране: |  |  | 171 | 250 | 146 % | - |
| І.Всичко разходи държавни дейности: |  |  | 2 151 601 | 2 412 186 | 112% | 1 218 610 |
| ІІ. Местни дейности, финансирани от общинския бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Домашен социален патронаж | 332 000 | 350 000 | 105 % | 205 000 |
| 2 |  | Клубове на пенсионера | 132 000 | 110 000 | 83 % | 103 000 |
| 3 |  | Други служби и дейности |  | 141 256 | 0 % | 128 906 |
| Всичко разходи : |  |  | 464 000 | 601 256 | 130 % | 436 906 |
| Капиталови разходи: |  |  | 71 000 | 80 548 | 113 % | - |
| Всичко разходи / 90 % / : |  |  | - | - |  | - |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи |  |  | - | - |  | - |
| ІІ. Всичко разходи местни дейности: |  |  | 535 000 | 681 804 | 127 % | 436 906 |
| Всичко разходи за функция (І+ІІ): |  |  | 2 686 601 | 3 093 990 | 115 % | - 655 516 |

## Структура на средствата за финансиране на социалните услуги в община Севлиево

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги в община Севлиево

Таблица 2 (в хил.лв.)

| Социални услуги | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 /с 1,5% ръст/ | 2020 /с 1,5% ръст/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Съществуващи към 2015 година социални услуги |  |  |  |  |  |  |
| ДВУИ -Батошево | 349.612 | 323.618 | 323.618 | 301.040 | 305.556 | 310.139 |
| ДДЛРГ -Севлиево | 275.738 | 161.634 | 80.817 |  |  |  |
| ДСХ - Добромирка | 474.525 | 484.050 | 484.050 | 258.160 | 262.032 | 265.962 |
| ДСХсОЛБ -Стоките | 266.380 | 258.160 | 258.160 | 258.160 | 262.032 | 265.962 |
| ДЦДМУ - Севлиево | 146.136 | 125.856 | 125.856 | 125.856 | 127.744 | 129.660 |
| НЖ -Севлиево | 82.566 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.965 | 22.294 |
| ЦОП - Севлиево | 131.719 | 114.600 | 143.250 | 143.250 | 145.399 | 147.580 |
| ЦНСТДМУ- Севлиево | 88.153 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 132.437 | 134.424 |
| ЦНСТД - Севлиево | 72.232 | 105.672 | 105.672 | 105.672 | 107.257 | 108.866 |
| ЦНСТ за лица с псих. разстройства 1-Батошево | 155.045 | 139.800 | 139.800 | 139.800 | 141.897 | 144.025 |
| ЦНСТ за лица с псих. разстройства 2- Батошево | 78.444 | 102.520 | 102.520 | 102.520 | 104.058 | 105.619 |
| ЦНСТ за лица с физически увреждания 1-Столът | 131.793 | 132.090 | 132.090 | 132.090 | 134.071 | 136.082 |
| ЦНСТ за лица с физически увреждания 2- Столът | 134.166 | 132.090 | 132.090 | 132.090 | 134.071 | 136.082 |
| Нови или трансформирани съществуващи социални услуги |  |  |  |  |  |  |
| ДЦВХУ - Севлиево |  |  | 62.110 | 124.220 | 126.083 | 127.974 |
| ЦНСТ-ДДЛРГ -Севлиево |  |  | 66.045 | 132.090 | 134.071 | 136.082 |
| ЦНСТ 1за стари хора - Севлиево |  |  | 111.090 | 111.090 | 112.756 | 114.447 |
| ЦНСТ 2 за стари хора - Севлиево |  |  | 111.090 | 111.090 | 112.756 | 114.447 |

От таблица 2 се вижда, че се залага увеличение на финансирането на социалните услуги в стратегически план през 2019 г. и 2020 г. с 1,5% за всяка от тях или общо с 3% . В този период ще се осигуряват повече средства за услугите предоставяни в общността.

В несъщественото на пръв поглед увеличение, особено през последните години, на практика прозира сериозното преструктуриране на социалните услуги, когато започват да преобладават услугите в общността, а социалните институции ще бъдат със значително редуциран капацитет.

## Други необходими ресурси

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване социални услуги. Необходимо е да се предвидят средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така, че към групата на обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както и предвидените допълнително минимум две лица за всяка община. Във връзка с това е подходящо да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Административен капацитет). Всяко обучение трябва да се организира така, че да предхожда стартирането на новоразкривана услуга.

Финансовите средства на община Севлиево за държавно делегирани дейности в общата стойност на финансирането за областта през 2014г. и 2015г.

Таблица 3

| Община/ година | Община Габрово |  | Община Дряново |  | Община Севлиево |  | Община Трявна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Държавни дейности | 1 191 393 | 2 124 404 | 1 968 615 | 2 062 166 | 2 151 430 | 2 411 936 | 555 497 | 546 497 |

Община Севлиево заема второто място по дял на финансовите средства на общините в областта, като се забелязва и увеличение на средствата през 2015г. в сравнение с 2014г.

# Комуникационна политика

Настоящата комуникационна програма представлява неразделна част от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) на община Севлиево. Популяризирането на стратегията е сред приоритетните задачи на общинска администрация.

### Цели, водещи принципи и дейности

Основните цели на комуникационната програма на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Севлиево (2016 – 2020г.) са:

- да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на Общинската стратегия;

- да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на социално включване;

- да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към проблемите на децата и семействата в риск, към уязвимите общности и изключените групи.

Целевите групи на комуникационната програма са:

- Органи и институции на държавната и местната власт;

- Изпълнителни агенции;

- Териториални структури на държавните органи и институции;

- Неправителствени организации;

- Доставчици на социални услуги;

- Приоритетни целеви групи на общинската стратегия за социални услуги;

- Потребители на социални услуги;

- Медии;

- Широката общественост.

Водещите принципи на комуникационната програма са:

- Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на всяко комуникационно послание, свързано с Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните бенефициенти;

- Прозрачност – яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в общественото пространство за Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните бенефициенти;

- Достъпност на информацията – достигане на посланията и комуникираната информация до най-голям брой заинтересовани лица;

- Качество на информационните ресурси – изчерпателност, задълбоченост и аналитичност на комуникационните послания, свързани с Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните бенефициенти;

- Многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали и комуникационни средства – идентифициране на най-надеждните и обществено значими средства и канали за комуникация, служещи за връзка със заинтересованите страни от изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги;

- Ефективност на комуникационните послания – целенасочено ориентиране на информационния поток, обслужващ Общинската стратегия за развитие на социални услуги, в посока към промяна на консервативните обществени нагласи;

- Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги;

- Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в комуникационния обмен.

Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните посоки:

Специфична цел 1: Популяризиране на логическата рамка на Общинската стратегия за развитие на социални услуги и на предвижданите социални услуги - настоящи, подлежащи на реформиране и нови услуги, планирани в резултат от проучените реални потребности на рисковите групи на територията на община Севлиево чрез:

- Дейност 1.1: Организиране на пресконференции и публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с визията, ценностите, приоритетите, планираните социални услуги и мерки в Общинската стратегия за развитие на социални услуги;

- Дейност 1.2: Организиране на форуми с участието на представители на заинтересовани страни за запознаването им с Общинската стратегия за развитие на социални услуги;

- Дейност 1.3: Изработване и разпространение на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране.

- Специфична цел 2: Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за планираното и координирано развитие на социалните услуги и постигнатите резултати на територията на община Севлиево чрез:

- Дейност 2.1: Организиране на пресконференции на общинско ниво за представянето на разработения общински модел за планиране  и развитие на социалните услуги.

- Дейност 2.2: Организиране на периодични публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с мониторинговите доклади за изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

- Дейност 2.3: Организиране на целенасочени кампании за представяне на изпълнените ангажименти и постигнатите резултати от страна на заинтересованите страни по приоритетните направления на стратегията.

Специфична цел 3: Привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане на целите на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги чрез:

- Дейност 3.1: Подготовка и разпространение на информационни и комуникационни материали по приоритетите на общинската стратегия от страна на заинтересованите страни;

- Дейност 3.2: Организиране на дискусионни форуми с участници от заинтересованите страни за провокиране на широка обществена дискусия по проблемите на рисковите групи и предоставянето на социални услуги.

- Дейност 3.3: Визуализиране на мрежата от институции и организации, ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на община Севлиево в интернет пространството.

Специфична цел 4: Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията с нейното изпълнение чрез:

- Дейност 4.1: Ангажиране на партньорите с подготовка на информационни кампании, разпространение на комуникационни материали, свързани с изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

- Дейност 4.3: Организиране на дискусионни форуми с представители на заинтересованите страни за хармонизация на възникнали различия по отношение на прилагането на Общинската стратегия за развитие на социални услуги.

Специфична цел 5: Представяне на възможностите за развитие на местните капацитети за управление и предоставяне на социални услуги чрез:

- Дейност 5.1: Организиране на пресконференции за представяне на заложените нови услуги, мерки и дейности за развитие на местните капацитети за управление и предоставяне на социални услуги.

### Механизми, подходи и техники на комуникационната програма

Механизмите и подходите на комуникационната програма включват:

- Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини и форми за представяне на Общинската стратегия за развитие на социални услуги.

- Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на стратегията;

- Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда .

Основни комуникационни техники: Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез Интернет и информационни материали и работа с партньори.

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни политики.

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на информация относно изпълнението на Общинската стратегия за социалните услуги на печатните медии.

Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране на информацията за общинската стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни.

Работа с партньори. Натоварване с информационни и комуникационни функции на партньорите по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. (ДСП, Общинска администрация, НПО, доставици на услуги и др.) При изпълнението на стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната програма ще подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, както и инициативи на читалища и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване.

### Оперативно изпълнение

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на специалист за връзки с обществеността, който да е ангажиран с наблюдението и отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево.

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в общинска администрация в сътрудничество с екипа за мониторинг и оценка.

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в общинска администрация пряко ангажиран с реализирането на комуникационната програма:

- Съгласува и синхронизира своите действия с екипа за мониторинг и оценка;

- Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на комуникационната програма;

- Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги;

- Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за постигането на целите и дейностите на комуникационната програма;

- Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията.

# Етапи в изпълнението на стратегията

## Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията

| № дейност | Услуга | Местоположение | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Източник на финансиране | Изпълняваща организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1. | ЦОП (част от Комплекса за социални услуги) | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | МСС - България |
| 2.2.2.1. | Дневен център за деца и младежи с увреждания (част от Комплекса за социални услуги) | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | МСС - България |
| 2.2.1.1. | ДДЛРГ – Севлиево | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | Община Севлиево |
| 2.2.1.1. | ЦНСТ за деца/младежи без увреждания - Севлиево | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | Проект, ДДД | Община, доставчик |
| 2.2.1.3. | ЦНСТ за деца/младежи без увреждания - Севлиево | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | Община, доставчик |
| 2.2.1.2 | ЦНСТ за деца с увреждания до 29г. | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | Община, доставчик |
| 2.2.1.3. | Наблюдавано жилище (част от Комплекса за социални услуги) | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ДДД | МСС-България |
| 1.3.1.1. | Дневен център за възрастни хора с увреждания | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | Проект, ДДД | Община, доставчик |
| 1.1.2.2. | ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания - 1 и 2 | с.Столът |  |  |  |  |  | ДДД | Община Севлиево |
| 1.1.1.2. | Дом за възрастни хора с умствена изостаналост | с. Батошево |  |  |  |  |  | ДДД | Община Севлиево |
| 1.1.2.2. | ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства – 1 и 2 | с. Батошево |  |  |  |  |  | Проект, ДДД | Община, доставчик |
| 1.1.1.3. | Дом за стари хора с отделение за лежащо болни | с. Стоките |  |  |  |  |  | ДДД | Община Севлиево |
| 1.1.1.1. | Дом за стари хора | с. Добромирка |  |  |  |  |  | ДДД | Община Севлиево |
| 1.1.2.1. | ЦНСТ за стари хора 1 и 2 | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | Проект, ДДД | Община, доставчик |
| 1.2.1.2. | Домашен социален патронаж | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ОбБ, местна дейност | Община Севлиево |
| 1.2.1.3. | Обществена трапезария | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | Проект, фонд СЗ | Община Севлиево |
| 1.3.1.2. | Клуб на пенсионера | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ОбБ, местна дейност | Община Севлиево |
| 1.3.1.2. | Клуб на инвалида | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ОбБ, местна дейност | Община Севлиево, НПО |
| 1.2.1.1. и 2.2.2.2. | Личен асистент | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ОП РЧР | Община Севлиево |
| 1.2.1.1. и 2.2.2.2. | Социален асистент | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | ОП РЧР |  |
| 2.3.1.1. | Център, предоставящ комплекс от образователни, здравни и социални услуги за социално включване на деца в риск и техните семейства | гр.Севлиево |  |  |  |  |  | проект, ДДД | Община Севлиево |

Изготвен в рамките на проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020г.”

Данните са изведени в Общински план за развитие 2014 – 2020г. на Община Севлиево

Легенда

Трансформиране или разкриване на социална услуга

Съществуваща социална услуга

Нова социална услуга